## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 3
| Fecha | 2018-05-29
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.1 | La generalidad del artículo 355 de la Constitución y del art 96 de la Ley 489-1998. | 1 | ateniendo las orientación del alcalde mayor, la alcaldía no suscribirá cas durante esta administración | contratos cas suscritos en la vigencia | número de contratos cas suscritos / número de contratos suscritos en la vigencia | 0 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación:Renee Quimbay | 2018-06-01 | 2019-05-27
2 | FILA_2 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.2 | La generalidad del artículo 355 de la Constitución y del art 96 de la Ley 489-1998. | 1 | utilizar la guía orientadora para la contstrucción de estudios previos e incluir la lista de chequeo para revisar completitud de los mismos | uso de guía orientadora con,lista de chequeo | estudio previo con lista de chequeo diligenciada y firnmada / estudios previos aprobados | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación:Renee Quimbay | 2018-06-25 | 2019-05-27
3 | FILA_3 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.3 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 1 | accción correctiva: en las obligaciones específicas del contrato, se incluirá una obligación respecto a la responsabilidad del cumplimiento de las normas referentes a supervición de contratos | obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión | contratos de supervisores con obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión / contratos de supervisiones suscritos | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Contratos: Paúl Ordosgoitia, Planeación:Renee Quimbay | 2018-06-25 | 2019-05-27
4 | FILA_4 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.3 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 2 | acción correctiva: realizar dos retroalimentaciones a los apoyos a la supervisión de contratos respecto a las responsabilidades de la supervisión | retroalimentación a apoyos a la supervisión respecto a las responsabilidades de supervisión | retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores realizadas / retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores programadas | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-06-01 | 2019-05-27
5 | FILA_5 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.3 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 3 | utilizar la guía orientadora para la contstrucción de estudios previos e incluir la lista de chequeo para revisar completitud de los mismos | uso de guía orientadora con,lista de chequeo | estudio previo con lista de chequeo diligenciada y firnmada / estudios previos aprobados | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-06-25 | 2019-05-27
6 | FILA_6 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.4 | Debiliodad de planeacion al no tener en cuenta la dimensión del contrato frente al alcance de las actividades y el presupuesto disponible | 1 | utilizar la guía orientadora para la contstrucción de estudios previos e incluir la lista de chequeo para revisar completitud de los mismos | uso de guía orientadora con,lista de chequeo | estudio previo con lista de chequeo diligenciada y firnmada / estudios previos aprobados | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-06-25 | 2019-05-27
7 | FILA_7 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.5 | Debiliodad de planeacion al no tener en cuenta la dimensión del contrato frente al alcance de las actividades y el presupuesto disponible | 1 | utilizar la guía orientadora para la contstrucción de estudios previos e incluir la lista de chequeo para revisar completitud de los mismos | uso de guía orientadora con,lista de chequeo | estudio previo con lista de chequeo diligenciada y firnmada / estudios previos aprobados | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-06-25 | 2019-05-27
8 | FILA_8 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.6 | La generalidad del artículo 355 de la Constitución y del art 96 de la Ley 489-1998. | 1 | ateniendo las orientación del alcalde mayor, la alcaldía no suscribirá cas durante esta administración | contratos cas suscritos en la vigencia | número de contratos cas suscritos / número de contratos suscritos en la vigencia | 0 | Gestión Para El Desarrollo Local: Contatación - Paúl Ordosgoitia | 2018-06-01 | 2019-05-27
9 | FILA_9 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.7 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 1 | accción correctiva: en las obligaciones específicas del contrato, se incluirá una obligación respecto a la responsabilidad del cumplimiento de las normas referentes a supervición de contratos | obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión | contratos de supervisores con obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión / contratos de supervisiones suscritos | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Contratos: Paúl Ordosgoitia, Planeación:Renee Quimbay | 2018-06-25 | 2019-05-27
10 | FILA_10 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.7 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 2 | acción correctiva: realizar dos retroalimentaciones a los apoyos a la supervisión de contratos respecto a las responsabilidades de la supervisión | retroalimentación a apoyos a la supervisión respecto a las responsabilidades de supervisión | retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores realizadas / retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores programadas | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-06-01 | 2019-05-27
11 | FILA_11 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.7 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 3 | establecer lineamientos para la entrega y custodia de documentos contractuales | lineamientos de gestión de documentos contractuales | lineamientos establecidos para gestión de documentos contractuales/ lineamientos propuestos a establecer para gestión de documentos contractuales | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-06-01 | 2019-05-27
12 | FILA_12 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.8 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 1 | accción correctiva: en las obligaciones específicas del contrato, se incluirá una obligación respecto a la responsabilidad del cumplimiento de las normas referentes a supervición de contratos | obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión | contratos de supervisores con obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión / contratos de supervisiones suscritos | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Contratos: Paúl Ordosgoitia, Planeación:Renee Quimbay | 2018-06-25 | 2019-05-27
13 | FILA_13 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.8 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 2 | acción correctiva: realizar dos retroalimentaciones a los apoyos a la supervisión de contratos respecto a las responsabilidades de la supervisión | retroalimentación a apoyos a la supervisión respecto a las responsabilidades de supervisión | retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores realizadas / retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores programadas | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-06-01 | 2019-05-27
14 | FILA_14 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.8 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 3 | generar un lineamiento para definir como hacer ingreso a almacen y de que bienes | lineamiento para ingreso de elementos al almacén | lineamientos establecidos para ingreso de elementos al almacén/ lineamientos propuestos a establecer parapara ingreso de elementos al almacén | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-06-01 | 2019-05-27
15 | FILA_15 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.9 | Causas estructurales: disponibilidad al inico del año del presupusto para asignar CDP, tiempo reuqerido para aprobación de los sectores y demora en la consecución de cotizaciones | 1 | acción correctiva: a 30-jun-2019, se tendrá el compromiso de mínimo el 50% del presupuesto asignado para la vigencia | cumplimiento del compromiso de inversión presupuestal 2019 | compromiso presupuestal a 30-jun-2019 / asignació presupuestal para inversiones 2019 | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-06-01 | 2019-05-27
16 | FILA_16 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.10 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 1 | accción correctiva: en las obligaciones específicas del contrato, se incluirá una obligación respecto a la responsabilidad del cumplimiento de las normas referentes a supervición de contratos | obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión | contratos de supervisores con obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión / contratos de supervisiones suscritos | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Contratos: Paúl Ordosgoitia, Planeación:Renee Quimbay | 2018-06-25 | 2019-05-27
17 | FILA_17 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.10 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 2 | acción correctiva: realizar dos retroalimentaciones a los apoyos a la supervisión de contratos respecto a las responsabilidades de la supervisión | retroalimentación a apoyos a la supervisión respecto a las responsabilidades de supervisión | retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores realizadas / retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores programadas | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-06-01 | 2019-05-27
18 | FILA_18 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.11 | Causas estructurales: disponibilidad al inico del año del presupusto para asignar CDP, tiempo reuqerido para aprobación de los sectores y demora en la consecución de cotizaciones | 1 | acción correctiva: a 30-jun-2019, se tendrá el compromiso de mínimo el 50% del presupuesto asignado para la vigencia | cumplimiento del compromiso de inversión presupuestal 2019 | compromiso presupuestal a 30-jun-2019 / asignació presupuestal para inversiones 2019 | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-06-01 | 2019-05-27
19 | FILA_19 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.12 | No revisión de las cifras publicadas en el documento del plan de desarrollo local 2012-2016 | 1 | Para los futuros PDL elaborados, el responsable del proceso de planeación certifica que las cifras esten correctas | Certificación de cifras correctas en el documento del PDL | Certificación de cifras correctas en el documento del PDL / documento PDL publicado | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-06-01 | 2019-05-27
20 | FILA_20 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.3.1 | Falta de herramienta de control para la publicación de contatos en SECOP | 1 | Cada abogado es reposnable del proceso e contratación incluyendo la publicación en SECOP y lo evidencia en su informe de actividades | Publicación de actualizaciones en SECOP | Publicación de actualizaciones en SECOP / actualizaciones de contratos realizadas en el mes | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Contratos: Paúl Ordosgoitia | 2018-06-01 | 2019-05-27
21 | FILA_21 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.3.2 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 1 | accción correctiva: en las obligaciones específicas del contrato, se incluirá una obligación respecto a la responsabilidad del cumplimiento de las normas referentes a supervición de contratos | obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión | contratos de supervisores con obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión / contratos de supervisiones suscritos | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Contratos: Paúl Ordosgoitia, Planeación:Renee Quimbay | 2018-06-25 | 2019-05-27
22 | FILA_22 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.3.2 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 2 | acción correctiva: realizar dos retroalimentaciones a los apoyos a la supervisión de contratos respecto a las responsabilidades de la supervisión | retroalimentación a apoyos a la supervisión respecto a las responsabilidades de supervisión | retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores realizadas / retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores programadas | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-06-01 | 2019-05-27
23 | FILA_23 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.3.2 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 3 | utilizar la guía orientadora para la contstrucción de estudios previos e incluir la lista de chequeo para revisar completitud de los mismos | uso de guía orientadora con,lista de chequeo | estudio previo con lista de chequeo diligenciada y firnmada / estudios previos aprobados | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-06-25 | 2019-05-27
24 | FILA_24 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.3.3 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 1 | accción correctiva: en las obligaciones específicas del contrato, se incluirá una obligación respecto a la responsabilidad del cumplimiento de las normas referentes a supervición de contratos | obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión | contratos de supervisores con obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión / contratos de supervisiones suscritos | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Contratos: Paúl Ordosgoitia, Planeación:Renee Quimbay | 2018-06-25 | 2019-05-27
25 | FILA_25 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.3.3 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 2 | acción correctiva: realizar dos retroalimentaciones a los apoyos a la supervisión de contratos respecto a las responsabilidades de la supervisión | retroalimentación a apoyos a la supervisión respecto a las responsabilidades de supervisión | retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores realizadas / retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores programadas | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-06-01 | 2019-05-27
26 | FILA_26 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.3.4 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 1 | accción correctiva: en las obligaciones específicas del contrato, se incluirá una obligación respecto a la responsabilidad del cumplimiento de las normas referentes a supervición de contratos | obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión | contratos de supervisores con obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión / contratos de supervisiones suscritos | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Contratos: Paúl Ordosgoitia, Planeación:Renee Quimbay | 2018-06-25 | 2019-05-27
27 | FILA_27 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.3.4 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 2 | acción correctiva: realizar dos retroalimentaciones a los apoyos a la supervisión de contratos respecto a las responsabilidades de la supervisión | retroalimentación a apoyos a la supervisión respecto a las responsabilidades de supervisión | retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores realizadas / retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores programadas | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-06-01 | 2019-05-27
28 | FILA_28 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.3.4 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 3 | acción correctiva: definir un plan de trabajo para hacer seguimiento a las estabilidades de las obras vigentes que son intervenidas por la alcaldía local de santa fe | cumplimiento plan de trabajo para hacer seguimiento a las estabilidades de las obras vigentes | visitas realizadas del plan de trabajo de estabilidades de obra / visitas programadas del plan de trabajo de estabilidades de obra | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Infraestructura Jhon Crispin | 2018-06-01 | 2019-05-27
29 | FILA_29 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.4.1 | Debiliodad de planeacion al no tener en cuenta la dimensión del contrato frente al alcance de las actividades y el presupuesto disponible | 1 | utilizar la guía orientadora para la contstrucción de estudios previos e incluir la lista de chequeo para revisar completitud de los mismos | uso de guía orientadora con,lista de chequeo | estudio previo con lista de chequeo diligenciada y firnmada / estudios previos aprobados | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-06-25 | 2019-05-27
30 | FILA_30 | 3 | 2018 | 111 | 3.2.1.1 | Demora en la actuzlización de SEGPLAN | 1 | acción correctiva: diseñar una matriz de cambios en los proyectos | matriz para reporte de cambios en proyectos | matriz para reporte de cambios en proyectos diseñada / matriz para reporte de cambios en proyectos propuesta a diseñar | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-06-25 | 2019-05-27
31 | FILA_31 | 3 | 2018 | 111 | 3.2.1.1 | Demora en la actuzlización de SEGPLAN | 2 | acción correctiva: cada vez que haya cambios en los proyectos, se realizara la correspondiente actualización de la ficha ebi en el segplan | actualización ficha ebi en segplan | proyectos actualizados en segplan / proyectos actualizados | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación:Renee Quimbay | 2018-06-25 | 2019-05-27
32 | FILA_32 | 3 | 2018 | 111 | 3.2.1.2 | Causas estructurales: disponibilidad al inico del año del presupusto para asignar CDP, tiempo reuqerido para aprobación de los sectores y demora en la consecución de cotizaciones | 1 | acción correctiva: a 30-jun-2019, se tendrá el compromiso de mínimo el 50% del presupuesto asignado para la vigencia | cumplimiento del compromiso de inversión presupuestal 2019 | compromiso presupuestal a 30-jun-2019 / asignació presupuestal para inversiones 2019 | 1 | Gestión Para El Desarrollo local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-06-25 | 2019-05-27
33 | FILA_33 | 3 | 2018 | 111 | 3.3.1.1 | Comparación entre aplicativos que tienen criterios de registro diferentes | 1 | solicitar a ejecuciones fiscales de la sdh, confirmación de si el aplicativo sico es contable o jurídica | Confirmación regimen de aplicactivo SICO | Solicitudes de confirmación de si el aplicativo sico es contable o jurídica enviadas / solicitudes confirmación de si el aplicativo sico es contable o jurídica propuestas | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Contabilidad - Luz Marlen Santos | 2018-06-25 | 2019-05-27
34 | FILA_34 | 3 | 2018 | 111 | 3.3.1.2 | No disponibilidad del informe final del contratista para hacer los registros en el sitema | 1 | una vez, el contratista, entregue el informe final con las caracterísitca solicitadas en el contrato, realizar los repectivos registros en los sistema | Actualizar registros contables de propiedad planta y equipo | ajustes y clasificaciones a los registros contables de las cuentas de propiedad planta y equipo registradas / ajustes y clasificaciones a los registros contables de las cuentas de propiedad planta y equipo detectadas | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Contabilidad - Luz Marlen Santos | 2018-07-01 | 2019-05-27
35 | FILA_35 | 3 | 2018 | 111 | 3.3.1.2 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 2 | accción correctiva: en las obligaciones específicas del contrato, se incluirá una obligación respecto a la responsabilidad del cumplimiento de las normas referentes a supervición de contratos | obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión | contratos de supervisores con obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión / contratos de supervisiones suscritos | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Contratos: Paúl Ordosgoitia, Planeación:Renee Quimbay | 2018-06-25 | 2019-05-27
36 | FILA_36 | 3 | 2018 | 111 | 3.3.1.2 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 3 | acción correctiva: realizar dos retroalimentaciones a los apoyos a la supervisión de contratos respecto a las responsabilidades de la supervisión | retroalimentación a apoyos a la supervisión respecto a las responsabilidades de supervisión | retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores realizadas / retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores programadas | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-06-01 | 2019-05-27
37 | FILA_37 | 3 | 2018 | 111 | 3.3.1.3 | Falta de inventario individualizado de los BUP de los contratos ya liquidados | 1 | Registrar la información de inventario indicidualizado que entregue infraestructura de los contratos de obras liquidados | Actualización de cuentas BUP | Registro de cuentas BUP realizads / registro de cuentas BUP entregadas por infraestructura | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Contabilidad - Luz Marlen Santos | 2018-06-25 | 2019-05-27
38 | FILA_38 | 3 | 2018 | 111 | 3.3.1.4 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 1 | actualización legal de los contratos entregados en comodato | actualización legal de los contratos entregados en comodato | actualización legal de los contratos entregados en comodato | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Contratos: Paúl Ordosgoitia, Almacén: Giovanny Velásquez | 2018-06-25 | 2019-05-27
39 | FILA_39 | 3 | 2018 | 111 | 3.3.1.4 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 2 | registo en el sistema de la información resultado de la actualización legal de comodatos | Registro actualizado de comodatos | Registro en el sistema de los comodatos actualizados legalmente / total de comodatos actualizados legalmente | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Contabilidad - Luz Marlen Santos | 2018-06-25 | 2019-05-27
40 | FILA_40 | 3 | 2018 | 111 | 3.3.1.4 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 3 | diseñar una matriz de control de comodatos | diseño de matriz de control de comodatos | Matriz de control de comodatos diseñadas / matriz de comodatos propuestas a diseñar | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Contratos: Paúl Ordosgoitia | 2018-06-01 | 2019-05-27
41 | FILA_41 | 3 | 2018 | 111 | 3.3.1.4 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 4 | accción correctiva: en las obligaciones específicas del contrato, se incluirá una obligación respecto a la responsabilidad del cumplimiento de las normas referentes a supervición de contratos | obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión | contratos de supervisores con obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión / contratos de supervisiones suscritos | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Contratos: Paúl Ordosgoitia, Planeación:Renee Quimbay | 2018-06-25 | 2019-05-27
42 | FILA_42 | 3 | 2018 | 111 | 3.3.1.4 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 5 | acción correctiva: realizar dos retroalimentaciones a los apoyos a la supervisión de contratos respecto a las responsabilidades de la supervisión | retroalimentación a apoyos a la supervisión respecto a las responsabilidades de supervisión | retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores realizadas / retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores programadas | 1 | Gestión Para El Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-06-01 | 2019-05-27

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 3
| Fecha | 2018-05-29
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4