|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | **AA** | **MM** | **DD** |
| 2022 | 03 | 18 |

* **DATOS GENERALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primer apellido:**  **GIRALDO** | **Segundo apellido:**  **CASTAÑO** | **Nombres:**  **DAIRO ALIRIO** |
| **Cargo desempeñado: ALCALDE LOCAL DE SANTA FE** | | |

|  |
| --- |
| **Dependencia o Área:**  **ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Condiciones de la suscripción del Acta:** | | **Retiro: X** | |  | | **Ratificación:** | |  | **Fin periodo administrativo:** | | |  |
| **Periodo de la gestión:** | **Desde** | | | | | | **Hasta** | | | | | |
| 02 | | 06 | | 2020 | | 28 | | | 02 | 2022 | |

* **INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN**

Al iniciar la gestión el 2 de junio de 2020 se encontró un rezago importante en la respuesta a derechos de petición, situación que fue resuelta prioritariamente y en pocos meses se logró poner y entregar al día los trámites de peticiones. Situación similar se presentaba con los despachos comisorios que registraban un represamiento de más de 340 y hasta tres años de emitida la orden judicial sin materializarse, para la fecha de corte, (28/02/2022) hay un total de 40 despachos comisorios pendientes de tramitar que no superan un trimestre desde la emisión de la orden judicial.

Se refocalizó al 100% de los beneficiarios del subsidio tipo C, que desde el año 2019 no había sido validado, a la fecha el equipo de Subsidio C está realizando la refocalización de la vigencia 2022, este trabajo garantizó validar las condiciones de vulnerabilidad y criterios de priorización de todos los beneficiarios, como resultado, generó la movilidad de más de un centenar de beneficiarios. Se entrega cuadro contentivo de la estadística del trabajo desempeñado por cada uno de los profesionales y la meta a cumplir por cada uno de ellos a 30 de junio de 2022.

Se Incrementó la periodicidad de los operativos de Inspección y Vigilancia, se cumplieron las metas del plan de gestión al 100%, se dio trámite en tiempo real a las inscripciones y actualizaciones en trámites representación legal de las propiedades horizontales. Se puso y mantuvo al día el reparto de las querellas y comparendos. Durante el periodo que comprende el presente informe se desarrollaron aproximadamente 35 jornadas ambientales de embellecimiento y recuperación del espacio público, ferias de servicios ambientales, plantaciones, caminatas ecológicas, etc... Desde el consejo local de protección y bienestar animal de Santa Fe se desarrollaron; 28 brigadas médico-veterinarias, 3 jornadas de esterilizaciones, 18 jornadas de vacunación, 16 Jornadas de implantación de microchip, 3 jornadas de entregas de alimento. Se lograron calificaciones del 87% y 96 % respectivamente para las vigencias 2020 y 2021 en el Sistema de gestión ambiental PIGA,

De otra parte, se depuraron obligaciones por pagar bajando de 22 mil millones aproximadamente a 16 mil millones incluida la vigencia 2021. Se cumplieron cada una de las metas del plan de desarrollo 2017-2020 incluidos los ajustes introducidos por el Decreto Distrital 113 de 2020. Se cerró la vigencia 2021 con un 95.44% del presupuesto comprometido en proyectos de inversión asociados al PDL 2021-2024, 20 metas de proyectos de inversión directa superaron la magnitud programada para la vigencia 2021. En el 2020 se priorizaron 65 iniciativas ciudadanas por votación; de las cuales 7 fueron inviables. De las 52 metas con recursos asignados, 49 cerraron la vigencia 2021 con recursos comprometidos mediante procesos contractuales adjudicados. De las 52 metas de la vigencia 2021, 5 metas no cumplieron la magnitud programada como consecuencias de la falta de actualización de criterios de viabilidad y elegibilidad por parte de los sectores ante la secretaría Distrital de Planeación, de obligatorio cumplimiento para el FDLSF. En materia de participación ciudadana la cualificación de las iniciativas ciudadanas presentadas en Presupuestos participativos y atender eficientemente las instancias de participación local existentes permitió ser la localidad con mayor número de votantes por cada mil habitantes.

Del PDL 2021 – 2024 se registraron en SEGPLAN los 30 proyectos de inversión, se llevó a cabo la actualización, reprogramación y seguimiento trimestral ante la Secretaría Distrital de Planeación. Se realizó la programación anual de inversión para la vigencia 2022 Se formularon procesos para 27 proyectos de inversión que integraban 49 metas.

EL cumplimiento de las normas y los principios de la contratación estatal en cada uno de los procesos mereció en repetidas oportunidades el reconocimiento de proponentes y comunidad en general de la transparencia y pluralidad que los caracterizó, en ese mismo sentido de alrededor de cien procesos publicados y contratados entre el periodo del informe, hubo sólo cuatro declarados desiertos, en todos los casos se mantuvo la transaccionalidad en los procesos contractuales, con publicaciones oportunas en las plataformas SECOP I y II o TVEC.

En materia de conectividad rural, se implementó el contrato interadministrativo con la ETB (CIA 212-2021) que a la fecha está en fase de ejecución, el cual brindará cobertura a 16 zonas apartadas y vulnerables de la localidad, del cual hay ocho puntos en funcionamiento y otros ocho en proceso de instalación, queda pendiente la entrega definitiva y fecha a partir de la cual se empieza a facturar al FDL el servicio contratado.

En el periodo del informe la Contraloría de Bogotá ha realizado 4 auditorías y se encuentra en curso una quinta, de las anteriores el ente de control realizó 17 hallazgos administrativos entre los cuales hay 3 con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, estos hallazgos se encuentran abiertos a la fecha de entrega. Se pretende que sean cerrados 11 de estos al finalizar la auditoria de regularidad y desempeño del primer semestre del 2022 –PAD 111-2022, mediante el cumplimiento del plan de mejoramiento aprobado en cada una de las auditorias por el ente de control. Se alcanzó un cumplimiento del 100% de las actividades asociadas al plan de mejoramiento institucional presentado a la oficina de control interno de la SDG.

**Anexo 1:** Informe de Gestión Detallado

1. Principales logros de gestión

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Logro** | **Descripción** | **Proyecto de Inversión** |
| 1 | Incrementar la participación ciudadana | Aumentamos en un 129% la cantidad de personas que participaron en el proceso de presupuestos participativos entre 2020 y 2021. | Fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión y decisión de temas de gobierno local. |
| 2 | Mejoramos la cualificación de las iniciativas ciudadanas presentadas en Presupuestos participativos | Pasamos de tener un 30% de iniciativas habilitadas en la primera etapa de presupuestos participativos 2020 a superar el 65% de iniciativas habilitadas en la misma etapa del año 2021. | Fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión y decisión de temas de gobierno local. |
| 3 | Atender eficientemente las instancias de participación local existentes | De las 70 instancias de participación existentes hay 49 instancias de participación activas y de las cuales están 41 están funcionando actualmente. | Fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión y decisión de temas de gobierno local. |
| 4 | Incremento (364) en la periodicidad de los operativos de Inspección y Vigilancia | En desarrollo de la función de Inspección, vigilancia y control se han incrementado los operativos en materia de obras, espacio Público y actividad económica, acompañamiento por parte de los profesionales de la DGP, en la toma de decisiones administrativas y jurídicas en el área, la acción del área se ha enfocado en el seguimiento e impulso efectivo de actuaciones administrativas y seguimiento a respuesta efectiva al peticionario, en consideración que la Alcaldía local forma parte de las 5 localidades que cuentan en su área rural con reserva forestal, se constituyó un grupo especial de seguimiento del fallo conformado por un ingeniero y un abogado, el cual realiza monitoreo permanente sobre dicha temática. | N/A |
| 5 | Cumplimiento de las metas del plan de gestión al 100% | Cumplimiento de las metas del plan de gestión establecidas para el área, superando los porcentajes en algunas de ellas. Coordinación mediante mesas de trabajo con el área de seguridad de la Alcaldía, secretaría de Seguridad y policía para el acompañamiento efectivo a los procedimientos e intervenciónes. | N/A |
| 6 | Cumplimiento en tiempo real de las inscripciones y actualizaciones en trámites representación legal de las propiedades horizontales. | Agilidad en la expedición y trámites relacionados con propiedad horizontal por la implementación de trámites 100% virtuales en ese tema, presencia institucional permanente de gestores de convivencia en diferentes escenarios que requieren el apoyo y orientación de las funciones de la Alcaldía local. | N/A |
| 7 | Mantener al día el reparto de las querellas y comparendos. | Se tiene al día el reparto de los procesos verbales abreviados (PVA) y los procesos verbales inmediatos (PVI) dirigidos a las Inspecciones de Policía. | N/A |
| 8 | Implementar proyecto de internet para la comunidad a través de contrato interadministrativo con ETB | El proyecto en ejecución busca llevar servicio de internet a las zonas más alejadas y sin cobertura de este servicio a la comunidad de zona rural o apartada. Actualmente se está en proceso de instalación de 16 zonas de acceso wifi para la comunidad. 8 puntos en JAC de la parte alta de la localidad y 8 puntos entre las veredas de FATIMA, VERJON BAJO Y VERJON ALTO | Transformación Digital y gestión de TIC en Santa Fe |
| 9 | Cerrar la vigencia 2021 con un 95.44% del presupuesto comprometido en proyectos de inversión asociados al PDL 2021-2024 | Con temas de índole social, de gobierno, educación, primera infancia, cultura, recreación y deporte, desarrollo económico, hábitat, ambiente, movilidad, mujeres, salud, seguridad, convivencia, justicia, TICS y gestión pública, estos temas enmarcados en 27 proyectos del PDL que iniciaron su ejecución con el firme compromiso de convertir la localidad de Santa Fe en un territorio con inclusión social productiva, generadora de ingresos para sus habitantes, fortalecida en la circulación laboral, en la economía verde, apoyada en las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones como impacto positivo de la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-2 COVID-19. | 1822 Santa Fe abierta y transparente 2064 Santa Fe atiende y previene la maternidad temprana 2074 Santa Fe protectora de los animales 2081 Santa Fe activo con el envejecimiento, cuidador e incluyente 2091 Formación Integral en Santa Fe 2095 Jóvenes con capacidades en Santa Fe 2100 Santa Fe referente en cultura, deporte, recreación y actividad física con parques para el desarrollo y la salud 2102 Educación inicial para Santa Fe 2104 Santa Fe mejora la gestión en salud 2105 Gestión pública local en Santa Fe 2108 Santa Fe rural 2110 Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio en Santa Fe 2112 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural en Santa Fe 2114 Transformación digital y gestión de TIC en Santa Fe 2122 Cambio cultural en Santa Fe para la gestión de la crisis climática 2123 Santa Fe región emprendedora e innovadora 2128 Santa Fe con convivencia, justicia y seguridad 2129 Provisión y mejoramiento de servicios públicos en Santa Fe 2130 Espacio público más seguro y construido colectivamente en Santa Fe 2131 Ecoeficiencia y manejo de residuos en Santa Fe 2138 Más árboles y más y mejor espacio público en Santa Fe 2145 Movilidad segura, sostenible y accesible en Santa Fe 2156 Participación y cultura ciudadana en Santa Fe 2159 Santa Fe eficiente en la atención de emergencias 2161 Santa Fe con más mujeres seguras y defensoras de sus derechos 2163 Plataforma institucional para la seguridad y justicia en Santa Fe 2188 Santa Fe con un sistema de cuidado |
| 10 | 20 metas de proyectos de inversión directa superaron la magnitud programada para la vigencia 2021. | De las 52 metas con recursos asignados para la vigencia 2021, 20 metas superaron la magnitud programada. | 2064 Santa Fe atiende y previene la maternidad temprana 2081 Santa Fe activo con el envejecimiento, cuidador e incluyente 2100 Santa Fe referente en cultura, deporte, recreación y actividad física con parques para el desarrollo y la salud 2108 Santa Fe rural 2110 Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio en Santa Fe 2114 Transformación digital y gestión de TIC en Santa Fe 2122 Cambio cultural en Santa Fe para la gestión de la crisis climática 2123 Santa Fe región emprendedora e innovadora 2145 Movilidad segura, sostenible y accesible en Santa Fe 2156 Participación y cultura ciudadana en Santa Fe 2161 Santa Fe con más mujeres seguras y defensoras de sus derechos 2163 Plataforma institucional para la seguridad y justicia en Santa Fe 2188 Santa Fe con un sistema de cuidado |
| 11 | En el 2020 se priorizaron 65 iniciativas ciudadanas por votación; de las cuales 7 fueron inviables. | Se llevó a cabo un trabajo articulado con los diferentes sectores institucionales del Distrito para la formulación de los diferentes procesos contractuales que materializaron los proyectos de inversión que integran a su vez 58 iniciativas priorizadas y viabilizadas de los presupuestos participativos que se gestaron en la vigencia 2020 para ejecución en el 2021. | 2074 Santa Fe protectora de los animales 2100 Santa Fe referente en cultura, deporte, recreación y actividad física con parques para el desarrollo y la salud 2108 Santa Fe rural 2110 Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio en Santa Fe 2112 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural en Santa Fe 2122 Cambio cultural en Santa Fe para la gestión de la crisis climática 2123 Santa Fe región emprendedora e innovadora 2131 Ecoeficiencia y manejo de residuos en Santa Fe 2138 Más árboles y más y mejor espacio público en Santa Fe 2156 Participación y cultura ciudadana en Santa Fe 2159 Santa Fe eficiente en la atención de emergencias 2161 Santa Fe con más mujeres seguras y defensoras de sus derechos 2188 Santa Fe con un sistema de cuidado |
| 12 | De las 52 metas con recursos asignados, 49 cerraron la vigencia 2021 con recursos comprometidos mediante procesos contractuales adjudicados. | Mediante contrato FDLSF-CPS-110-2021 se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas anual con una participación de 202 personas en abril de 2021. | 1822 Santa Fe abierta y transparente |
| Se suscribió el contrato FDLSF-CPS-158-2021 para llevar a cabo la vinculación de personas en acciones y estrategias para la prevención del embarazo adolescente, el disfrute de la sexualidad, el desarrollo autonomía y libre expresión del pensamiento, en la localidad de Santa Fe a través del cual se beneficiarán 770 niños, niñas y adolescentes. | 2064 Santa Fe atiende y previene la maternidad temprana |
| Se suscribió el contrato FDLSF-CPS-266-2021 para la atención y protección de más de 3.500 animales domésticos y silvestres de la localidad, acciones relacionadas con urgencias, brigadas médico-veterinarias, esterilización, educación y adopción.  Por otra parte, se realizó la contratación de un profesional en veterinaria para apoyar en la promoción, articulación, acompañamiento y seguimiento para la atención y protección de los animales domésticos y silvestres de la localidad.  Finalmente, se suscribió el contrato FDLSF-CSU-174-2021 para la adquisición de elementos que permitan el fortalecimiento a la protección y bienestar animal en la localidad de Santa Fe. | 2074 Santa Fe protectora de los animales |
| Se beneficiaron mensualmente 2.500 personas mayores con el apoyo económico tipo C, dentro de este grupo de beneficiarios se encuentran 1408 mujeres, 1091 hombres y 1 transgénero y por otra parte, se atendieron 7.086 hogares con apoyos que contribuyen al ingreso mínimo garantizado. | 2081 Santa Fe activo con el envejecimiento, cuidador e incluyente |
| Se adelantó proceso contractual adjudicando el contrato FDLSF-CCV-284-2021 con el cual se dotarán 2 Instituciones Educativas Distritales de la localidad (Antonio José Uribe IED y Aulas Colombianas San Luis IED) con computadores portátiles y de escritorio. | 2091 Formación Integral en Santa Fe |
| Se firmó el convenio interadministrativo No. 2267-2021 con la Secretaría de Educación del Distrito a través del cual se beneficiaron 20 personas con apoyo para la educación superior en las que se encuentran 13 mujeres y 7 hombres, así mismo, en el marco del convenio descrito se espera beneficiar adicionalmente mínimo 15 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanecía. | 2095 Jóvenes con capacidades en Santa Fe |
| A través de la contratación de 16 personas (profesionales y personal de apoyo) y del contrato FDLSF-CCV-116-2021 para la adquisición de elementos deportivos y recreativos, se adelantaron actividades recreo-deportivas comunitarias vinculando 600 personas en las mismas y capacitando 510 personas en los campos deportivos, adicionalmente se suscribió el contrato FDLSF-CPS-255-2021 en el que se espera contar con la participación de 1.010 personas en la Primeras Olimpiadas de Integración Ciudadana y la primer Carrera Ciclística en la localidad de Santa Fe; por otra parte, se suscribió contrato FDLSF-CPS-274-2021 con la Corporación Unificada Nacional De Educación Superior - CUN con el objetivo de formar en modalidad de diplomado a 30 líderes y lideresas deportivos de la localidad de Santa Fe. | 2100 Santa Fe referente en cultura, deporte, recreación y actividad física con parques para el desarrollo y la salud |
| Se trabajó con las 8 Instituciones Educativas Distritales de la localidad consolidando un proyecto para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad el cual integra una propuesta por institución a partir de las cuales, el FDLSF dotará mediante los contratos FDLSF-CCV-270-2021, FDLSF-CCV-271-2021, FDLSF-CCV-272-2021 los espacios destinados para los niños y niñas de la primera infancia en las IED. | 2102 Educación inicial para Santa Fe |
| Se suscribió el contrato interadministrativo FDLSF-CIA-251-2021 con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, para beneficiar a 200 niños y niñas en edad de la primera infancia, a través del componente de salud bucal, contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida y salud de la población infantil, con acciones de salud oral de información, comunicación y educación dirigidas a la comunidad educativa de los jardines infantiles de SDIS de la localidad de Santa Fe. | 2104 Santa Fe mejora la gestión en salud |
| Contratos por prestación de servicios, adiciones, pagos correspondientes a riesgos laborales (ARL), una orden de compra relacionada con la adquisición de licencias Microsoft office 365 - E1, licencias Microsoft office 365 - E3 / licencias Microsoft office 365 - E5, medición posterior de los bienes muebles e inmuebles, propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe, muebles casa de la participación. | 2105 Gestión pública local en Santa Fe |
| Se suscribió el contrato FDLSF-CPS-269-2021 para apoyar 10 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental y vincular 30 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural. | 2108 Santa Fe rural |
| Se firmó el convenio interadministrativo No. 356 de 2021 con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Fundación Gilberto Álzate Avendaño; con el objetivo de realizar: 14 eventos de promoción de actividades culturales; otorgar 24 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural y capacitar 350 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | 2110 Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio en Santa Fe |
| Se suscribieron los contratos FDLSF-COP-276-2021 y FDLSF-CIN-282-2021 (interventoría) para mejorar 33 viviendas de interés social rurales. | 2112 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural en Santa Fe |
| Se suscribió el Convenio Interadministrativo FDLSF-CIA-212-2021 con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP para operativizar 16 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas de la localidad. | 2114 Transformación digital y gestión de TIC en Santa Fe |
| Se suscribieron los contratos de prestación de servicios para cuatro operarios y los contratos FDLSF-CSU-173-2021 y FDLSF-CSU-172-2021 para la adquisición de elementos e insumos de ferretería para garantizar el mantenimiento y sostenimiento de las coberturas verdes, huertas urbanas.  Por otra parte, se suscribió el contrato FDLSF-CPS-258-2021 para implementar 18 PROCEDAS. | 2122 Cambio cultural en Santa Fe para la gestión de la crisis climática |
| En el marco del convenio FDLSF-CIA-356-2021 con Fundación Gilberto Álzate Avendaño y Secretaría Distrital De Cultura Recreación y Deporte se financiarán 16 proyectos del sector cultural y creativo.  Por otra parte, se suscribió un contrato de prestación de servicios para prestar los servicios técnicos de apoyo en campo para la implementación de acciones para el fomento de la agricultura urbana y coberturas verdes en la localidad de Santa Fe en el marco de las iniciativas de presupuestos participativos; de igual modo, se integró el contrato FDLSF-CSU-171-2021 para la adquisición de elementos e insumos agrícolas y de ferretería con el fin de implementar 3 acciones de fomento para la agricultura urbana | 2123 Santa Fe región emprendedora e innovadora |
| Contratos por prestación de servicios, adiciones y pagos correspondientes a riesgos laborales (ARL): Gestores de Convivencia para implementar estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a través del equipo de gestores de convivencia. | 2128 Santa Fe con convivencia, justicia y seguridad |
| Se suscribieron los contratos FDLSF-CON-273-2021 y FDLSF-CIN-283-2021 para realizar estudios y diseños (captación-bocatoma, aducción y distribución) de los acueductos de la vereda El Verjón Bajo y los diagnósticos de los acueductos de la vereda el Verjón Alto y vereda Fátima - área rural de la localidad de Santa Fe. | 2129 Provisión y mejoramiento de servicios públicos en Santa Fe |
| Se suscribieron los contratos FDLSF-CPS-268-2021 y FDLSF-CPS-285-2021 para realizar 2 acuerdos para el uso del Espacio Público con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales y para realizar 1 acuerdo para la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad. | 2130 espacio público más seguro y construido colectivamente en Santa Fe |
| Se suscribió el contrato FDLSF-CPS-265-2021 para capacitar 300 personas en separación en la fuente y reciclaje en el marco del programa Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora.  Por otra parte, en el cual también se suscribieron los contrato FDLSF-COP-276-2021 y FDLSF-CIN-282-2021 para llevar a cabo una acción relacionada con energías alternativas para el área rural de la localidad de Santa Fe. | 2131 Ecoeficiencia y manejo de residuos en Santa Fe |
| Se suscribieron los contratos FDLSF-COP-278-2021 y FDLSF-CIN-277-2021 para intervenir 3 parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. | 2138 Más árboles y más y mejor espacio público en Santa Fe |
| Se adicionaron y prorrogaron los contratos FDLSF-COP-237-2020 y FDLSF-CIN-238-2020 mediante los cuales se adelantó la intervención de 0,43 Kilómetros-carril de malla vial urbana con acciones de construcción y/o conservación y se adelantaron trabajos de igual manera de construcción y/o conservación en la Ciclo-infraestructura de la localidad. | 2145 Movilidad segura, sostenible y accesible en Santa Fe |
| Se suscribieron los contratos FDLSF-COP-279-2021 y FDLSF-CIN-227-2021 para intervenir (diagnóstico, reparación, mantenimiento y/o mejoramiento) 6 sedes de salones comunales (JAC Girardot, JAC Balcón, JAC Perseverancia, JAC Consuelo, JAC Las Aguas y JAC Los Laches).  Sumado a lo anterior, se buscó promover la participación y cultura ciudadana en Santa Fe a través de la formación de 273 personas para el fortalecimiento a Juntas de Acción Comunal, programa de derechos humanos y programa de tecnologías de la información y la comunicación TIC´s mediante el contrato FDLSF-CPS-252-2021.  Se suscribió el contrato FDLSF-CPS-243-2021 para fortalecer 30 iniciativas ciudadanas presentadas por organizaciones legalmente constituidas o no de la localidad de Santa Fe en temas relacionados con medio ambiente, protección animal, ruralidad, seguridad alimentaria y hábitos saludables, comunidad afrocolombiana, comunidad raizal y palenquera- pueblos indígenas, LGBTI, familia, mujer y género, primera infancia, gobiernos escolares y consejo consultivo local de niños, niñas y adolescentes- juventud, adultez, envejecimiento y vejez, personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras-ciudadanos habitantes de calle, víctimas del conflicto amado, barras futboleras, arte urbano y salud; además se realizó la celebración del día comunal resaltado la labor de los dignatarios de las 30 Juntas de Acción Comunal de Santa Fe mediante el contrato FDLSF-CPS-249-2021.  Finalmente, se suscribió el contrato FDLSF-CSU-264-2021 para el suministro de pintura, elementos de ferretería y materiales de aseo necesarios para las intervenciones de embellecimiento y/o apropiación del territorio en la localidad de Santa Fe. | 2156 Participación y cultura ciudadana en Santa Fe |
| A través del programa Eficiencia en la atención de emergencias se llevarán a cabo 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastre, en la que se espera la participación de 425 personas de la población en general de la localidad. | 2159 Santa Fe eficiente en la atención de emergencias |
| Se suscribieron los contratos FDLSF-CPS-245-2021 y FDLSF-CPS-229-2021 para capacitar 510 mujeres para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres; también, a través de estos se esperan vincular 1289 mujeres en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, en la que se han beneficiado a 31 de diciembre de 2021, 256 mujeres de la localidad de Santa Fe. | 2161 Santa Fe con más mujeres seguras y defensoras de sus derechos |
| Se suscribió el contrato FDLSF-CPS-256-2021 para la atención de 390 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad. | 2163 Plataforma institucional para la seguridad y justicia en Santa Fe |
| En el marco del programa Santa Fe con un sistema de cuidado se suscribió el contrato FDLSF-CPS-263-2021 para formar 575 personas en las diferentes UPZ de la localidad en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual; por otro lado, se llevó a cabo Convenio de Cooperación 118 de 2021 con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el objetivo de aunar esfuerzos para la cooperación administrativa, técnica y económica con el fin de implementar estrategias que promuevan el fortalecimiento de los emprendimientos de la economía popular de la localidad de Santa Fe, las unidades productivas familiares y/o poblaciones dedicadas a actividades económica y el Fortalecimiento de MiPymes de la localidad de Santa Fe, entregando 134 capitalizaciones a microempresas y emprendimientos durante la vigencia 2021; de igual modo, se suscribió el contrato FDLSF-CPS-285-2021 para beneficiar 30 jóvenes emprendedores en el marco de la iniciativa Nuevas acciones + empleo en Santa Fe.  Adicional a lo anterior, en el marco del mismo programa se suscribió contrato FDLSF-CPS-245-2021 para vincular 240 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado; el FDLSF-CPS-246-2021 para vincular 80 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades alternativas de salud; 200 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA mediante el contrato FDLSF-CPS-260-2021, beneficiar 70 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas mediante el contrato FLDSF-CIN-242-2021 y por último apoyar 13 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos de los cuales se han ejecutado en apoyo 4 en el marco del convenio FDLSF-CIA-356-2021. | 2188 Santa Fe con un sistema de cuidado |
| 13 | Cumplimiento de las normas y los principios de la contratación estatal en cada uno de los procesos. | Cada uno de los procesos contractuales fueron llevados a cabo de forma transparente lo que garantizó en un gran porcentaje de pluralidad de oferentes y en consecuencia la selección objetiva de cada contratista. | N/A |
| 14 | Porcentaje mínimo de procesos desiertos | De los procesos cargados a las plataformas dispuestas por Colombia Compra Eficiente fueron declarados desiertos únicamente 3 procesos: 2 por acuerdo marco de precios y uno bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, en su totalidad por la no presentación de ofertas de interesados. | N/A |
| 15 | Mantener la transaccionalidad en los procesos contractuales | La alcaldía local de Santa Fe como una de las Entidad del Distrito pioneras en el uso de la plataforma SECOP II, logró mantener la condición transaccional y expedientes electrónicos, en la firma y ejecución de todos los contratos adjudicados de acuerdo con la delegación de ordenación del gasto. | N/A |
| 16 | Calificaciones del 87 y 96 % respectivamente para las vigencias 2020 y 2021 en el Sistema de gestión ambiental PIGA | Para la vigencia 2021, se lograron obtener buenos resultados en las auditorias de seguimiento desarrollas por la Secretaría Distrital de Gobierno, en donde en el primer semestre del año se obtuvo una calificación del 87% de cumplimiento y para el segundo semestre del año se logró obtener una calificación del 96 % de cumplimiento en la implementación del sistema de gestión ambiental | N/A |
| 17 | Programa Empleos de Emergencia- EMRE | El programa de empleo de emergencia se diseñó como una respuesta para atender a la población de menor empleabilidad, en las localidades en donde el tejido empresarial formal no es el suficiente para facilitar el enganche laboral. En este programa participaron 15 localidades, Santa Fe contó con dos líneas de trabajo enfocadas al fortalecimiento del capital social y los recursos físicos y ambientales de los territorios;  1.GUARDIANES DEL ESPACIO PÚBLICO - GUARDIANES DEL CUIDADO  2.GESTORES AMBIENTALES    Este contrato tuvo un valor de $ 1.927.116.347 y se realizó la contratación de 226 guardianes del espacio público, 101 gestores ambientales y 18 monitores de cuadrilla. Total 345 personas contratadas.  Cuyas funciones fueron;   * Realizar la limpieza de parques y rondas hídricas de la localidad previamente priorizadas. * Realizar acompañamiento a las actividades planeadas de reciclaje los cuales se aplicarán en las zonas previamente priorizadas. * Actividades de sensibilización y capacitación dirigidas a la ciudadanía en el marco de la protección y conservación del ambiente, calidad del paisaje, manejo adecuado de residuos sólidos y/o temas relaciones con el medio ambiente * Apoyar actividades de siembra y mantenimiento de jardinería, arbolado entre otras * Realizar capacitaciones en manejo y separación de residuos realizar acciones de jardinería y plantación diligenciamiento de planillas y/o formatos. * Embellecimiento del espacio público * Apoyar campañas de educación ambiental. * Apoyar en las jornadas de sensibilización sobre las estrategias de autocuidado y disminución de la propagación de COVID-19 en la localidad * Apoyar en las jornadas de sensibilización en temas inherentes a: medidas de autoprotección, oferta institucional y rutas de atención entre la comunidad * Fomentar en la comunidad el buen cuidado personal y cuidado al próximo y cercano. * Señalar y prevenir las alteraciones en parques, plazoletas, vías, andenes, zonas comerciales y Culturales, sin invasiones para el disfrute y entretenimiento de los ciudadanos * Apoyo en control a aglomeraciones y recuperación de espacio público. * Sensibilización a ciudadanos y comerciantes sobre el uso adecuado del espacio público   Este contrato se encuentra en estado de liquidación y Compensar realizará la devolución de $82.874.044, igualmente, hay un saldo sin ejecutar a favor del fondo por $ 96.355.819e existiendo un valor total a liberar por el FDLSF de $ 179.229.864 | PROYECTO 1324 – RENATURALIZANDO LAS ZONAS VERDES DE SANTA FE  PROYECTO 1323- SANTA FE TERRITORIO SEGURO |
| 18 | Intervención de 36 segmentos viales de la localidad de santa Fe | A través de acciones de conservación, rehabilitación y mantenimiento, se mejoró la malla vial de la localidad de Santa Fe en el marco de los siguientes contratos:  COP-145-2019  COP-146-2019  COP-237-2020 | 2145 movilidad segura, sostenible y accesible en Santa Fe |
| 19 | Realización de estudios y diseños para la construcción salón comunal del barrio las cruces | Obtención de estudios y diseños a detalle y licencia de construcción para la intervención del salón comunal del barrio las cruces | Contrato FDLSF-CCON-045-2019 |

1. Principales actividades realizadas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Área** | **Descripción Actividades** | |
| 1 | Gestión del Riesgo | Sesiones ordinarias y/o extraordinarias del CLGR-CC (Decreto 272 de 2014), instancia de coordinación, asesoría, planeación, consulta, seguimiento y evaluación de la administración local, para garantizar la efectividad y articulación de los procesos de gestión de riesgo y cambio climático en la Localidad. Realizadas de junio de 2020 a febrero de 2022 18 sesiones. | |
| 2 | Gestión del Riesgo | Seguimiento y actualización del Plan Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático - PLGR-CC. Se tuvo un cumplimiento del PLGR-CC en el año 2020-2022 del 100%. | |
| 3 | Gestión del Riesgo | Actualización de Escenarios existentes, componentes programáticos, fichas de acciones a corto plazo (Movimiento en masa, siniestros viales e incendios forestales). Se adelantó la actualización de un escenario de Riesgo. | |
| 4 | Gestión del Riesgo | Caracterización de nuevos escenarios de Riesgos, Componentes programáticos y fichas de acciones a corto plazo (Aglomeración de público, incendios estructurales, riesgo sísmico). Se contempla la elaboración de 3 Escenarios de Riesgo | |
| 5 | Gestión del Riesgo | Georreferenciación y monitoreo de los puntos críticos por escenario de riesgos priorizados en la Localidad. De acuerdo a los monitores realizados se identificaron 9 puntos críticos en la Localidad de Santa Fe asociados a Movimientos en Masa. | |
| 6 | Gestión del Riesgo | Matriz de monitoreo de los puntos críticos caracterizados. Se cuenta con la matriz de puntos críticos, en la que se incluirán los puntos críticos por incendios forestales y siniestros viales. | |
| 7 | Gestión del Riesgo | Documento de análisis de eventos de emergencia (semestral). Se generaron 3 documentos de análisis de eventos de emergencia. | |
| 8 | Gestión del Riesgo | Atención de los Eventos de Emergencia reportados por la Línea 123 y las diferentes entidades que conforman el SDGR-CC. Entre julio de 2020 y febrero de 2022, se atendieron de manera directa 30 eventos de emergencia. | |
| 9 | Gestión del Riesgo | Verificación de condiciones de riesgos en la Localidad, reportadas por la comunidad. Entre junio de 2020 y febrero de 2022 se atendieron 187 solicitudes. | |
| 10 | Gestión del Riesgo | Seguimiento a las recomendaciones de Evacuación y /o restricciones emitidas por parte del IDIGER en atención a las solicitudes realizadas por la comunidad y/o entidades y por eventos de emergencia, articulación con las entidades del orden distrital y con las áreas de la Alcaldía Local. Se adelantó el seguimiento entre junio de 2020 y febrero de 2022 se atendieron 88 solicitudes. | |
| 11 | Gestión del Riesgo | Seguimiento a las recomendaciones impartidas por parte del IDIGER a través de los Diagnósticos Técnicos y articulación con las distintas entidades. Se adelantó el seguimiento entre junio de 2020 y febrero de 2022 se atendieron 248 solicitudes. |
| 12 | Gestión del Riesgo | Conceptuar para la realización de las actividades de aglomeración de público en la Ventanilla Única del SUGA. Entre junio de 2020 y febrero de 2022 se emitieron 135 Conceptos Favorables. |
| 13 | Gestión del Riesgo | Permisos a través de la plataforma SUMA (Sistema Único para el manejo y aprovechamiento del espacio público en la Ciudad). Entre junio de 2020 y febrero de 2022 se emitieron 520 Conceptos Favorables. |
| 14 | Gestión del Riesgo | Apoyo en los Puestos de Mando Unificado – PMU, cuando se requiere en las actividades de aglomeración de público de media complejidad (cuando se requiera) y de alta complejidad. Entre junio de 2020 y febrero de 2022, se prestó apoyo a 20 PMU |
| 15 | Gestión del Riesgo | Verificación de los predios incluidos en el programa de reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto Riesgo No Mitigable por movimientos en masa. Se han verificado 42 predios. |
| 16 | Gestión del Riesgo | Caracterización del sector de San Victorino para ajustes y actualización del Plan de Emergencia y Contingencia de Temporada de Navidad y Fin de Año y Feria Escolar. |
| 17 | Gestión del Riesgo | Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad, casos COVID – 19, mesas situacionales de salud. |
| 18 | Gestión de Riesgo | Organización esquema y acciones a adelantar en la Semana Mayor en los puntos de aglomeración (Cerro de Monserrate, Cerro de Guadalupe y templos). |
| 19 | Área de Participación Ciudadana | Atención de 50 mesas de trabajo, instancias de participación, consejos, comités, entre otros espacios de dialogo requeridos y creados para el trabajo con la comunidad de la localidad. | |
| 20 | Área de Participación Ciudadana | Cumplimiento de cada una de las tareas relacionadas con el proceso de rendición de cuentas y observatorios locales ciudadanos. | |
| 21 | Área de Participación Ciudadana | Cumplimiento de las circulares, decretos, actividades y metodología descrita para el proceso de presupuestos participativos 2020 y 2022, en ambas vigencias con la suscripción de sendas ACTAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS acordados con la comunidad de la localidad. En ambos años estuvimos entre las tres primeras localidades en cumplimiento de tiempos y metas, | |
| 22 | Almacén FDLSF | Actualizar permanentemente los inventarios de todos los bienes de propiedad del FDLSF en la plataforma SICAPITAL (ingresos, egresos, bajas). | |
| 23 | Gestión Policiva | Operativos de Inspección, vigilancia y control en materia de obras y urbanismo, espacio público y establecimientos de comercio. | |
| 24 | Gestión Policiva | Seguimiento e impulso procesal de actuaciones administrativas. | |
| 25 | Gestión Policiva | Tramite 100% virtual de los tramites de propiedad horizontal (inscripción y certificación de representación legal P.H.) |
| 26 | Gestión Policiva | Reparto tiempo real procesos verbales abreviados (PVA). |
| 27 | Gestión TI | Brindar soporte de primero y segundo nivel a todos los usuarios internos de la entidad en lo referente a Hardware y Software |
| 28 | Gestión TI | Administrar los servicios tecnológicos (Hardware y Software) de la entidad |
| 29 | Gestión TI | Realizar formulación y apoyar la supervisión de los procesos de funcionamiento en lo que respecta a tecnología para la Alcaldía Local de Santa Fe. |
| 30 | Gestión TI | Brindar apoyo tecnológico para la optimización de bases de datos de las diferentes áreas de la entidad. Y brindar apoyo para la automatización de los procesos generados por dichas bases de datos | |
| 31 | Gestión TI | Implementación de tecnologías basadas en Inteligencia de negocios (BI) que permitan mejorar la administración de las diferentes actividades y roles de la entidad | |
| 32 | Gestión TI | Prestar apoyo a la liquidación de procesos asignados para tal fin | |
| 33 | Gestión TI | Brindar capacitación y entrenamiento a los diferentes usuarios de la entidad | |
| 34 | Gestión TI | Supervisar servicio y actividades del Punto Vive Digital Santa Fe | |
| 35 | Gestión TI | Ser enlace entre entidades en temas relacionados con TI |
| 36 | Gestión TI | Gestionar con Dirección TI requerimientos de usuarios y solicitud de usuarios de los usuarios de la entidad |
| 38 | Contratación | Después de una debida verificación de la ejecución del contrato 090 de 2020 celebrado bajo la causal de urgencia manifiesta con la Cruz Roja Colombiana, Seccional Bogotá Cundinamarca durante la emergencia sanitaria cuya principal actividad correspondió en la entrega de ayudas humanitarias, se logró la liquidación de dicho contrato. |
| 39 | Contratación | Publicación de todos los procesos a través de la plataforma transaccional SECOP II y TVEC, excepcionalmente en la plataforma SECOP I, cuando los contratos son suscritos por más de dos partes. | |
| 40 | Contratación | Se logró la depuración respecto de liberaciones o pagos a través de la liquidación de contratos de vigencias anteriores en todas sus tipologías. | |
| 41 | Sistema de Gestión ambiental PIGA | Se llevo a cabo la semana ambiental 2021 en donde se desarrollaron actividades como talleres virtuales, jornadas de bienestar animal, capacitaciones en seguridad vial, caminatas ecológicas, ferias de servicios y bici recorridos. | |
| 42 | Sistema de Gestión ambiental PIGA | Se presentaron los 4 reportes anuales solicitados por la UAESP para el tema de residuos sólidos cumpliendo con las obligaciones ambientales | |
| 43 | Sistema de Gestión ambiental PIGA | Se realizaron 12 reportes de consumo de papel ante la Secretaría de Gobierno cumpliendo con las obligaciones ambientales estipuladas en la resolución 242 del 2014 | |
| 44 | Sistema de Gestión ambiental PIGA | Se realizaron los 3 reportes anuales en la herramienta Storm de la secretaría Distrital de Ambiente, cumpliendo con las obligaciones ambientales estipuladas en la resolución 242 del 2014. | |
| 45 | Sistema de Gestión ambiental PIGA | Se realizaron 12 reportes de bici usuarios ante la Secretaría de Gobierno cumpliendo con las obligaciones ambientales estipuladas en la resolución 242 del 2014 | |
| 46 | Sistema de Gestión ambiental PIGA | Se realizo el primer simulacro ambiental en el tema de derrame de aceites usados, actividad en donde participaron los funcionarios y contratistas de la Alcaldía Local de Santa Fe. | |
| 47 | Sistema de Gestión ambiental PIGA | Se presento el informe anual del Plan Integral de Movilidad sostenible en donde se dieron a conocer las actividades desarrolladas y el nuevo diagnóstico de movilidad de la Alcaldía Local de Santa Fe. | |
| 48 | Sistema de Gestión ambiental PIGA | Se desarrollo en su totalidad el plan de acción PIGA, el plan de acción de movilidad sostenible, el plan de residuos sólidos y peligrosos y el plan de acción del consejo local de la bicicleta. | |
| 49 | Gestión ambiental territorial | En cumplimiento al Decreto 575 de 2011, el cual establece la Comisión ambiental local de Santa Fe, instancia local en donde se coordinan todas las acciones en materia ambiental buscando el mejoramiento de las condiciones ambientales locales, se desarrollaron aproximandamente, 35 jornadas ambientales de embellecimiento y recuperación del espacio público, ferias de servicios ambientales, plantaciones, caminatas ecológicas, etc... |
| 50 | Gestión ambiental territorial | Desde el consejo local de protección y bienestar animal de Santa Fe, se desarrollaron; 28 brigadas médico veterinarias, 3 jornadas de esterilizaciones, 18 jornadas de vacunación, 16 Jornadas de implantación de microchip, 3 jornadas de entregas de alimento | |
| 51 | Planeación | Se realizó el reporte correspondiente a la cuenta anual ante la Contraloría para la vigencia 2020 y 2021. | |
| 52 | Planeación | Se aportó respuesta a solicitud de información auditoria de regularidad para las vigencias auditadas: 2020 y 2021 de la Contraloría. | |
| 53 | Planeación | Se registraron en SEGPLAN los 30 proyectos de inversión, se llevó a cabo la actualización, reprogramación y seguimiento trimestral ante la Secretaría Distrital de Planeación. | |
| 54 | Planeación | Se realizó la programación anual de inversión para la vigencia 2022 | |
| 55 | Planeación | Se formularon procesos para 27 proyectos de inversión que integraban 49 metas del PDL. | |
| 56 | Planeación | Supervisión y liquidación de Contratos según asignación | |
| 57 | Despachos Comisorios | Se efectuaron las siguientes actividades:  - Se levantó un inventario consolidado y en tiempo real de los despachos comisorios pendientes de trámite; inventario que no existía al momento de mi posesión, organizándolos por orden cronológico y garantizando el derecho de turno.  - Se adelantó el 100% de las comisiones realizadas por las autoridades judiciales, rezagadas de los años 2018, 2019, 2020 y un 80% de los radicados en el año 2021. | |

1. Dificultades para el desarrollo de las funciones (mínimo 5 dificultades)-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dificultad** | **Descripción** | **Proyecto de Inversión** |
| 1 | Cambio de fechas y metodologías de presupuestos participativos | El continuo cambio de circulares e instrucciones desde el nivel central en el tema de presupuestos participativos (sobre todo en el año 2020) genera desconfianza ciudadana en el proceso. | N/A |
| 2 | El retraso en la contratación de las iniciativas ciudadanas. | Los permisos, vistos buenos, avales y demás requisitos que se exigían para proceder con la contratación de una iniciativa, más allá de la ley de contratación existente, retrasaron el inicio de la ejecución de los proyectos el año pasado. | N/A |
| 3 | Exceso y duplicidad en algunos casos de instancias de participación local. | Se debe revisar la funcionalidad y la composición de las instancias de participación local existentes ya que la entrada de nuevos espacios con mayor grado de formalidad deja sin razón de ser instancias que deberían fusionarse y/o articularse. | N/A |
| 4 | Falta de espacios físicos, oficinas, salas de reunión y demás para el desarrollo de funciones. | La falta de espacios de reunión y trabajo es una constante que dificulta las actividades de articulación intra e interinstitucional y con reunión con la comunidad. | N/A |
| 5 | Dificultad en la asignación de acompañamiento por parte de la Policía Nacional a los operativos. | Falencias en el apoyo policial para la aplicación de los procedimientos establecidos en la normatividad vigente y en el acompañamiento en operativos. | N/A |
| 7 | Constantes fallas en los aplicativos Institucionales | Fallas en los aplicativos institucionales ARCO, BIZAGUI, SIPSE y ORFEO. | N/A |
| 8 | Intervención en los puntos críticos identificados en la Localidad, asociados a movimientos en masa. | Falta de recursos para adelantar los respectivos estudios de detalle y las intervenciones que estos recomienden | N/A |
| 9 | Cultura débil en el uso de nuevas tecnologías de la información y gestión. | La implementación de nuevas tecnologías y colaboración en la obtención de información para el desarrollo de las mismas se dificulta por la débil cultura organizacional para sistematizar a la información del FDLSF | N/A |
| 10 | Competencias débiles para el uso adecuado de algunos softwares de la entidad. | Se identificó debilidades en el talento humano vinculado al FDLSF en el uso adecuado de los sistemas de información o software a disposición de la entidad, a pesar de los diversos intentos por capacitarlo, la virtualidad, la carga operativa y la escasa capacidad instalada, dificultan el fortalecimiento de estas competencias. | N/A |
| 11 | Inexistencia de inventario de los despachos comisorios.  No se tenía base de datos de acciones constitucionales (tutela, grupo, populares...) | - Al 02 de junio de 2020, se identificaron 328 carpetas, que correspondían a despachos comisorios sin organizar y sin seguimiento para su trámite. Muchos de los mismos no se encontraban debidamente en un expediente.  - Al 02 de junio de 2020, no se tenía registro en el área jurídica de acciones de tutela, grupo o populares en las que la alcaldía local había sido accionada o condenada. |  |
| 12 | Solicitudes con carácter de inmediatez que dificultan las tareas programadas | Solicitud de modificaciones contractuales que no permiten mediar tiempos y exige su atención inmediata con el fin de no generar traumatismos en la ejecución | N/A |
| 13 | Sistema de gestión ambiental | La principal dificultad en la implementación del PIGA es el recurso económico, retrasando la adecuación del bici parqueadero de la alcaldía Local de Santa Fe y la rotulación de los puntos de acopio y archivadores de papel, es importante resaltar que la rifa realizada en el mes de diciembre se recogieron 460.000 mil pesos de los cuales se destinaron $360.000 para la pintura de los puntos ecológicos, canecas metálicas y el premio del ganador de la rifa, quedando un saldo de 160.000 mil pesos los cuales no son suficientes para la impresión de los rótulos requeridos. | N/A |
| 14 | Gestión ambiental territorial | Se han presentado retrasos en la ejecución del proyecto de emprendimiento y asistencia técnica rural, en relación a la solicitud de implementación de iniciativas en la zona de reserva, la cual emite la CAR. | Emprendimiento y asistencia técnica rural. |
| 15 | De las 52 metas de la vigencia 2021, 5 metas no cumplieron la magnitud programada. | *Meta\_Vincular 4500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias*: Se contrató 1650, Meta rezagada en su magnitud.  Se adelantaron procesos de contratación de acuerdo con los recursos asignados.  De esta manera, se vincularon 600 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias, adicionalmente se suscribió contrato en el que se espera contar con la participación de 1.050 personas en las Primeras Olimpiadas de Integración Ciudadana y la primer Carrera Ciclística en la localidad de Santa Fe. | 2100 Santa Fe referente en cultura, deporte, recreación y actividad física con parques para el desarrollo y la salud |
| *Meta\_Intervenir 8 sedes culturales con dotación y/o adecuación:* En la vigencia 2021 atendiendo la demanda de la comunidad y los miembros del CLACP se solicitó a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la ampliación y actualización de los criterios de viabilidad y elegibilidad para permitieran incluir las sedes culturales que no están ubicadas en edificios (predios) de carácter público, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, ante esta solicitud aclara que El Fondo Desarrollo Local de Santa Fe, podría destinar recursos a proyectos de dotación (muebles enseres y equipos) para equipamientos culturales de carácter privado y público según las tipologías definidas por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, siempre y cuando se dé cumpliendo al siguiente criterio: “Para la opción elegible Dotación de equipamiento cultural el proyecto cuenta con el certificado, donde la entidad pública se compromete a ingresar los elementos de dotación en los inventarios de esta y a constituir las garantías correspondientes”; sin embargo, los criterios de elegibilidad y viabilidad debían ser actualizados incluyendo la particularidad de que se podrían dotar SALONES CULTURALES PRIVADOS y la entidad mencionada no lo hizo en los tiempos requeridos.  El Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe realizó distintas mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y además envió oficios a la descrita entidad, solicitando la actualización y publicación de los criterios de elegibilidad y viabilidad del sector para así proceder a la formulación del proyecto, pero la vigencia finalizó y no se evidenció dicha actualización, ni publicación en la página de la Secretaría Distrital de Planeación.  Radicados No.: 20215321212211, 20215321356711, 20215320010423, 20215320011983, 20215320549861 y 20215321065971. | 2110 Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio en Santa Fe |
| *Meta\_Construir 1 sede administrativa local:* El FDLSF adelantó diferentes gestiones ante secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital De Planeación, la Secretaría Distrital de Hacienda y no fue posible tramitar asignación de recursos para el cumplimiento la meta del proyecto 2136, los recursos asignados para el mismo en la anterior vigencia y que correspondían a NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($952.874) para la meta se trasladaron al proyecto 2105 “Gestión pública local en Santa Fe" mediante Decreto Local No. 012 de 2021. | 2136 Gestión pública efectiva en Santa Fe |
| *Meta\_Suministrar 48 dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad:* En la vigencia 2021 se realizó visita técnica a la estación de policía de la localidad de Santa Fe, en donde se evidenció la necesidad de adquirir elementos tecnológicos específicos, razón por la cual se elevó solicitud frente a la ampliación y actualización del anexo técnico No. 5 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en cuanto a las cantidades de los elementos ya establecidos y la inclusión de nuevos elementos según el requerimiento de la estación de policía de Santa Fe, adicionalmente la creación de un anexo técnico específico para la localidad de Santa Fe, donde se incluye la adquisición de un aire acondicionado especializado para la sala de data center de la estación de policía, un sistema de video conferencia, micrófonos (alámbricos e inalámbricos) y televisores.   Por otro lado, a lo anteriormente descrito se sumó la particularidad de que debía ser llevada a cabo la también la actualización mediante Otro Si Modificatorio sobre el Convenio 2052 de 2020, firmado entre Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Policía Nacional De Colombia y los Fondos De Desarrollo Local, debido a que dicho convenio solo contemplaba la dotación de parque automotor, excluyendo la dotación de elementos tecnológicos.   El Otro Si Modificatorio Del Convenio, al igual que la actualización del anexo técnico No. 5, y la incorporación del anexo técnico específico para la localidad de Santa Fe fue actualizado el 12 de noviembre de 2021, a esa fecha para el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe no era posible llevar a cabo la formulación del proyecto.  Se trasladaron los recursos mediante el DECRETO LOCAL No. 011 DE 2021 al proyecto de inversión 2145 Movilidad Segura, Sostenible y Accesible en Santa Fe”. | 2163 Plataforma institucional para la seguridad y justicia en Santa Fe |
| *Meta\_Beneficiar 162 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios)*: se contrató 70 de acuerdo con los recursos asignados, los mismos fueron insuficientes para el cumplimiento de la meta. | 2188 Santa Fe con un sistema de cuidado |

1. **Recomendaciones para tener en cuenta.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tema** | **Importancia** | **Consecuencia** | **Fecha máxima para dar inicio a la actividad** |
| 1 | PARTICIPACIÓN | Mantener y darle sostenibilidad a las diferentes instancias de participación que nos garantizan tener confianza y gobernabilidad. | Pérdida de confianza y margen de gobernabilidad | abril de 2022 | |
| 2 | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | Continuar en los primeros lugares de cumplimiento y entrega de actividades sobre este particular | Protestas ciudadanas, aumento de la desconfianza institucional, baja articulación interinstitucional. | Junio de 2022 | |
| 3 | Gestión Policiva | Reunión interinstitucional-respuesta a solicitud enviada a Secretaría de Planeación con radicado 20215331569511 de 2021 y reiteración 20225330162501 de 2022 tema Vereda Fátima | Posible pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos. Sin perjuicio de la necesidad de realizar un cómputo a la fecha, de la fecha real de la perdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos a la luz de la suspensión de término tanto judiciales como administrativos originados por la pandemia COVID-19 a manera de ejemplo, la contenida en el Decreto Distrital 093 de 2020 artículo 24 y las normas posteriores que lo modifiquen. |  | |
| 4 | Gestión Policiva | Reunión interinstitucional con la necesidad de continuar con el trámite - caso vivero-cerezos | Posible pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos. Sin perjuicio de la necesidad de realizar un cómputo a la fecha, de la fecha real de la perdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos a la luz de la suspensión de término tanto judiciales como administrativos originados por la pandemia COVID-19 a manera de ejemplo, la contenida en el Decreto Distrital 093 de 2020 artículo 24 y las normas posteriores que lo modifiquen.  Se recomienda que se haga un cómputo de la suspensión de términos con ocasión de la pandemia y que pueden afectar la perdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos proferidos dentro de las querellas. |  | |
| 5 | Gestión Policiva | Reunión interinstitucional con la necesidad de continuar con el trámite caso Monserrate casetas | Posible pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos. Sin perjuicio de la necesidad de realizar un cómputo a la fecha, de la fecha real de la perdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos a la luz de la suspensión de término tanto judiciales como administrativos originados por la pandemia COVID-19 a manera de ejemplo, la contenida en el Decreto Distrital 093 de 2020 artículo 24 y las normas posteriores que lo modifiquen. |  | |
| 6 | Gestión Policiva | Reunión interinstitucional y privados con la necesidad de continuar con el trámite Acción de Grupo No 2005-00040. Conforme a la solicitud con radicado **20225330002413 de 202**2 dirigida a la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno, en la cual se indica puntualmente “Conforme *a lo anterior, solicito amablemente se informe si en el marco de su competencia, se adelantó dicha gestión ante la secretaría de dicha corporación, como quiera que la administración está en el deber de agotar* ***todas las instancias necesarias*** *con el fin de preservar, los intereses del patrimonio del Estado.*  *Sumado a lo anterior, le solicitamos, en su condición de representante judicial de este Dependencia, proceda a la mayor brevedad a convocar una reunión o mesa de trabajo con todas las partes condenadas en el referido fallo y las que se consideren necesarias, teniendo en cuenta que actualmente el presente fallo está generando unos intereses lo cual pudiera generar una eventual responsabilidad fiscal”;* en el mismo sentido se le oficio a la Secretaría Jurídica Distrital mediante radicado **20225330168731 de 2022**. | Se presenta condena en abstracto y no se conoce el valor que debe pagar la Alcaldía Local. |  | |
| 7 | Gestión del Riesgo | Reunión interinstitucional para la intervención mínimo un punto crítico identificado en la localidad. | Posibles daños en la infraestructura y posible afectación de la integridad física de los habitantes del sector. | Marzo de 2022 | |
| 9 | Gestión de Riesgo | Reunión interna áreas de la alcaldía: Gestión policiva, Gestión De Riesgo, Predio invasión Barrio El Dorado | Teniendo en cuenta que se adelantan de manera recurrente intervenciones antrópicas, conexiones erradas de acueducto y alcantarillado, se presenta de manera frecuente problemas de deslizamientos y afectaciones en las viviendas informales. | Abril de 2022 | |
| 10 | Gestión de Riesgo | Reunión interna áreas de la alcaldía: Gestión policiva, Gestión De Riesgo, Predio invasión Barrio Ramírez | Teniendo en cuenta que se adelantan de manera recurrente intervenciones antrópicas, conexiones erradas de acueducto y alcantarillado, se presenta de manera frecuente problemas de deslizamientos y afectaciones en las viviendas informales. Adicionalmente se ha generado acumulación de residuos sólidos en el Cauce de la Quebrada las Lajas, lo que puede generar desbordamiento en el periodo de retorno y afectación a las viviendas aguas abajo. | Abril de 2022 | |
| 11 | Gestión de Riesgos | Reunión interna áreas de la alcaldía: Gestión policiva, Gestión De Riesgo, nuevas ocupaciones en los predios que fueron objeto del programa de reasentamiento | Afectación en la integridad de los habitantes, por la connotación de los predios, acciones de control urbanístico para evitar la nueva ocupación. | Marzo de 2022 | |
| 12 | Implementación Tecnológica (Hardware y Software) | Permite mejorar, agilizar y optimizar tanto procesos y actividades administrativas como mejorar el seguimiento de las mismas. Igualmente permite agilizar trámites y mejorar la información que se brinda a la comunidad | Afectación a la información administrada por la entidad y lentitud en los procesos administrativos | En ejecución | |
| 13 | Conservar la modalidad de seguimiento cronológico, con observancia al derecho de tuno de los despachos comisorios.  Seguir alimentando la base de datos creada para el monitoreó y seguimiento constante a los despachos comisorios | Permite cumplir con lo dispuesto en la ley 2030 de 2020 y 962 de 2005, respecto del derecho de turno.  Es una herramienta, necesaria para el seguimiento constante y la respuesta a entidades y órganos de control frente a los despachos comisorios. | Investigaciones disciplinarias.  Desorientación al derecho de turno y no tener claridad a la cantidad de despachos comisorios adelantados y pendientes de trámite. | En ejecución | |
| 14 | Mantener el seguimiento a las liquidaciones | Es necesario continuar con el seguimiento a los términos de las liquidaciones de los contratos que lo requieren y evitar perder competencia | Investigaciones disciplinarias | En ejecución | |
| 15 | Seguimiento a la publicación de los documentos generados durante de la ejecución de los contratos | Mantener actualizada la carpeta contractual (SECOP II, SECOP I y TVEC) con toda la información generada durante la ejecución | Hallazgos en auditorias por la no publicidad en su totalidad de los documentos | En ejecución | |
| 16 | Procesos contractuales con condiciones abiertas | Conservar la estructuración de procesos con condiciones que no restrinjan la participación y que cumplan con las condiciones de calidad que requiere el Fondo para responder a una necesidad | Investigaciones disciplinarias y penales  No satisfacción de los bienes o servicios requeridos y altos costos | En ejecución | |
| 16 | Sistema de gestión ambiental PIGA | Se requiere realizar de forma obligatoria la adecuación del bici parqueadero de la alcaldía local de Santa Fe, el cual debe contar con mínimo 24 cupos para bicicletas, buena accesibilidad, señalización, seguridad, calidad y confort.  El 3 de febrero se recibió la visita de verificación al bici parqueadero de la Alcaldía Local desarrollada por la secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría Distrital de Gobierno, en esta visita se evaluaron las condiciones locativas y los avances desarrollados en este tema.  A partir de la fecha de la visita se enviaron 15 solicitudes de cotización y visitas a las empresas que la secretaría de movilidad avala para este tipo de proyectos.  El 24 de febrero se recibió el informe diagnóstico del biciparqueadero de la alcaldía en donde dan a conocer las condiciones que se deben garantizar para lograr la certificación tipo ORO.  La fecha límite de implementación del biciparqueadero es el 31 de marzo del 2022.  Ya se adelantó una reunión con el parqueadero city parking con el objetivo de generar un convenio para obtener cupos para bicicletas en este parqueadero, teniendo en cuenta que la infraestructura de la alcaldía no permite la instalación de los 24 cupos solicitados. Adicionalmente ya se cuenta con un prediseño del biciparqueadero a implementar en la Alcaldía Local de Santa Fe. | La no implementación del biciparqueadero significará el incumplimiento de la meta propuesta por el secretario de Gobierno generando posibles requerimientos de su parte. | 31-03-2022 | |
| 17 | Gestión del TH | En sesión del consejo de alcaldes del mes de febrero se propuso por parte del Secretario de Gobierno la implementación de la sala de lactancia en la alcaldía local con fecha de entrega del compromiso el 31 de marzo de 2022, actualmente se ha visualizado el área adecuada en la casa de la participación. | La no implementación de la sala de lactancia significará el incumplimiento de la meta propuesta por el secretario de Gobierno generando posibles requerimientos de su parte. | 31-03-2022 | |
| 18 | Sistema de gestión ambiental PIGA | Se requiere finalizar con el proceso de rotulación de los puntos ecológicos, a la fecha se cuenta con 160.000 mil pesos disponibles para esta labor, pero no son suficientes para la totalidad de rótulos requeridos. | La no adecuación completa de los puntos ecológicos puede causar hallazgos, observaciones o requerimientos de la secretaría Distrital de Ambiente o secretaría Distrital de Gobierno. | 14-03-2022 | |
| 19 | Infraestructura | Se requiere adelantar el proceso de ampliación de la licencia de construcción para la construcción de la nueva sede de la alcaldía Local de Santa Fe | Vencimiento de la licencia de construcción | 22-03-2022 | |
| 20 | Infraestructura | Se requiere la apropiación de recursos necesarios para adelantar la construcción de la nueva sede de la alcaldía Local de Santa Fe | Vencimiento de la licencia de construcción |  | |
| 21 | Gestión ambiental externa | Se necesitan más recursos para el desarrollo de actividades enfocadas a la restauración ecológica, teniendo en cuenta que en la vigencia 2022 hay un recurso asociado de $110.000.000 y la meta es intervenir 10 hectáreas, lo que se hace imposible de cumplir, teniendo en cuenta que de acuerdo a datos de la SDA para intervenir 1 hectárea se requieren aproximadamente $90.000.000, otro factor a tener en cuenta es que en estos procesos se deben garantizar por tres años el mantenimiento a las áreas intervenidas y el concepto de gasto para restauración ecológica tiene recursos solo para las vigencias 2022 y 2023. | No cumplimiento a la meta del proyecto 2117 “restauración ecológica en santa fe” la cual es intervenir 20 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | 01-09-2022 | |
| 22 | Contratación | Se recomienda hacer una verificación de la existencia de los comodatos respecto de los bienes muebles e inmuebles del FDLSF que actualmente se encuentran en administración de particulares, en especial se enfatiza a cerca del salón comunal del barrio Gran Colombia, inmueble que se identificó en el mes de noviembre de 2021 no contaba con un contrato de comodato vigente, y su administración se ha encontrado siempre (aproximadamente desde 2009) en cabeza de la Junta de Acción Comunal. con todo, es bueno aclarar que a lo largo del periodo del presente informe se estuvo atento de que, ni este bien ni los demás bienes de propiedad del FDL sufrieran ningún tipo de menoscabo.  En el mismo sentido, se recomienda hacer seguimiento y gestionar el tercer pago pendiente de la compraventa del inmueble ubicado en el barrio San Bernardo, donde funcionaba la JAC del Barrio. | Riesgo de detrimento patrimonial. | Junio de 2022 | |

* **RESULTADO DE AUDITORÍAS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.**

A continuación, relaciona la información de las auditorías de control fiscal efectuadas por la Contraloría de Bogotá hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Año** | **Modalidad auditoría** | **Código Auditoría** | **Fecha informe** | **Tipo de hallazgos** | | | | | | | | | |
| **1. Administrativos** | | **2. Disciplinarios** | | **3. Penales** | | **4. Fiscales** | | **TOTAL** | |
| **Abiertos** | **Cerrados** | **Abiertos** | **Cerrados** | **Abiertos** | **Cerrados** | **Abiertos** | **Cerrados** | **Abiertos** | **Cerrados** |
| 2020 | Auditoria Desempeño | 173 | Diciembre del 2020 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 2021 | Auditoria Regularidad | 121 | junio del 2021 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | - |
| 2021 | Auditoria Desempeño | 129 | septiembre del 2021 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2021 | Auditoria Desempeño | 149 | Diciembre del 2021 | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | - |
| **TOTAL** | | | | **17** | **-** | **3** | **-** | **-** | **-** | **3** | **-** | **17** | **-** |

* **Ejecución Plan de Mejoramiento Contraloría**

De acuerdo con el reporte que se encuentra en la plataforma SIVICOF, estos son los hallazgos que se encuentran abiertos con corte al 31 de diciembre del 2021*.*

| **Vigencia** | **Código Auditoría** | **Hallazgo (Cantidad)** | **Cumplimiento de Acciones de Mejoramiento** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Abiertas** | **Cerradas** |
| **2020** | **173** | 6 | 6 | 0 |
| **2021** | **121** | 5 | 5 | 0 |
| **2021** | **129** | 2 | 2 | 0 |
| **2021** | **149** | 4 | 4 | 0 |
| **Total** | | | **17** | **0** |

Las acciones que se encuentran abiertas no han sido evaluadas por el ente de control, se espera que las mismas sean calificadas en la Auditoria de Regularidad de la vigencia 2022.

* **Planes de Mejoramiento Internos Sistema de Gestión.**

Conforme a los lineamientos y plan de Auditoria de la Oficina de Control de la secretaría Distrital de Gobierno en la vigencia 2020 y 2021 se obtuvo los siguientes planes de mejoramiento, los cuales fueron cargados en el aplicativo MIMEC.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. PLAN** | **FUENTE** | **HALLAZGOS** | **PROCESO** | **DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO** | **FECHA INICIAL** | **FECHA FINAL** | **ESTADO HALLAZGO** | | **% AVANCE** |
| **Abierto** | **Cerrado** |
| 18 | Auditorías Internas de Gestión | 1 | Servicio a la ciudadanía Local | Procesos y procedimientos Atención a la Ciudadanía | 01/09/2018 | 01/10/2018 |  | x | 100% |
| 42 | Auditorías Internas de Gestión | 3 | Gestión Corporativa Local | Área Gestión Desarrollo Local. | 01/01/2019 | 01/12/2019 |  | x | 100% |
| 48 | Auditorías Internas de Gestión | 1 | Servicio a la ciudadanía Local | Procesos y procedimientos Atención a la Ciudadanía | 07/05/2019 | 07/11/2019 |  | x | 100% |
| 108 | Auditorías Internas de Gestión | 6 | Gestión Corporativa Local | Área Gestión Desarrollo Local. | 23/12/2019 | 31/12/2020 |  | x | 100% |
| 112 | Auditorías Internas de Gestión | 6 | Gestión Corporativa Local | Área Gestión Desarrollo Local. | 01/01/2020 | 31/12/2020 |  | x | 100% |
| 161 | Auditorías Internas de Gestión | 1 | Servicio a la ciudadanía Local | Procesos y procedimientos Atención a la Ciudadanía | 11/11/2020 | 11/11/2021 |  | x | 100% |
| 164 | Auditorías Internas de Gestión | 5 | Gestión Corporativa Institucional AL | Área Gestión Desarrollo Local. | 21/10/2021 | 20/06/2022 |  | x | 100% |
| 167 | Auditorías Internas de Gestión | 3 | Inspección, Vigilancia y Control Local | Área Policivo y Jurídica | 20/10/2021 | 20/06/2022 | x |  | 80% |
| 206 | Auditorías Internas de Gestión | 3 | Gestión Corporativa Institucional AL | Área Gestión Desarrollo Local. | 20/10/2021 | 20/06/2022 |  | x | 100% |
| 270 | Auditorías Internas de Gestión | 3 | Inspección, Vigilancia y Control Local | Área Policivo y Jurídica | 12/05/2021 | 12/05/2022 | x |  | 50% |
| 283 | Auditorías Internas de Gestión | 6 | Gestión Corporativa Local | Área Gestión Desarrollo Local. | 29/12/2021 | 29/12/2022 | x |  | En Validación |
| 288 | Auditorías Internas de Gestión | 1 | Gestión Corporativa Local | Área Gestión Desarrollo Local. | 29/12/2021 | 29/12/202 |  | x | 100% |

* **SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y FÍSICOS**

Adicionalmente a la información que a continuación se relaciona, se adjunta en el formato de Exel correspondiente en el anexo principal del informe.

1. **Balance Comparativos-**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2021 – 2020 (Corte 31 de diciembre 2021 en Miles de $)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Activo** | |
| Vigencia (Corte a 31 de diciembre) | 2021 | 2020 |
| Valor | 83.017.612 | 83.598.235 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Pasivo** | |
| Vigencia (Corte a 31 de diciembre) | 2021 | 2020 |
| Valor | 2.504.874 | 2.692.225 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Patrimonio** | |
| Vigencia (Corte a 31 de diciembre) | 2021 | 2020 |
| Valor | 80.512.738 | 80.906.010 |

**Balance General 2021 (Corte 31 de diciembre) (último año en miles de $)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Activo** | **Pasivo** | **Patrimonio** |
| Valor | 83.017.612 | 2.504.874 | 80.512.738 |

**Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2021 – 2020 (Corte 31 de diciembre en miles de $)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Ingresos** | |
| Vigencia (Corte a 31 de diciembre) | 2021 | 2020 |
| Valor | 28.356.964 | 29.859.189 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Gastos y costos** | |
| Vigencia (Corte a 31 de diciembre) | 2021 | 2020 |
| Valor | 26.348.559 | 19.878.917 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Resultado** | |
| Vigencia (Corte a 31 de diciembre) | 2021 | 2020 |
| Valor | 2.008.405 | 9.980.272 |

**Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2021 (Corte 31 de diciembre en miles de $)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Ingresos** | **Gastos y costos** | **Resultado** |
| Valor | 28.356.964 | 26.348.559 | 2.008.405 |

**Estado de cambios en el patrimonio 2021 (Corte a 31 de diciembre en miles de $)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Concepto** | **Valor** |
| 1. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2020 | 80.906.010 |
| 2. Variaciones patrimoniales a diciembre 31 de 2021 | -393.272 |
| 3. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2021 | 80.512.738 |
|  |  |
| 4. Detalle de las variaciones patrimoniales |  |
| 4.1. Incrementos | 7.578.595 |
| 4.2. Disminuciones | -7.971.867 |
| 4.3. Partidas sin variación |  |

**1.1 Balance Comparativos-**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2022 – 2021 (Corte 31 de enero 2022 en Miles de $)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Activo** | |
| Vigencia (Corte a 31 de enero) | 2022 | 2021 |
| Valor | 81.845.411 | 82.986.723 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Pasivo** | |
| Vigencia (Corte a 31 de enero) | 2022 | 2021 |
| Valor | 2.673.206 | 3.478.562 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Patrimonio** | |
| Vigencia (Corte a 31 de enero) | 2022 | 2021 |
| Valor | 79.172.205 | 79.508.161 |

**Balance General 2022 (Corte 31 de enero) (último año en miles de $)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Activo** | **Pasivo** | **Patrimonio** |
| Valor | 81.845.411 | 2.673.206 | 79.172.205 |

**Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2022 – 2021 (Corte 31 de enero en miles de $)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Ingresos** | |
| Vigencia (Corte a 31 de enero) | 2022 | 2021 |
| Valor | 4.408 | 11.703 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Gastos y costos** | |
| Vigencia (Corte a 31 de enero) | 2022 | 2021 |
| Valor | 1.344.941 | 1.409.551 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Resultado** | |
| Vigencia (Corte a 31 de enero) | 2022 | 2021 |
| Valor | -1.340.533 | -1.397.848 |

**Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2022 (Corte 31 de enero en miles de $)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Ingresos** | **Gastos y costos** | **Resultado** |
| Valor | 4.408 | 1.344.941 | -1.340.533 |

Mediante radicado 20225320002973 reasignado al correo del señor alcalde, se presenta informe contable a enero 31 de 2022 y notas comparativas a los dos últimos cortes de vigencia.

1. **Inventarios-**

**En la siguiente tabla incluya el consolidado de los bienes que hacen parte del inventario del despacho de la Alcaldía Local de Santa Fe, indicando su estado actual.**

| **Descripción por grupo** | **Valor en libros ($)** |
| --- | --- |
| BIENES BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO | 6.906.545.033 |
| EDIFICACIONES | 1.551.812.258 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 445.703.851 |
| EQUIPO DE CONSTRUCCION | 178.810 |
| EQUIPO DE MUSICA | 53.295.084 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 39.163.955 |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 429.534 |
| EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA | 158.869.513 |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 20.744.490 |
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 24.848.374 |
| MUEBLES Y ENSERES | 88.724.018 |
| OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 20.634.441 |
| TERRENOS URBANOS | 11.170.315.897 |
| **Total de bienes de la entidad** | **2260** |

1. **Sistemas de Información-**

El fondo de desarrollo local de santa fe no cuenta con ningún software específico para la ejecución de las actividades que sea administrado o de uso exclusivo de esta entidad.

Los sistemas utilizados son propiedad y están bajo control de la Secretaría Distrital de Gobierno u otras entidades del orden distrital.

Todo el hardware o equipos de la entidad cuentan con su licenciamiento para uso de Windows adquiridos directamente con el fabricante al momento de compra de los elementos.

El Fondo de Desarrollo Local de santa Fe solo cuenta con licenciamiento Office 365 adquirido en el 2021 y próximo a vencer. Se trata del licenciamiento para uso de correo electrónico y software de informática que debe ser adquirido anualmente por cada fondo de desarrollo local. Actualmente se está en proceso de formulación con la Secretaría Distrital de gobierno.

1. **Gestión Documental**

La siguiente tabla contiene una descripción de la documentación contenida en cajas y metros lineales pendientes por intervenir en el FDLSF:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMA | VIGENCIA | NUMERO DE CAJAS | METROS LINEALES | OBSERVACIONES |
| CONTRATOS | 2004 | 4 | 1 | SIN INTERVENIR |
| CONTRATOS | 2005 | 8 | 2 | SIN INTERVENIR |
| CONTRATOS | 2006 | 26 | 6.6 | SIN INTERVENIR |
| CONTRATOS | 2007 | 36 | 9 | SIN INTERVENIR |
| CONTRATOS | 2008 | 6 | 1.5 | SIN INTERVENIR |
| CONTRATOS | 2009 | 8 | 2 | SIN INTERVENIR |
| CONTRATOS | 2010 | 50 | 12.5 | SIN INTERVENIR |
| CONTRATOS | 2011 | 182 | 45.5 | SIN INTERVENIR |
| CONTRATOS | 2012 | 127 | 31.75 | SIN INTERVENIR |
| CONTRATOS | 2013 | 100 | 25 | SIN INTERVENIR |
| CONTRATOS | 2014 | 118 | 29.5 | SIN INTERVENIR |
| CONTRATOS | 2015 | 115 | 28.75 | SIN INTERVENIR |
| CONTRATOS | 2016 | 126 | 31.5 | SIN INTERVENIR |
| CONTRATOS | 2017 | 68 | 17 | SIN INTERVENIR |
| CONTRATOS | 2018 | 19 | 4.75 | SIN INTERVENIR |
| CONTRATOS | 2019 | 16 | 4 | SIN INTERVENIR |
| CONTRATOS | 2020 | 5 | 1.25 | SIN INTERVENIR |
| CONTRATOS | 2021 | 1 | 0.25 | SIN INTERVENIR |
| COMODATOS | SIN DEFINIR | 30 | 7.5 | SIN INTERVENIR |
| OBRAS | SIN DEFINIR | 130 | 32.5 | SIN INTERVENIR |
| DESSPACHO | SIN DEFINIR | 17 | 4.25 | SIN INTERVENIR |
| RESOLUCIONES | SIN DEFINIR | 18 | 4.5 | SIN INTERVENIR |
| ESPACIO PUBLICO | SIN DEFINIR | 34 | 8.5 | SIN INTERVENIR |
| LEY 232 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | SIN DEFINIR | 166 | 41.5 | SIN INTERVENIR |
| PLANEACION | SIN DEFINIR | 70 | 17.5 | SIN INTERVENIR |
| CDI | SIN DEFINIR | 41 | 10.25 | SIN INTERVENIR |
| QUERELLAS | SIN DEFINIR | 228 | 57 | SIN INTERVENIR |
| ARCHIVADOS DESPACHO | SIN DEFINIR | 96 | 24 | SIN INTERVENIR |
| CONTABIIDAD | SIN DEFINIR | 17 | 4.25 | SIN INTERVENIR |
| PRESUPUESTO | SIN DEFINIR | 20 | 5 | SIN INTERVENIR |
|  |  | **TOTAL: 1882** | **TOTAL: 470.5** | **DOCUMENTOS PRIMER PISO ARCHIVO DE GESTION** |
| PLANEACION | SIN DEFINIR | 25 | 6.25 | SIN INTERVENIR |
| PRESUPUESTO | SIN DEFINIR | 35 | 8.75 | SIN INTERVENIR |
| CONTABILIDAD | SIN DEFINIR | 171 | 42.75 | SIN INTERVENIR |
|  |  | **TOTAL: 231** | **TOTAL: 57.75** | **DOCUMENTOS CASA DE LA PARTICIPACION** |
| DESPACHO 6 PISO | SIN DEFINIR | 4 | 1 | SIN INTERVENIR |
| PRESUPUESTO 5 PISO | SIN DEFINIR | 20 | 5 | SIN INTERVENIR |
| OBRAS GESTION POLICIVA 5 PISO | SIN DEFINIR | 20 | 5 | SIN INTERVENIR |
| ADMINISTRATIVA 3 PISO | SIN DEFINIR | 12 | 3 | SIN INTERVENIR |
| INFRAESTRUCCTURA 3 PISO | SIN DEFINIR | 10 | 2.5 | SIN INTERVENIR |
| GESTION DE RIESGO | SIN DEFINIR | 3 | 0.75 | SIN INTERVENIR |
| CDI PRIMER PISO | SIN DEFINIR | 20 | 5 | SIN INTERVENIR |
|  |  | **TOTAL: 89** | **TOTAL: 22.25** | **ALCALDÍA LOCAL** |
| DECOMISOS ACTAS, | SIN DEFINIR | **767** | **191** | **LOTE DE LA ALCALDIA** |
|  |  | **TOTALES 2969** | **TOTALES 742.25** | **TOTAL, DOCUMENTOS EXISTENTES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE** |

Frente a la documentación que reposa en el lote ubicado en la calle 20 # 12-44 que pertenecen a actas de decomiso; tema que no se encuentra establecido en las tablas de retención documental (TRD) se solicitará a la Dirección Administrativa de nivel central acompañamiento y lineamiento para la intervención de estos documentos.

En esta materia se consideró necesario la estructuración de un plan de trabajo para la intervención integral del archivo institucional, que considerara al menos lo siguientes aspectos.

1. Organizar según años de vigencia ultima (2021) hacia atrás teniendo en cuenta las políticas de Secretaría de Gobierno como son las –TRD-
2. Hacer capacitación a los funcionarios del manejo y organización de los documentos con el fin de al entregar la documentación al archivo de gestión este organizada para que puedan consultarla y de ser el caso de ser solicitada por los entes de control la puedan examinar sin ningún inconveniente
3. Se da orientación para la intervención a la auxiliar de archivo para adelantar la organización de la documentación en custodia
4. Se viene definiendo criterios para las transferencias a nivel central y esperando coordinar con la entidad correspondiente.
5. Hacer levantamiento de la información del inventario del archivo, Teniendo en cuenta que al recibir el archivo se había tenido perdida del inventario por motivos técnicos. VER ANEXO (b. Inventario Documental c18).

Por otro lado la Secretaría Distrital de Gobierno mediante el contrato interadministrativo 1383 del 2021 el cual tiene como objeto “Contratar los servicios especializados de actualización del diagnóstico Integral de Archivos de las dependencias y proyectos de la SDG, así como levantar los inventarios documentales en su estado natural y organizar los archivos del área de Gestión Policiva y de las Inspecciones de Policía de Bogotá bajo los lineamientos de la Gestión Documental de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá.

Para el caso del FDLSF se está adelantando la intervención de 340 cajas de archivo activo, que corresponden a 80.39 metros lineales del objeto contratado, esto es 350 metros lineales aproximadamente, que comprende la documentación producida entre los años 1980 al 2005 por el área de Gestión Policiva de las Alcaldías Locales.

En la inspección 3A se interviene 92 cajas, en la inspección 3B 65 cajas, en la 3C 124 cajas en la 3E 60 cajas, para un total de 322 cajas. Las 18 cajas restantes se intervendrán el ofician jurídica y policiva respecto de las actuaciones administrativas de competencia de dicha oficina. Este plan de trabajo se estructuró con el profesional 222-24 del área de gestión policiva y la contratista especializada del área.

Para este punto las actividades que se van a realizar son las siguientes:

1. Realizar la identificación de las cajas con fecha inicial del año más antiguo hasta el año 2005. Dicha actividad se debe llevar a cabo con el acompañamiento del referente documental de las áreas para la gestión policiva de las Alcaldías Locales. Para el desarrollo de esta actividad, INFOTIC realizará la recepción y cotejo de cajas y se dejará constancia en el acta de recibo a satisfacción GOPFOR-008. Dicho cotejo se realizará a nivel de caja.
2. Realizar el diligenciamiento del formato establecido por la Secretaría Distrital de Gobierno, Formato Único de Inventario Documental No Controlado, a cada una de las carpetas contenidas en los 350 metros lineales aproximadamente, volumen documental objeto del levantamiento de inventario documental en su estado natural
3. Consignar en tiempo real en el Sistema de información Gecuds, el cual cumple los requisitos de seguridad de la información y permita el control de los inventarios de la SDG, así como, acceso vía web para consulta, búsqueda y recuperación de la Información. Dicho sistema cuenta con opciones de generación de reportes en: xlm, cvs, txt.
4. Responder a las solicitudes de consulta y préstamo de la documentación procesada en los tiempos establecidos en el procedimiento de consulta y préstamo documental de la Entidad (GDI-GPD-P010)
5. Entregar reportes de indicadores mensuales de préstamos y consulta de documentos según lo establecido por el procedimiento GDI-GPD-P010 de la SDG.
6. Suministrar base de datos de préstamos, devoluciones y renovaciones realizadas durante la ejecución de las actividades contractuales.
7. Entregar los Inventarios Documentales bajo la estructura que corresponde al Formato Único de Inventario Documental No Controlado en formato XLS y archivo plano del mismo. Nota: INFOTIC realizará entregas parciales semanalmente de 87,5 ML equivalente a 350 cajas inventariadas aproximadamente, para proceso de control de calidad por parte de la SDG.

La organización de archivos que se van a intervenir corresponden al tema de querellas , el propósito es ejecutar la intervención del acervo documental de la totalidad de las Inspecciones de Policía y/o áreas de la Gestión Policiva, aplicando los procesos archivísticos de la organización documental de todas las unidades documentales contenidas en 2.601 metros lineales aproximadamente de archivo aplicando las dos versiones de Tablas de Retención Documental de la Secretaría Distrital de Gobierno, para ello realizarán:

1. El saneamiento ambiental preventivo antes del inicio de actividades y de acuerdo con el cronograma establecido para esta actividad.
2. La recepción y cotejo de cajas y unidades documentales y se dejará constancia en el acta de recibo a satisfacción GOP-FOR-008. Los datos para verificar en la recepción son: ✓ Cantidad de cajas y unidades documentales recibidas. ✓ Fechas extremas de la documentación recibida para intervenir. ✓ Los asuntos documentales de la documentación recibida para intervenir.
3. La recepción y cotejo se realizará a nivel de caja y unidades documentales y no por documentos.
4. La organización documental de 2.601 metros lineales de la serie documental “Querellas” de acuerdo con las Tablas de Retención documental de la entidad.
5. La organización documental se realizará bajo los siguientes procesos técnicos archivísticos:

* Clasificación documental
* Depuración
* Ordenación
* Eliminación de material abrasivo
* Foliación
* Retiro de material afectado biológicamente
* Inventario documental
* Hoja de Control Rotulación

El Tiempo de ejecución del contrato es de (5,5) Cinco meses y medio con fecha de inicio del 24 de noviembre de 2021 y fecha de terminación del 23 de mayo de 2022, esta supervisado por el Director para la Gestión Policiva Adolfo Andrés Márquez Penagos y la Directora Financiera Tatiana Piñeros Laverde.

Por otro lado, se solicitó mediante el memorando 20225300000153 de fecha 03 de febrero de 2022 el inventario físico de trasferencias documentales toda vez que esta información no fue entregada por la anterior administración, además de los datos del referente de Gestión Documental desde Nivel Central designado para la alcaldía local, con el fin de que nos brinden lineamientos para depuración y unificación del archivo.

* **SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS-**

1. **Composición de la Planta – Número de empleos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **N° de Cargos** |
| **Nivel Directivo** | 1 |
| **Nivel Asesor** | 0 |
| **Nivel Profesional** | 18 |
| **Nivel Técnico** | 1 |
| **Nivel Asistencial** | 18 |
| **Total** |  |

1. **Distribución de la Planta por tipo de vinculación**

| **Tipo de Vinculación** | **N° de personas** |
| --- | --- |
| Carrera Administrativa | 24 |
| Provisionales | 10 |
| Libre Nombramiento y Remoción | 1 |
| Periodo Fijo | 0 |
| Temporales | 0 |
| Contrato de Prestación de Servicios | 148 |
| **Total** | **183** |

1. **Empleos provistos**

| **Nivel** | **Provisionales** | | **Encargos** | | **Encargos en empleos de LNR** | **Provistos por titulares sin novedades administrativas** | | | **Total personal en el cargo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definitivos** | **Temporales** | **Definitivos** | **Temporales** | **De LNR** | **Periodo fijo** | **De Carrera** |
| **Nivel Directivo** | 0 | 0 | 0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Nivel Asesor** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Nivel Profesional** | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Nivel Técnico** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Nivel Asistencial** | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total, Planta** | **9** | **0** | **0** | **6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Relación detallada personal alcaldías locales** | | |
| **Ubicación** | **Número en Planta** | **Número de Contratistas** |
| **DESPACHO** | | |
| Despacho | 1 | 7 |
| **AREA DE GESTIÓN POLICIVA** | | |
| Asesora Jurídica | 7 | 9 |
| Asesora de Obras | 0 | 0 |
| Inspecciones de Policía | 13 | 9 |
| Otros |  |  |
| **AREA DE DESARRLOLLO LOCAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** | | |
| Gestión Administrativa y Financiera | 4 | 2 |
| Planeación | 1 | 38 |
| Presupuesto | 1 | 1 |
| Contabilidad | 1 | 2 |
| Almacén | 1 | 1 |
| Contratación | 1 | 11 |
| CDI | 2 | 3 |
| Servicio de Atención al Ciudadano | 1 | 1 |
| Sistemas | 0 | 2 |
| Prensa y Comunicaciones | 0 | 4 |
| Archivo | 0 | 2 |
| Conductores | 1 | 3 |
| Otros | 1 | 51 |
| Junta Administradora Local | 0 | 2 |
| **TOTAL** | **35** | **148** |

Dentro de la planta de personal de la Alcaldía Local tenemos pendiente por nombrar los siguientes cargos:

Profesional Código 222 grado 24 del área de gestión del desarrollo local teniendo en cuenta que la Dra Yulieth Llerena Avendaño fue reubicada en su cargo por aceptar un encargo en la Alcaldía Local de Bosa desde el 24 de febrero de 2022.

Profesional universitario código 219 grado 15 en el cual se encontraba la Dra. Martha Sofia Quiroga quien recibe un encargo en la oficina de planeación de la Alcaldía Local de Candelaria desde el 24 de febrero de 2022

Inspector de policía urbana categoría especial 1° categoría, Inspección de policía 3A, código 233 grado 23por vacancia temporal de 6 meses.

Inspector de policía urbana categoría especial 1° categoría, Inspección de policía 3D, código 233 grado 23 por recibir un encargo en la secretaría Distrital de Gobierno- Nivel central como profesional especializado código 222 grado 24.

Los anteriores cargos se solicitaron a la Dirección de Talento Humano mediante memorando con radicado No. 20225300000523 de fecha 28 de febrero de 2022.

Por otro lado, se encuentra pendiente por parte del Dirección de Talento Humana el nombramiento de los siguientes cargos:

1. Auxiliar administrativo código 47solicitado mediante memorando con radicado 20215300000033 del 28 de febrero de 2022
2. Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ra Categoría código 233 grado 23 de la Inspección de policía 3A solicitado mediante memorando con radicado 20225320002633 del 22 de febrero de 2022.
3. Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ra Categoría código 233 grado 23 de la Inspección de policía 3D solicitado mediante memorando con radicado 20225320002743 del 23 de febrero de 2022.

* **PLANES, PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO**

1. **Estado de Ejecución Plan de Desarrollo-**

Teniendo en cuenta la fecha del Acta de Posesión No. 118 del 2 de junio de 2020, se relaciona a continuación el estado de ejecución con el que cerró el Plan de Desarrollo Local 2017-2020 “Santa Fe Mejor Para Todos”.

De acuerdo con lo anterior, se muestran en el Cuadro No. 1 cada uno de los programas que integraron el PDL con sus respectivas metas para el cuatrienio y el avance de ejecución sobre lo contratado con corte a 31 de diciembre de 2020, reporte que corresponde al último realizado ante la Secretaría Distrital de Planeación a través del aplicativo SEGPLAN para el descrito PDL; de igual manera, se presentan en el cuadro No. 2 cada uno de los proyectos de inversión y el porcentaje de avance por Meta Plan Consolidado según lo contratado y según la Ejecución física en contraste con lo programado y los recursos comprometidos para el cuatrienio 2017-2020.

**Cuadro No. 1 Ejecución Cuatrienio PDL (Programas y Metas) 2017-2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Meta Plan de Desarrollo** | **Ejecución Cuatrienio %** | |
| Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia | Dotar 40 jardines infantiles con material pedagógico para la atención integral a la primera infancia | 202,5% |
| Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia | Vincular 400 personas mediante acciones de promoción del buen trato infantil | 103,8% |
| Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente | Beneficiar 2500 adultos mayores anualmente mediante la entrega del Bono de Subsidio Tipo C | 100,0% |
| Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente | Beneficiar 320 personas en condición de discapacidad mediante la entrega de ayudas técnicas no POS a través del BAT | 95,0% |
| Inclusión educativa para la equidad | Dotar Nueve (9) Instituciones Educativas Distritales con material pedagógico | 300,0% |
| Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | Realizar 20 eventos artísticos y culturales en los que se evidencien las prácticas artísticas y culturales de la localidad | 105,0% |
| Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | Realizar 4 eventos de recreación y deporte en el que se visibilicen las prácticas deportivas de la localidad | 75,0% |
| Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | Vincular 1200 personas en procesos de formación artística y cultural que integre las diferentes poblaciones de la localidad | 108,3% |
| Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | Vincular 1800 personas en procesos de formación deportiva que integre las diferentes poblaciones de la localidad | 321,1% |
| Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad | Presentar 400 demandas de titulación en el cuatrienio | 118,8% |
| Espacio público, derecho de todos | Intervenir 16 parques vecinales y/o de bolsillo | 106,3% |
| Espacio público, derecho de todos | Construir y/o adecuar y/o dotar 24 espacios de encuentro comunal en la localidad | 95,8% |
| Mejor movilidad para todos | Mantener 19 km/carril de malla vial urbana de la localidad | 73,9% |
| Mejor movilidad para todos | Mantener 1 km/carril de malla vial rural de la localidad | 129,0% |
| Mejor movilidad para todos | Mantener 15.000 M2 de espacio público. (Andenes- Senderos- Muros- Escalinatas) | 99,1% |
| Seguridad y convivencia para todos | Realizar una dotación para la seguridad de la localidad | 75,0% |
| Seguridad y convivencia para todos | Vincular 500 Personas a ejercicios de convivencia ciudadana | 100,0% |
| Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal | Intervenir 10.000 árboles que mantengan la ordenación ecológica principal de la localidad | 100,0% |
| Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal | Intervenir 10 hectáreas de espacio público natural afectado por fenómenos naturales o no con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo | 350,0% |
| Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal | Intervenir 100 M2 de espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo | 4490,0% |
| Desarrollo rural sostenible | Beneficiar 200 personas a través de emprendimientos rurales | 125,0% |
| Desarrollo rural sostenible | Beneficiar 100 personas mediante acciones de asesoría técnica agropecuaria y/o asistencia en tecnologías ambientales sostenibles | 128,0% |
| Gobernanza e influencia local, regional e internacional | Garantizar el pago de honorarios a los siete (7) Ediles de la localidad | 100,0% |
| Gobernanza e influencia local, regional e internacional | Realizar una estrategia de fortalecimiento institucional | 100,0% |
| Gobernanza e influencia local, regional e internacional | Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control | 100,0% |
| Gobernanza e influencia local, regional e internacional | Vincular 1200 personas a procesos de participación y/o control social | 166,3% |
| Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente | Beneficiar 826 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias | 302,7% |
| Gobernanza e influencia local, regional e internacional | Desarrollar 4 Programas de reactivación económica orientados a contribuir con la mitigación del impacto económico, generado por la Calamidad Pública declarada en Bogotá D.C., con ocasión de la situación epidemiológica causada por el COVID-19 a través del Sistema Distrital para la Mitigación del Impacto Económico, el Fomento y Reactivación Económica de Bogotá D.C. | 100,0% |

*Fuente: Informe Ejecutivo Avance Metas PDL 2017-2020 – SEGPLAN*

**Cuadro No. 2 Avance PDL por proyectos y metas 2017-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meta PD/PDL** | **No. Proyecto** | **Nombre Proyecto** | **% Avance Meta Plan Consolidado (contratado)** | | **% Avance Meta Plan Consolidado (Ejecución Real)** | **Programado** | **Ejecución física real ACUMULADA** | **Total compromisos ACUMULADO 2017 - 2020** | |
| Dotar 40 Jardines Infantiles con material pedagógico para la atención integral a la primera infancia | 1314 | CUIDANDO MIS PRIMEROS PASOS | | 202,5% | 355,0% | 40 | 142 | | $653.556.714 |
| Vincular 400 Personas mediante acciones de promoción del buen trato infantil | 1314 | CUIDANDO MIS PRIMEROS PASOS | | 103,8% | 139,8% | 400 | 559 | | $368.745.777 |
| Beneficiar 2500 Adultos mayores Beneficiados anualmente mediante la entrega del subsidio C | 1315 | SANTA FE POR UNA VEJEZ DIGNA | | 100,0% | 99,7% | 2500 | 2491,75 | | $13.339.857.335 |
| Beneficiar 320 Personas En condición de discapacidad mediante la entrega de ayudas técnicas no a través del BAT | 1316 | SANTA FE INCLUYENTE | | 95,0% | 75,6% | 320 | 242 | | $1.090.023.589 |
| Dotar 9 Instituciones educativas con material pedagógico | 1317 | MEJORANDO AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA TODOS | | 300,0% | 300,0% | 9 | 27 | | $439.765.750 |
| Realizar 20 Eventos Artísticos y culturales en los que se evidencien las prácticas artísticas culturales de la localidad | 1318 | UNA LOCALIDAD ARTÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y VITAL PARA TODOS | | 105,0% | 90,0% | 20 | 18 | | $1.035.614.826 |
| Realizar 4 Eventos De recreación y deporte en el que se visibilicen las prácticas de la localidad | 1318 | UNA LOCALIDAD ARTÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y VITAL PARA TODOS | | 75,0% | 75,0% | 4 | 3 | | $135.992.962 |
| Vincular 1200 Personas En procesos de formación artística y cultural que integre las diferentes de la localidad | 1318 | UNA LOCALIDAD ARTÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y VITAL PARA TODOS | | 108,3% | 115,5% | 1200 | 1386 | | $1.171.227.118 |
| Vincular 1800 Personas En procesos de formación deportiva que integre las diferentes poblaciones de localidad | 1318 | UNA LOCALIDAD ARTÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y VITAL PARA TODOS | | 321,1% | 197,8% | 1800 | 3560 | | $3.569.871.839 |
| Presentar 400 Demandas de titulación en el cuatrienio | 1319 | SANTA FE TERRITORIO LEGAL | | 118,8% | 92,5% | 400 | 370 | | $787.892.346 |
| Intervenir 16 Parques vecinales y/o de bolsillo | 1320 | MEJORES PARQUES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL | | 106,3% | 81,3% | 16 | 13 | | $5.357.904.608 |
| Intervenir 24 espacios de encuentro comunal en la localidad | 1321 | CONSTRUYENDO ESPACIOS PARA LA GENTE | | 95,8% | 16,7% | 24 | 4 | | $1.653.571.266 |
| Mantener 18 km Malla vial urbana de la localidad | 1322 | POR UN ESPACIO PUBLICO MEJOR PARA TODOS | | 73,9% | 52,6% | 18 | 9,47 | | $23.082.076.854 |
| Mantener 2 km Malla vial rural de la localidad | 1322 | POR UN ESPACIO PUBLICO MEJOR PARA TODOS | | 129,0% | 190,0% | 2 | 3,8 | | $3.669.750.000 |
| Mantener 15000 m2 De espacio público. (Andenes- Senderos- Muros- Escalinatas) | 1322 | POR UN ESPACIO PUBLICO MEJOR PARA TODOS | | 99,1% | 55,9% | 15000 | 8386 | | $9.923.882.108 |
| Realizar 1 Dotación Para la seguridad de la localidad | 1323 | SANTA FE, TERRITORIO SEGURO | | 75,0% | 75,0% | 1 | 0,75 | | $2.371.963.450 |
| Vincular 500 Personas Ejercicios de convivencia ciudadana | 1323 | SANTA FE, TERRITORIO SEGURO | | 100,0% | 117,6% | 500 | 588 | | $2.952.756.088 |
| Intervenir 10000 Árboles Que mantengan la ordenación ecológica principal de | 1324 | RENATURALIZANDO LAS ZONES VERDES DE SANTA FE | | 100,0% | 45,0% | 10000 | 4500 | | $794.945.500 |
| Intervenir 10 Hectáreas De espacio público natural afectada por fenómenos no con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo | 1324 | RENATURALIZANDO LAS ZONES VERDES DE SANTA FE | | 350,0% | 260,0% | 10 | 26 | | $490.104.017 |
| Intervenir 100 m2 De espacio público con acciones de jardinería, y/o paisajismo | 1324 | RENATURALIZANDO LAS ZONES VERDES DE SANTA FE | | 4490,0% | 2702,0% | 100 | 2702 | | $831.161.507 |
| Beneficiar 200 Personas A través de emprendimientos rurales | 1325 | SANTA FE POR UNA RURALIDAD EMPRENDEDORA Y TECNIFICADA | | 125,0% | 151,0% | 200 | 302 | | $469.401.514 |
| Beneficiar 100 Personas Mediante acciones de asesoría técnica agropecuaria y/o tecnologías ambientales sostenibles | 1325 | SANTA FE POR UNA RURALIDAD EMPRENDEDORA Y TECNIFICADA | | 128,0% | 193,0% | 100 | 193 | | $420.201.516 |
| Cubrir 7 Ediles Con el pago de honorarios | 1326 | SANTA FE AL DÍA | | 100,0% | 100,0% | 7 | 3,5 | | $1.116.161.031 |
| Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional | 1326 | SANTA FE AL DÍA | | 100,0% | 100,0% | 4 | 4 | | $12.104.139.640 |
| Realizar 4 Acciones de inspección, vigilancia y control | 1326 | SANTA FE AL DÍA | | 100,0% | 100,0% | 4 | 4 | | $4.950.544.732 |
| Vincular 1200 Personas A procesos de participación y/o control social | 1327 | VOZ PARA TODOS | | 166,3% | 477,7% | 1200 | 5732 | | $1.738.471.127 |
| Beneficiar 826 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias | 1315 | SANTA FE POR UNA VEJEZ DIGNA | | 302,7% | 435,7% | 826 | 3599 | | $2.810.320.287 |
| Desarrollar 4 Programas de reactivación económica orientados a contribuir con la mitigación del impacto económico, generado por la Calamidad Pública declarada en Bogotá D.C., con ocasión de la situación epidemiológica causada por el COVID-19 a través del Sistema Distrital para la Mitigación del Impacto Económico, el Fomento y Reactivación Económica de Bogotá D.C. | 1327 | VOZ PARA TODOS | | 100,0% | 0,0% | 4 | 0 | | $4.771.769.082 |

*Fuente: Informe Ejecutivo Avance Metas PDL 2017-2020 – SEGPLAN*

Sumado a lo anterior, se describe a continuación, el estado de ejecución del Plan de Desarrollo Local “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE” cuya vigencia inició en el 2021 y tiene como último año de ejecución el 2024.

De acuerdo con lo anterior, en el Cuadro No. 3 se relacionan cada uno de los programas que integran el PDL con sus respectivas metas para el cuatrienio y el avance de ejecución sobre lo contratado con corte a 31 de diciembre de 2021, reporte que corresponde al último realizado ante la Secretaría Distrital de Planeación a través del aplicativo SEGPLAN.

Seguidamente, se presentan en el cuadro No. 4 cada uno de los proyectos de inversión y el porcentaje de avance por Meta Plan Consolidado según lo contratado y según la Ejecución física en contraste con lo programado y los recursos comprometidos para la primera vigencia que va de ejecución del PDL, que corresponde al año 2021.

**Cuadro No. 3 Ejecución Cuatrienio PDL (Programas y Metas) 2021-2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Programa** | **Meta Plan de Desarrollo** | **Ejecución Cuatrienio %** |
| 57 Gestión pública local. | Realizar 1 rendición de cuentas anuales. | 25% |
| 08 Prevención y atención de maternidad temprana. | Vincular 800 personas a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo adolescente. | 96,30% |
| 34 Bogotá protectora de los animales | Atender 15.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | 23,30% |
| 01 subsidios y transferencias para la equidad. | Beneficiar 2500 personas mayores con apoyo económico tipo C (Nota al pie)\*\* | 25% |
| 01 subsidios y transferencias para la equidad. | Atender 1776 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado. | 99,70% |
| 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios. | Dotar 9 sedes educativas urbanas y rurales. | 22,20% |
| 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI. | Beneficiar 80 personas con apoyo para la educación superior. | 25% |
| 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI. | Beneficiar 60 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanecía. | 25% |
| 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud. | Vincular 18.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | 4,20% |
| 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud. | Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos. | 38,60% |
| 12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida. | Implementar 4 Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad. | 25% |
| 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud. | Vincular 800 personas en acciones complementarias de la estrategia territorial de salud. | 25% |
| 57 Gestión pública local. | Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional. | 25% |
| 57 Gestión pública local. | Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control. | 25% |
| 23 Bogotá Rural | Apoyar 60 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental. | 16,70% |
| 23 Bogotá Rural | Vincular 60 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural. | 50% |
| 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural. | Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales. | 58,30% |
| 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural. | Otorgar 60 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural. | 40% |
| 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural. | Capacitar 1.400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | 25% |
| 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural. | Intervenir 8 sedes culturales con dotación y/o adecuación. | 0% |
| 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural. | Mejorar 130 viviendas de interés social rurales. | 25,40% |
| 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente. | Operativizar 60 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas. | 26,70% |
| 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales. | Intervenir 20 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | 0% |
| 27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática. | Implementar 10 PROCEDAS | 190% |
| 27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática. | Intervenir 6.500 m2 de jardinería y coberturas verdes. | 50% |
| 24 Bogotá región emprendedora e innovadora. | Implementar 5 acciones de fomento para la agricultura urbana. | 60% |
| 24 Bogotá región emprendedora e innovadora. | Financiar 64 proyectos del sector cultural y creativo. | 25% |
| 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana. | Implementar 2 estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a través de equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. | 50% |
| 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos. | Fortalecer 4 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa. | 25% |
| 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente. | Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales. | 50% |
| 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente. | Realizar 4 acuerdos para la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad. | 25% |
| 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente. | Realizar 2 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios. | 0% |
| 38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora. | Capacitar 1.200 personas en separación en la fuente y reciclaje. | 25% |
| 38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora. | Realizar 3 acciones con energías alternativas para el área rural. | 33,30% |
| 56 Gestión pública efectiva. | Construir 1 sedes administrativas locales. | 0% |
| 33 Más árboles y más y mejor espacio público. | Intervenir 12 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. | 25% |
| 33 Más árboles y más y mejor espacio público. | Mantener 5.000 árboles urbanos y/o rurales. | 0% |
| Movilidad segura, sostenible y accesible. | Intervenir 2.200 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. | 0% |
| Movilidad segura, sostenible y accesible. | Intervenir 2.000 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación. | 0% |
| Movilidad segura, sostenible y accesible. | Intervenir 0,5 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación. | 86% |
| Movilidad segura, sostenible y accesible. | Intervenir 1 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación | 0% |
| Movilidad segura, sostenible y accesible. | Intervenir 1.600 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación. | 25% |
| 55 Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad. | Intervenir 24 sedes de salones comunales. | 25% |
| 55 Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad. | Capacitar 1.000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | 27,30% |
| 55 Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad. | Fortalecer 120 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana. | 50% |
| 30 Eficiencia en la atención de emergencias. | Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. | 100% |
| 30 Eficiencia en la atención de emergencias. | Desarrollar 1 intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. | 0% |
| 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia. | Capacitar 1020 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. | 50% |
| 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia. | Vincular 1.800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | 71,60% |
| 48 plataforma institucional para la seguridad y justicia. | Atender 750 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad. | 52% |
| 48 plataforma institucional para la seguridad y justicia. | Suministrar 48 dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad. | 0% |
| 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado. | Vincular 500 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. | 0% |
| 06 Sistema Distrital de Cuidado. | Formar 1.200 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual. | 47,90% |
| 06 Sistema Distrital de Cuidado. | Apoyar 50 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos. | 26% |
| 06 Sistema Distrital de Cuidado. | Promover en 50 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles. | 0% |
| 06 Sistema Distrital de Cuidado. | Promover en 50 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. | 60% |
| 06 Sistema Distrital de Cuidado. | Revitalizar 60 MiPymes y/o emprendimientos potencializados dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. | 203,30% |
| 06 Sistema Distrital de Cuidado. | Dotar 10 Sedes de atención a la primera infancia y/o adolescencia (jardines infantiles). | 0% |
| 06 Sistema Distrital de Cuidado. | Dotar 1 Centro de Desarrollo comunitario. | 0% |
| 06 Sistema Distrital de Cuidado. | Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado. | 48% |
| 06 Sistema Distrital de Cuidado. | Vincular 200 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades alternativas de salud. | 40% |
| 06 Sistema Distrital de Cuidado. | Vincular 800 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA. | 25% |
| 06 Sistema Distrital de Cuidado. | Beneficiar 650 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios). | 10,80% |
| 06 Sistema Distrital de Cuidado. | Vincular 500 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina. | 0% |

*Fuente: Informe Ejecutivo Avance Metas PDL 2021-2024 - SEGPLAN*

**Cuadro No. 4 Avance PDL por proyectos y metas 2021-2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meta PD/PDL** | **No. Proyecto** | **Nombre Proyecto** | **% Avance Meta Plan Consolidado (contratado)** | **% Avance Meta Plan Consolidado (Ejecución Real)** | **Programado** | **Ejecución física real ACUMULADA** | **Total compromisos ACUMULADO 2021** |
| Realizar 1 rendición de cuentas anuales. | 1822 | Santa Fe abierta y transparente | 25% | 25% | 1 | 1 | $19.000.000 |
| Vincular 800 personas a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo adolescente. | 2064 | Santa Fe atiende y previene la maternidad temprana | 96,30% | 0% | 200 | 0 | $128.313.900 |
| Atender 15.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | 2074 | Santa Fe protectora de los animales | 23,30% | 0% | 3500 | 0 | $ 311.158.345 |
| Beneficiar 2500 personas mayores con apoyo económico tipo C (Nota al pie)\*\* | 2081 | Santa Fe activo con el envejecimiento, cuidador e incluyente | 25% | 25% | 2500 | 2500 | $ 4.260.961.577 |
| Atender 1776 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado. | 2081 | Santa Fe activo con el envejecimiento, cuidador e incluyente | 99,70% | 99,70% | 7086 | 7086 | $1.626.905.617 |
| Dotar 9 sedes educativas urbanas y rurales. | 2091 | Formación Integral en Santa Fe | 22,20% | 0% | 2 | 0 | $219.161.115 |
| Beneficiar 80 personas con apoyo para la educación superior. | 2095 | Jóvenes con capacidades en Santa Fe | 25% | 25% | 20 | 20 | $1.653.517.320 |
| Beneficiar 60 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanecía. | 2095 | Jóvenes con capacidades en Santa Fe | 25% | 0% | 15 | 0 | $254.387.280 |
| Vincular 18.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | 2100 | Santa Fe referente en cultura, deporte, recreación y actividad física con parques para el desarrollo y la salud | 4,20% | 3,30% | 4500 | 600 | $ 427.995.255 |
| Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos. | 2100 | Santa Fe referente en cultura, deporte, recreación y actividad física con parques para el desarrollo y la salud | 38,60% | 36,40% | 350 | 510 | $163.198.518 |
| Implementar 4 Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad. | 2102 | Educación inicial para Santa Fe | 25% | 0% | 1 | 0 | $447.861.455 |
| Vincular 800 personas en acciones complementarias de la estrategia territorial de salud. | 2104 | Santa Fe mejora la gestión en salud | 25% | 0% | 200 | 0 | $84.369.124 |
| Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional. | 2105 | Gestión pública local en Santa Fe | 25% | 25% | 1 | 1 | $3.111.635.274 |
| Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control. | 2105 | Gestión pública local en Santa Fe | 25% | 25% | 1 | 1 | $845.641.631 |
| Apoyar 60 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental. | 2108 | Santa Fe rural | 16,70% | 0% | 10 | 0 | $159.600.361 |
| Vincular 60 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural. | 2108 | Santa Fe rural | 50% | 0% | 10 | 0 | $159.600.361 |
| Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales. | 2110 | Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio en Santa Fe | 58,30% | 12,50% | 6 | 3 | $489.829.262 |
| Otorgar 60 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural. | 2110 | Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio en Santa Fe | 40% | 0% | 15 | 0 | $ 303.915.124 |
| Capacitar 1.400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | 2110 | Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio en Santa Fe | 25% | 10,70% | 350 | 150 | $229.642.732 |
| Intervenir 8 sedes culturales con dotación y/o adecuación. | 2110 | Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio en Santa Fe | 0% | 0% | 0 | 0 | - |
| Mejorar 130 viviendas de interés social rurales. | 2112 | Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural en Santa Fe | 25,40% | 0% | 33 | 0 | $476.437.204 |
| Operativizar 60 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas. | 2114 | Transformación digital y gestión de TIC en Santa Fe | 26,70% | 0% | 15 | 0 | $474.257.088 |
| Intervenir 20 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | 2117 | Restauración ecológica en Santa Fe | 0% | 0% | 0 | 0 | - |
| Implementar 10 PROCEDAS | 2122 | Cambio cultural en Santa Fe para la gestión de la crisis climática | 190% | 0% | 5 | 0 | $331.901.453 |
| Intervenir 6.500 m2 de jardinería y coberturas verdes. | 2122 | Cambio cultural en Santa Fe para la gestión de la crisis climática | 50% | 0% | 3250 | 0 | $125.136.480 |
| Implementar 5 acciones de fomento para la agricultura urbana. | 2123 | Santa Fe región emprendedora e innovadora | 60% | 0% | 1 | 0 | $172.697.286 |
| Financiar 64 proyectos del sector cultural y creativo. | 2123 | Santa Fe región emprendedora e innovadora | 25% | 6,30% | 16 | 4 | $266.804.835 |
| Implementar 2 estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a través de equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. | 2128 | Santa Fe con convivencia, justicia y seguridad | 50% | 50% | 1 | 1 | $256.872.534 |
| Fortalecer 4 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa. | 2129 | Provisión y mejoramiento de servicios públicos en Santa Fe | 25% | 0% | 1 | 0 | $196.289.030 |
| Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales. | 2130 | Espacio público más seguro y construido colectivamente en Santa Fe | 50% | 25% | 2 | 1 | $361.131.520 |
| Realizar 4 acuerdos para la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad. | 2130 | Espacio público más seguro y construido colectivamente en Santa Fe | 25% | 25% | 1 | 0 | $233.968.000 |
| Realizar 2 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios. | 2130 | Espacio público más seguro y construido colectivamente en Santa Fe | 0% | 0% | 0 | 0 | - |
| Capacitar 1.200 personas en separación en la fuente y reciclaje. | 2131 | Ecoeficiencia y manejo de residuos en Santa Fe | 25% | 0% | 300 | 0 | $241.699.900 |
| Realizar 3 acciones con energías alternativas para el área rural. | 2131 | Ecoeficiencia y manejo de residuos en Santa Fe | 33,30% | 0% | 1 | 0 | $343.034.787 |
| Construir 1 sedes administrativas locales. | 2136 | Gestión pública efectiva en Santa Fe | 0% | 0% | 0 | 0 | - |
| Intervenir 12 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. | 2138 | Más árboles y más y mejor espacio público en Santa Fe | 25% | 0% | 3 | 0 | $488.211.930 |
| Mantener 5.000 árboles urbanos y/o rurales. | 2138 | Más árboles y más y mejor espacio público en Santa Fe | 0% | 0% | 0 | 0 | - |
| Intervenir 2.200 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. | 2145 | Movilidad segura, sostenible y accesible en Santa Fe | 0% | 0% | 0 | 0 | - |
| Intervenir 2.000 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación. | 2145 | Movilidad segura, sostenible y accesible en Santa Fe | 0% | 0% | 0 | 0 | - |
| Intervenir 0,5 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación. | 2145 | Movilidad segura, sostenible y accesible en Santa Fe | 86% | 86% | 0,25 | 0,43 | $914.576.237 |
| Intervenir 1 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación | 2145 | Movilidad segura, sostenible y accesible en Santa Fe | 0% | 0% | 0 | 0 | - |
| Intervenir 1.600 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación. | 2145 | Movilidad segura, sostenible y accesible en Santa Fe | 25% | 0% | 400 | 0 | $191.278.171 |
| Intervenir 24 sedes de salones comunales. | 2156 | Participación y cultura ciudadana en Santa Fe | 25% | 0% | 6 | 0 | $421.109.444 |
| Capacitar 1.000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | 2156 | Participación y cultura ciudadana en Santa Fe | 27,30% | 0% | 250 | 0 | $156.599.781 |
| Fortalecer 120 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana. | 2156 | Participación y cultura ciudadana en Santa Fe | 50% | 0% | 30 | 0 | $400.416.912 |
| Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. | 2159 | Santa Fe eficiente en la atención de emergencias | 100% | 0% | 4 | 0 | $289.741.806 |
| Desarrollar 1 intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. | 2159 | Santa Fe eficiente en la atención de emergencias | 0% | 0% | 0 | 0 | - |
| Capacitar 1020 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. | 2161 | Santa Fe con más mujeres seguras y defensoras de sus derechos | 50% | 0% | 510 | 0 | $326.014.000 |
| Vincular 1.800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | 2161 | Santa Fe con más mujeres seguras y defensoras de sus derechos | 71,60% | 14,20% | 450 | 256 | $291.785.198 |
| Atender 750 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad. | 2163 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia en Santa Fe | 52% | 0% | 375 | 0 | $246.605.165 |
| Suministrar 48 dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad. | 2163 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia en Santa Fe | 0% | 0% | 0 | 0 | - |
| Vincular 500 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. | 2187 | Cambio cultural en Santa Fe para la gestión de la crisis climática | 0% | 0% | 0 | 0 | - |
| Formar 1.200 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual. | 2188 | Santa Fe con un sistema de cuidado | 47,90% | 0% | 300 | 0 | $113.984.863 |
| Apoyar 50 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos. | 2188 | Santa Fe con un sistema de cuidado | 26% | 8% | 13 | 4 | $275.640.398 |
| Promover en 50 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles. | 2188 | Santa Fe con un sistema de cuidado | 0% | 0% | 0 | 0 | - |
| Promover en 50 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. | 2188 | Santa Fe con un sistema de cuidado | 60% | 60% | 12 | 30 | $609.839.623 |
| Revitalizar 60 MiPymes y/o emprendimientos potencializados dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. | 2188 | Santa Fe con un sistema de cuidado | 203,30% | 198,30% | 15 | 119 | $454.172.382 |
| Dotar 10 Sedes de atención a la primera infancia y/o adolescencia (jardines infantiles). | 2188 | Santa Fe con un sistema de cuidado | 0% | 0% | 0 | 0 | - |
| Dotar 1 Centro de Desarrollo comunitario. | 2188 | Santa Fe con un sistema de cuidado | 0% | 0% | 0 | 0 | - |
| Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado. | 2188 | Santa Fe con un sistema de cuidado | 48% | 0% | 125 | 0 | $257.832.000 |
| Vincular 200 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades alternativas de salud. | 2188 | Santa Fe con un sistema de cuidado | 40% | 0% | 50 | 0 | $56.201.468 |
| Vincular 800 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA. | 2188 | Santa Fe con un sistema de cuidado | 25% | 0% | 200 | 0 | $108.183.663 |
| Beneficiar 650 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios). | 2188 | Santa Fe con un sistema de cuidado | 10,80% | 0% | 162 | 0 | $211.096.000 |
| Vincular 500 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina. | 2188 | Santa Fe con un sistema de cuidado | 0% | 0% | 0 | 0 | - |

*Fuente: Informe Ejecutivo Avance Metas PDL 2021-2024 - SEGPLAN*

1. **Ejecución de Presupuesto-**

“*El presupuesto es la herramienta que le permite al sector público cumplir con la producción de bienes y servicios públicos para la satisfacción de las necesidades de la población de conformidad con el rol asignado al Estado en la economía y sociedad del país".*

Fuente: Manual Operativo Presupuestal

De acuerdo a la definición, a continuación se podrá evidenciar cifras (en millones de pesos) relacionadas con la Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión en cumplimiento de los proyectos asociados a los Planes de Desarrollo Local “*Santa Fe Mejor para Todos*” y “*Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Santa Fe*”, donde se identifican gastos de funcionamiento los cuales se desglosan en (Honorarios Ediles, Seguridad y Vigilancia, seguros y servicios públicos, entre otros), y los gastos de inversión obedeciendo a las metas de los Planes de Desarrollo mencionados, la cual se divide en el total del presupuesto apropiado y el porcentaje de ejecución presupuestal en cada vigencia.

Es importante mencionar, que en el mes de junio del año 2020 se recibió una ejecución del 18% de la respectiva vigencia y se cerró con una ejecución global del 92.7%. Para la vigencia 2021 se tuvo una ejecución global del 95.44% y entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2022, se ha ejecutado un 26,4% del presupuesto de la vigencia, de acuerdo con los compromisos del Fondo de Desarrollo Local en los rubros de inversión y funcionamiento, lo cual se logró a partir de un trabajo coordinado con el equipo de la Alcaldía Local de Santa Fe.

Con relación a las cifras descritas (en millones de pesos), hacen referencia a lo que se apropió luego de realizar movimientos compensados y no compensados y traslados presupuestales que son *“las modificaciones al presupuesto que disminuye el monto de una apropiación para aumentar, en la misma cuantía, la de otra del mismo agregado presupuestal o entre agregados presupuestales”* para poder cumplir con las metas de acuerdo con el Plan de Gestión de cada vigencia.

Cabe mencionar, que anualmente, se realizan ajustes en el presupuesto en las Obligaciones por Pagar de acuerdo con la liquidación que se proyecta para la vigencia, con el fin de conocer la Disponibilidad Final, para determinar el valor total que se va a ejecutar luego de que el Ordenador del Gasto sancione por Decreto Local, estos movimientos dentro del Presupuesto del Fondo de Desarrollo y se carguen en el aplicativo presupuestal.

| **Presupuesto** | **Año 1 (2019)** | | **Año 2 (2020)** | | **Año 3 (2021)** | | **Año 4 (2022) A febrero 28 de 2022** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ppto. Apropiado**  **(Millones De Pesos)** | **% Ejec.** | **Ppto Apropiado**  **(Millones De Pesos)** | **% Ejec.** | **Ppto. Apropiado**  **(Millones De Pesos)** | **% Ejec.** | **Ppto. Apropiado**  **(Millones De Pesos)** | **Total Ejecutado** | **%**  **Ejec.** | **Total Girado** | **%**  **Girado** |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | $ 0.000,0 | 0,0% | **$ 2.079,0** | **92%** | **$ 1.977,0** | **98%** | **$ 2.417,0** | **$ 1.360,0** | **56,2%** | **$ 129,0** | **5,3%** |
| **Gastos Generales** | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 1.733,0 | 92% | $ 1.708,0 | 84,4% | $ 1.906,0 | $ 1.061,0 | 43,9% | $ 82,0 | 3,4% |
| **Obligaciones por Pagar** | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 346,0 | 92% | $ 269,0 | 100% | $ 511,0 | $ 299,0 | 58,5% | $ 46,0 | 9% |
| **INVERSIÓN** | $ 0.000,0 | 0,0% | **$ 48.032,0** | **95,7%** | **$ 47.050,0** | **97,5%** | **$ 54,827,0** | **$ 25.723,0** | **46,9%** | **$ 3.824,0** | **6,9%** |
| **Directa** | $ 0.000,0 | 0,0% | **$ 27.630,0** | **93%** | **$ 25.346,0** | **95,4%** | **$ 35.586,0** | **$ 9.407,0** | **26,4%** | **$ 2.706,0** | **7,6%** |
| Cuidando mis  primeros pasos | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Santa Fe por una  vejez digna | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 6.695,0 | 92% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Santa Fe  incluyente | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 350,0 | 92% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Mejorando  ambientes de aprendizaje para todos | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 8,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Una localidad  artística, deportiva, cultura | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 1.245,0 | 94% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Santa fé  territorio legal | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 170,0 | 60% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Mejores  parques para la integración social | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 221,0 | 59% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Construyendo  espacios para la gente | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 12,0 | 100% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Por un espacio  publico mejor para todos | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 5.574,0 | 97% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Santa Fe,  territorio seguro | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 3.060,0 | 71% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Renaturalizando  las zonas verdes de Santa Fe | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 847,0 | 99% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Santa Fe por una  ruralidad emprendedora | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 235,0 | 99% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Santa Fe al día | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 3.673,0 | 96% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Voz para todos | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 5.537,0 | 94% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Santa fe activo con el envejecimiento, cuidador e incluyente | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 5.890,0 | 65,9% | $ 6.489,0 | $ 4.276,0 | 65,9% | $ 2.526,0 | 38,9% |
| Santa Fe con un sistema de cuidado | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 2.113,0 | 1,86% | $ 3.600,0 | $ 68,0 | 1,9% | $ 2,0 | 0,06% |
| Santa fe mejora la gestión en salud | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 137,0 | 0,0% | $ 180,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Santa fe atiende y previene la maternidad temprana | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 137,0 | 0,0% | $ 292,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Educación inicial para santa fe | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 447,0 | 0,0% | $ 529,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Formación integral en santa fe | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 219,0 | 0,0% | $ 267,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Jóvenes con capacidades en santa fe | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 1.907,0 | 0,0% | $ 2.430,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural en santa fe | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 476,0 | 0,0% | $ 588,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Santa fe , referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 601,0 | 32,9% | $ 1.088,0 | $ 358,0 | 32,9% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio en santa fe | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 1.023,0 | 0,0% | $ 1.445,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Santa fe rural | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 327,0 | 0,0% | $ 578,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Santa fe región emprendedora e innovadora | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 439,0 | 5,9% | $ 874,0 | $ 51,0 | 5,9% | $ 676,0 | 0,08% |
| Restauración ecológica en Santa Fe | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 110,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Cambio cultural en santa fe para la gestión de la crisis climática | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 459,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Santa fe eficiente en la atención de emergencias | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 299,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Más árboles y más y mejor espacio público en santa fe | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 488,0 | 0,0% | $ 835,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Santa fe protectora de los animales | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 320,0 | 16,8% | $ 200,0 | $ 33,0 | 16,8% | $ 640,0 | 0,32% |
| Provisión y mejoramiento de servicios públicos en santa fe | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 196,0 | 0,0% | $ 240,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Ecoeficiencia y manejo de residuos en santa fe | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 597,0 | 0,0% | $ 159,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Santa Fe territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 597,0 | 0,0% | $ 120,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Santa fe con más mujeres seguras y defensoras de sus derechos | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 620,0 | 0,0% | $ 366,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Santa fe con convivencia, justicia y seguridad | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 265,0 | 85,7% | $ 454,0 | $ 389,0 | 85,7% | $ 9,0 | 2,13% |
| Espacio público más seguro y construido colectivamente en santa fe | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 609,0 | 0,0% | $ 711,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Plataforma institucional para la seguridad y justicia en Santa Fe | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 252,0 | 0,0% | $ 450,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Movilidad segura, sostenible y accesible en santa fe | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 1.923,0 | 0,0% | $ 3.799,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Transformación digital y gestión de tic en santa fe | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 495,0 | 0,0% | $ 605,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Participación y cultura ciudadana en santa fe | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 990,0 | 0,0% | $ 4.127,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Gestión pública efectiva en santa fe | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 1,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Santa fe abierta y transparente | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 19,0 | 0,0% | $ 20,0 | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| Gestión pública local en santa fe | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 4.097,0 | 0,0% | $ 5.027,0 | $ 4.229,0 | 84,1% | $ 167,0 | 3,32% |
| **Obligaciones por Pagar** | $ 0.000,0 | 0,0% | $ 20.402,0 | 0,0% | $ 21.704,0 | 0,0% | $ 19.240,0 | $ 9.962,0 | 89,2% | $ 0.000,0 | 0,0% |
| **TOTAL** | **$ 0.000,0** | **0,0%** | **$ 0.000,0** | **0,0%** | **$49.028,0** | **47,3%** | **$ 57.244,0** | **$ 27.084,0** | **47,3%** | **$ 3.953,0** | **6,91%** |

**Fuente:** PREDIS-BOGDATA y Dirección Financiera-Presupuesto Alcaldías Locales

En el cuadro comparativo de Ejecución presupuestal se da a conocer los proyectos del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos y Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI. De acuerdo con las cifras relacionadas, se evidencia un incremento significativo en el presupuesto de gastos e inversión entre los años 2020-2021, relacionado a los compromisos y al trabajo coordinado y realizado con el equipo de la Alcaldía Local de Santa Fe.

1. **Obras Públicas y Proyectos en Proceso**

En el siguiente cuadro se relacionan los contratos que a la fecha se encuentran en ejecución por parte del área de infraestructura de la Localidad de Santa Fe, en el cual, se mencionan los proyectos relacionados con las intervenciones de conservación de la malla vial local, mantenimiento de parques y salones comunales y proyectos enfocados a la ruralidad (Mejoramiento de viviendas y diseño de acueductos) de la localidad así:

| **N°** | **Obra** | | **Año inicio** | **Año fin** | **Valor** | **Observaciones**  **(Explique su estado y avance)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sede (contrato)** | **Objetivo de la Obra** |
| 1 | **FDLSF-CCON-273-2021** | CONTRATAR LOS DISEÑOS (CAPTACION-BOCATOMA, ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN) DE LOS ACUEDUCTOS DE LA VEREDA EL VERJON BAJO Y LOS DIAGNOSTICOS DE LOS ACUEDUCTOS DE LA VEREDA EL VERJON ALTO Y VEREDA FATIMA - AREA RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. | 31/01/2022 | 2022 | 140.175.457 | Se encuentra  de ejecución  Estado de avance: 10% |
| 2 | **FDLSF-CIN-283-2021** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: “CONTRATAR LOS DISEÑOS (CAPTACION-BOCATOMA, ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN) DE LOS ACUEDUCTOS DE LA VEREDA EL VERJON BAJO Y LOS DIAGNOSTICOS DE LOS ACUEDUCTOS DE LA VEREDA EL VERJON ALTO Y VEREDA FATIMA - AREA RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C | 31/01/2022 | 2022 | 56.113.573 | Se encuentra  de ejecución  Estado de avance: 10% |
| 3 | **FDLSF-COP-278-2021** | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1/02/2022 | 2022 | 418.500.000 | Se encuentra  de ejecución  Estado de avance: 10% |
| 4 | **FDLSF-CIN-277-2021** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE. | 1/02/2022 | 2022 | 69.711.930 | Se encuentra  de ejecución  Estado de avance: 10% |
| 5 | **FDLSF-COP-276-2021** | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL AREA RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE. EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. | 1/02/2022 | 2022 | 731.671.423 | Se encuentra  de ejecución  Estado de avance: 10% |
| 6 | **FDLSF-CIN-282-2021** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA FDLSF-LP-003-2021, LA CUAL TIENE POR OBJETO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL AREA RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, EN BOGOTA D.C. | 1/02/2022 | 2022 | 87.800.568 | Se encuentra  de ejecución  Estado de avance: 10% |
| 7 | **FDLSF-COP-279-2021** | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO, REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE – ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE | 1/02/2022 | 2022 | 356.920.993 | Se encuentra  de ejecución  Estado de avance: 10% |
| 8 | **FDLSF-CIN-227-2021** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO, REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE – ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE. | 1/02/2022 | 2022 | 64.188.451 | Se encuentra  de ejecución  Estado de avance: 10% |
| 9 | **FDLSF-COP-145-2019** | Realizar complementación y/o actualización y/o ajustes a los estudios y diseños y la construcción de la malla vial y el espacio público de la localidad de Santa Fe | 23-10-2019 | 11-03-2022 | $ 2.975.768.24 | Se encuentra  de ejecución  Estado de avance: 90% |
| 10 | **FDLSF-CIN-160-2019** | Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y SST al contrato de obra pública que tendrá por objeto: “realizar complementación y/o actualización y/o ajustes a los estudios y diseños y la construcción de la malla vial y el espacio público de la localidad de Santa Fe, FDLSF-LP-003-2019 | 23-10-2019 | 11-03-2022 | 329.154.000 | Se encuentra  de ejecución  Estado de avance: 90% |

Contratos para tener en cuenta:

* **FDLSF-COP-145-2019**

El Fondo de Desarrollo Local Santa Fe publicó el proceso licitatorio No. FDLSF-LP-003-2019 el 27 de mayo de 2019 que tenía por objeto: REALIZAR LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION DY/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE”, el cual fue adjudicado el 23 de julio de 2019 a la empresa contratista INGENIERIA Y VOLQUETAS Y CONSTRUCCION- INGEVOLCO S.A.S., y suscrito el contrato 145 de 2019.

La necesidad en la ejecución del contrato se refleja en la intervención de segmentos viales y espacio público para el mejoramiento de la malla vial local de la localidad de Santa Fe, o que permite a su vez la recuperación y adecuación de vías junto a su espacio público asociado de la localidad y que generen la satisfacción necesaria a las necesidades no solo del FDLSF si no de la comunidad en general como es el Sector de la Macarena, en el cual se pretendía realizar la intervención vial, más exactamente en la Carrera 4A entre calle 26 B y calle 30.

Para realización del objeto contractual se requería obtener el permiso de aprovechamiento silvicultural ante la Secretaría Distrital de Ambiente razón por la cual este contrato fue suspendido por un término aproximando de ocho meses. Aunado a lo anterior se declaró la emergencia sanitaria por la COVID-19 lo que conlleva a una nueva suspensión, tanto así, que para el 2 de junio de 2020 (fecha de posesión) este se encontraba suspendido. al reiniciarse el contrato, una buena parte de la comunidad del sector manifestó su rechazo a la intervención proyectada de los segmentos viales en la Carrera 4A entre calles 26B y 30, exponiendo como razones que esa zona era un lugar de presencia comercial especialmente de restaurantes del sector y que llevaban aproximadamente ocho (8) meses sin trabajar por motivo de los cierres establecidos por el Gobierno Nacional en los diferentes establecimientos de comercio, en el marco de la situación de bioseguridad que se vivió a raíz de la pandemia causada por el Virus COVID-19 y que por tal razón NO aceptaban el cierre por seis (6) meses más que correspondían al plazo de ejecución del contrato, toda vez que se verían nuevamente perjudicados económica y socialmente. En las mesas de trabajo que se tuvieron con la comunidad, intervino la veeduría Distrital, la Personería Local, la Contraloría Local, la Dirección para la Gestión de Desarrollo Local de la Secretaría Distrital de Gobierno, algunos concejalas, entre otros líderes de la localidad y comunidad en general.

En virtud de lo anterior y en vista de la reiterada negativa por parte de las comunidades al inicio de intervención de los segmentos señalados, el FDLSF realiza la exclusión de los segmentos viales priorizados inicialmente e incluye los siguientes segmentos viales para dar cumplimiento al objeto contractual y la ejecución del contrato, cumpliendo la naturaleza de este, que es la de tener diseños iniciales para su intervención:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CIV** | **EJE** | **DESDE** | **HASTA** |
| 300689 | Calle 18 | Cra 4 | Cra 5 |
| 300155 | Calle 33 | Cra 1A | CRA 2 |
| 300169 | Carrera 2A Bis | Cra 1 | Cra 1 A |
| 3001673 | Calle 2D | Cra 10 E | Cra 10 A E |

Con la ejecución de estos segmentos viales se busca el cumplimiento de las metas propuestas y establecidas en la planeación del proyecto.

El contrato 145-2019 a la fecha tiene un 90 % de ejecución y se encuentra terminando el segmento vial 3001673 en la calle 2D entre Cra. 10 E Y Cra. 10 A E.

Se entrega con el presente informe carpeta en físico que da cuenta de la realización de algunas de las reuniones a las que se ha hecho referencia, misma que reposó directamente en el despacho.

* **FDLSF-COP-131-2018**

Antecedentes:

El Fondo de Desarrollo Local Santa Fe publicó el proceso licitatorio No. FDLSF-LP-005-2018 el 10 de julio 2018 que tenía por objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”, el cual fue adjudicado el 13 de Noviembre de 2018 a la empresa contratista CONSORCIO SANTA FE 05, y suscrito el contrato 131 de 2018.

La necesidad en la ejecución del contrato se refleja en el mantenimiento y/o intervención de los parques de la localidad de Santa Fe, soportado lo anterior en el proyecto 1320 “Mejores parques para la integración social” y buscando generar la satisfacción a las necesidades no solo del FDLSF si no de la comunidad en general; a través del contrato FDLSF-COP-131-2018 se pretendía realizar la intervención y mantenimiento de los siguientes parques de localidad:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DIRECCIÓN** | **NOMBRE** | **CODIGO IDRD** | **TIPO DE INTERVENCION** |
| CL 2 CON KR 2 ESTE | DESARROLLO ATANASIO GIRARDOT | 03-003 | MANTENIMIENTO |
| CL 2 CON KR 6 ESTE | DESARROLLO SANTA ROSA DE LIMA | 03-009 | MANTENIMIENTO |
| DG 4A CON KR 7 ESTE | DESARROLLO LOS LACHES | 03-017 | MANTENIMIENTO |
| CALLLE 1 BIS A CON KR 2 | DESARROLLO EL BALCON | 03-034 | MANTENIMIENTO |
| CALLLE 2 A CON TRV 1 B | DESARROLLO LOURDES III | 03-040 | MANTENIMIENTO |
| KR 2 CON CL 1 BIS B | DESARROLLO EL TRIUNFO | 03-095 | MANTENIMIENTO |
| KR 10 ESTE CON TRV 9 ESTE | DESARROLLO LOS LACHES | 03-118 | MANTENIMIENTO |

El contrato cuenta con acta de inicio de fecha 13/03/2019 el plazo de ejecución del contrato terminó el 26/01/2020, según registra en la plataforma SECOP II, sin embargo, a la fecha de toma de posesión aún no se había registrado entrega y recibido a satisfacción por parte de la administración, el día 10 de Junio de 2020 se realiza en las instalaciones de la Alcaldía Local de Santa Fe, mesa de trabajo entre la Policía Nacional de Colombia(Estación tercera de Policía y CAI Atanasio Girardot), área de Infraestructura, Presidente de Junta de Acción Comunal; señor José Gregorio Sotelo y referente del Área de Seguridad y Convivencia del Fondo de Desarrollo Local, a instancias del presidente de acción comunal, quien informó que se había levantado la vigilancia privada por parte del contratista. razón por la cual en dicha mesa de trabajo se solicitó a la Policía nacional apoyo en la vigilancia del parque por parte del CAI del Barrio Atanasio Girardot, siendo este, el más cercano del lugar.

Igualmente, se les expresa la preocupación en términos de vigilancia y se contextualiza las situaciones de invasión que el parque previamente había sufrido.

A pesar de las advertencias discutidas en la mesa de trabajo precitada, el día 30 de junio de 2020 se presentó un caso de vandalismo, hurto y desmantelamiento parcial de algunos elementos con los que había sido dotado, se realizó visita al escenario en compañía del Señor José Gregorio Sotelo - Presidente Junta de Acción Comunal Barrio Atanasio Girardot - y el Capitán Iván Ramiro Martínez - Coordinador Oficina Seguridad y Convivencia, y se citó al comandante de la Estación Tercera de Policía en el lugar, donde se levantó el acta de visita, en la que la policía adquiere el compromiso de realizar 6 rondas por turno, a cargo del CAI Girardot específicamente. Adicionalmente, se levanta un inventario de los elementos hurtados, el cual sirve de base la instauración de la denuncia Virtual No. HR-11-001-2020-58579 ante la Policía Nacional y ampliación a la misma el día 03 de julio de 2020 de Forma Virtual ante la Fiscalía General de la Nación mediante radicado No. 2020-530-016693-1,lo anterior a cargo del coordinador de seguridad y convivencia Ivan Ramiro Martínez.

Ante los hechos ocurridos el Fondo de Desarrollo Local ha adelantado diferentes gestiones en materia de seguridad y administración para el escenario deportivo a través de diferentes mesas de trabajo entre la JAC del Barrio Atanasio Girardot, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y las empresas contratista e interventora del contrato 131 de 2018, con el fin de que la JAC sea quien administre el parque mediante la figura de aprovechamiento económico o la figura que el IDRD así disponga a partir de que este instituto es el administrador de los parques y escenarios deportivos Bogotá.

El Fondo de desarrollo Local de Santa Fe adicionalmente, ha realizado varios requerimientos a la estación Tercera de Policía de Santa Fe, a fin de solicitar el cumplimiento del compromiso adquirido el 30 de junio de 2020, en el sentido de realizar las 6 rondas por turno al escenario deportivo y que de esta manera no se sigan presentando más actos de vandalismo y las instalaciones de la media torta del parque Atanasio Girardot.

* Radicado No. 2021-530035267-1 29/01/2021
* Radicado No. 2021-530045169-1 09/02/2021
* Radicado No. 2021-530059276-1 18/03/2021
* Radicado No. 2021-530067731-1 09/04/2021
* Radicado No. 2021-532161881-1 30/11/2021

En virtud de la problemática presentada el FDLSF lideró mesas de trabajo con el contratista y el interventor, con presencia de JAL, entes de control locales y comunidad en general, en las que el contratista adquirió el compromiso de reponer todos los elementos hurtados y proceder a la entrega formal y a satisfacción de la obra al interventor y este a su vez garantizar el efectivo cumplimiento del objeto contractual.

Sin perjuicio de lo anterior, el Fondo de desarrollo Local de Santa Fe, ha realizado varios requerimientos donde solicita informe técnico por parte de la empresa interventora CONSORCIO INTERDESARROLLO, de las actuaciones que ha adelantado esta Empresa Contratista, frente al acta de recibo final a satisfacción y acta de liquidación de las obras realizadas por la empresa contratista CONSORCIO SANTA FE 05 mediante el contrato de obra pública FDLSF-COP-131-2018 mediante los siguientes radicados:

* Radicado No. 2021-532122155-1 14/09/2021
* Radicado No. 2022-532004673-1 25/01/2022
* Radicado No. 2022-532012622-1 15/02/2022 (Posible Incumplimiento con copia aseguradora)

De igual manera el Fondo de desarrollo Local de Santa Fe, ha realizado requerimiento donde solicita informe técnico por parte de la empresa contratista CONSORCIO SANTA FE 05, de las actuaciones que ha adelantado, frente al acta de recibo final a satisfacción y acta de liquidación de las obras realizadas por la misma mediante el contrato de obra pública FDLSF-COP-131-2018

* Radicado No. 2022-532004674-1 25/01/2021
* Radicado No. 2022-532012882-1 16/02/2022 (Posible Incumplimiento con copia aseguradora)

Igualmente, se deja expediente físico con cada una de las actuaciones realizadas para su consulta y posterior continuidad del proceso, a cargo del apoyo de la supervisión del contrato.

* **CONTRATACIÓN ESTATAL**

En cumplimiento de la ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias, fueron llevados a cabo aproximadamente 676 procesos contractuales bajo los procedimientos de las normas y los principios consagrados en el estatuto General de la contratación; cada proceso obedeció a una necesidad previamente justificada y en su mayoría asociados a Metas del Plan de Desarrollo y en menor proporción al funcionamiento de la Entidad.

Cada uno de los procesos a continuación relacionados se encuentran publicados en las plataformas dispuesta por Colombia Compra Eficiente, SECOP I, SECOP II o la Tienda Virtual del Estado Colombiano; por excelencia fueron celebrados en SECOP II, bajo la modalidad de selección abreviada por acuerdo marco de precios a través de la tienda Virtual y los contratos celebrados con más de 2 partes a través de la plataforma SECOP I.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Proceso o modalidad** | **Tipo de Contrato** | **Año 1 2020** | | **Año 2-2021** | | **Año 3-2022** | | **Total por Vigencias Año 1-Año 2-Año 3** | | **Contratos en Ejecución** | |
| **Cantidad** | **Valor** | **Cantidad** | **Valor** | **Cantidad** | **Valor** | **Total contratos** | **Valor Total** | **Cantidad** | **Valor** |
| **1) Contratación Directa** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contrato de Prestación de Servicios profesionales o de apoyo a la gestión | 200 | $4.810.649.158 | 223 | $4.681.617.335 | 148 | $6.059.978.829 | 580 | $15.552.245.322 | 148 | $6.059.978.829 |
| Contrato / convenio  Interadministrativo | 6 | $1.639.547.883 | 9 | $4.063.025.942 | 0 | 0 | 15 | $4.817.189.380 | 7 | $3.177.641.497 |
| Prestación de servicios- urgencia manifiesta | 3 | $3.527.793.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $3.527.793.707 | 0 | 0 |
| Convenio de cooperación internacional | 0 | 0 | 1 | $945.384.445 | 0 | 0 | 1 | $945.384.445 | 1 | $945.384.445 |
| Contrato de arrendamiento | 1 | $39.380.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $39.380.019 | 0 | 0 |
| **2) Concurso de Méritos** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contrato de Consultoría/interventoría | 2 | $589.076.604 | 5 | $417.989.979 | 0 | 0 | 7 | $1.007.066.583 | 6 | $417.989.979 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3) Mínima Cuantía** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contrato de Suministros | 2 | $44.500.000 | 3 | $55.542.638 | 1(Proceso en curso) | 0 | 5 | $100.042.638 | 3 | $62.567.333 |
| Contratos de compraventa | 3 | $52.974.471 | 1 | $5.509.000 | 0 | 0 | 4 | $58.483.471 | 0 | 0 |
|  | Prestación de servicios | 6 | $106.297.550 | 7 | $105.522.100 | 0 | 0 | 13 | $211.819.650 | 1 | $10.000.000 |
|  | Obra | 1 | $19.874.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $19.874.756 | 0 | 0 |
| **4) Licitación Pública** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contrato de Obra | 1 | $3.591.763.537 | 3 | $1.507.092.416 | 0 | 0 | 4 | $5.098.855.953 | 3 | $1.507.092.416 |
| Prestación de servicios | 1 | $814.207.491 | 6 | $6.778.162.648 | 1(Proceso en curso- vigilancia) | 0 | 7 | $7.592.370.139 | 6 | $3.186.399.111 |
| **5) Selección Abreviada** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.1.) Menor Cuantía** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contrato de prestación de servicios | 5 | $699.788.323 | 14 | $1.796.021.666 | 0 | 0 | 19 | $2.495.809.989 | 8 | $1.238.534.185 |
| …. |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
| **5.2.) Subasta Inversa** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contrato de compraventa | 1 | $158.875.444 | 5 | $860.084.168 | 0 | 0 | 6 | $158.875.444 | 5 | $860.084.168 |
| Contrato de suministro | 0 | 0 | 4 | $416.189.159 | 0 | 0 | 4 | $416.189.159 | 4 | $416.189.159 |
|  | Prestación de servicios | 0 | 0 | 1 | $461.049.038 | 0 | 0 | 1 | $461.049.038 | 1 | $461.049.038 |
| **5.3.) Adquisición de Bienes y de características técnicas uniformes** | |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |
|  | otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.4.) Acuerdo Marco de Precios** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. | 11 | $159.904.604 | **4** | $213.848.514 | 1 | $99.116.236,11 | 16 | $472.869.354,11 | 2 | $141.664.209 |
| **6) Selección abreviada por bolsa de productos** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. | 1 | $342.852.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total general** | | **244** | $14.738.196.350 | **283** | $16.901.516.334 | **149** | $6.159.095.065 | **676** | |  | | --- | | $37.798.807.749,00 | | **189** | |  | | --- | | $18.484.574.369 | |

**Resumen por tipo de contrato**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de Contrato** | **Año 1 – 2020 (a 31 de diciembre)** | |
| **Cantidad** | **Valor** |
| Obra Pública | 2 | $3.611.638.293 |
| Interventoría | 1 | $392.717.736 |
| Prestación de Servicios Profesionales y Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión | 200 | $4.810.649.158 |
| Prestación de servicio/urgencia manifiesta | 3 | $3.527.793.707 |
| Prestación de Servicios (aseo,) | 13 | $101.623.043 |
| Contrato de arrendamiento | 1 | $39.380.019 |
| Suministro | 2 | $44.500.000 |
| Compraventa | 4 | $215.889.005 |
| Seguros | 0 | 0 |
| Comisión (vigilancia) | 1 | $342.852.626 |
| Convenios | 3 | $887.018.548 |
| Contratos Interadministrativos | 3 | $764.134.215 |
| Otros (intermediación de seguros) | 1 | 0 |
| **TOTAL** | **244** | $ 14.738.196.350 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de Contrato** | **Año 2 – 2021 (a 31 de diciembre)** | |
| **Cantidad** | **Valor** |
| Obra Pública | 3 | $1.507.092.416 |
| Consultoría/ interventoría | 5 | $417.989.979 |
| Prestación de Servicios Profesionales y Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión | 223 | $4.681.617.335 |
| Prestación de Servicios (aseo, vigilancia, mantenimiento) | 29 | $4.595.204.807 |
| Suministro | 8 | $493.051.797 |
| Compraventa | 8 | $980.130.538 |
| Seguros | 2 | $163.403.520 |
| Convenios Interadministrativos | 6 | $2.559.015.285 |
| Contratos Interadministrativos | 2 | $558.626.212 |
| Convenio de cooperación internacional | 1 | $945.384.445 |
| **TOTAL** | **283** | $ 16.901.516.334 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de Contrato** | **Año 3 – 2022 (a 28 de febrero)** | |
| **Cantidad** | **Valor** |
| Prestación de Servicios Profesionales y Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión | 147 | $6.046.390.000 |
| Prestación de Servicios (aseo, mantenimiento) | 2 | $112.705.065 |
| **TOTAL** | **149** | $6.159.095.065 |

**POSIBLES RIESGOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Se recomienda tener en cuenta la situación que se presentó con el proveedor de servicios de aseo LADOINSA, dentro de la orden de compra 45438-2020 en la cual se realizaron requerimientos para poder conciliar la ejecución contractual, puesto que se presentó una disminución de los servicios contratados, en el marco de la pandemia.

Con el operador ASEAR en la orden de compra 64741-2021, se registra un rezago en el trámite de estas facturas por inconsistencias en los documentos de cobro.

Verificar la viabilidad de liquidación del contrato 108 de 2018, cuyo objeto es “EL CONSULTOR SE OBLIGA CON EL FDLSF A REALIZAR EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEFINITIVO Y LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DEL DISEÑO Y EL TRÁMITE DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN RESULTANTES DEL CONCURSO PÚBLICO DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA LA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., LO ANTERIOR EN CONCORDANCIA CON EL ANTEPROYECTO GANADOR, LAS BASES DEL CONCURSO, LAS RECOMENDACIONES DEL JURADO, DEL FDLSF, REGLAMENTOS DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, QUE INCLUYE LA LABOR DE SUPERVISIÓN ARQUITECTÓNICA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.” en razón a que se contemplaron obligaciones de acompañamiento a la construcción de la obra sin embargo no existe proceso vigente para dicha construcción.

* **PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**

La entidad ha establecido un Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPG en el que se contempla lo siguiente:


Los procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPG se han identificado y plasmado en el Mapa de Procesos Institucional, el cual muestra la secuencia e interacción entre los mismos por medio de diferentes niveles, tales como el Estratégico, Misional, de Apoyo, Transversal, y de Medición y Análisis.

La relación de los Procesos Misionales expuesta en el Mapa de Procesos evidencia la forma en que la entidad gestiona las políticas públicas, sin embargo, no implica ningún tipo de secuencia indispensable para dar cumplimiento al objeto de los mismos.

Cada proceso se encuentra documentado por medio de una caracterización integral, que se ajusta a las normas internacionales de calidad que garantizan una efectiva gestión orientada hacia los grupos de Valor de la Entidad, cada caracterización incluye elementos clave como objetivo, alcance, Líder, Gestor(es), proveedores, entradas, Ciclo PHVA, salidas, usuarios y procedimientos. Adicionalmente, dentro del aplicativo interno de Calidad de la Función Pública, las caracterizaciones enlazan, por medio de hipervínculos, herramientas fundamentales para la gestión por procesos, tales como riesgos, indicadores, políticas de operación, formatos, guías, manuales, ficha de productos y servicios, y procedimientos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso** | **Caracterización de Proceso** | **Formato** | **Instrucciones** | **Manual** | **Matrices de Riesgos** | **Procedimiento** | **Planes** | **Total, general** |
| **Gestión Publica Territorial Local** | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | **10** |
| **Planeación Institucional** | 1 | 43 | 14 | 7 | 1 | 9 | 0 | **75** |
| **Comunicación Estratégica** | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | **13** |
| **Gestión del Patrimonio Documental** | 1 | 134 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | **152** |
| **Gerencia de TIC** | 1 | 17 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | **40** |
| **Servicio a la Ciudadania** | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | **12** |
| **Procesos de Apoyo Gestión Corporativa Institucional** | 1 | 165 | 37 | 5 | 1 | 2 | 1 | **212** |
| **Inspección Vigilancia y Control** | 1 | 72 | 7 | 0 | 1 | 55 | 0 | **136** |
| **Total, general** | **8** | **442** | **74** | **22** | **8** | **91** | **5** | **650** |

Nota: Dentro del mapa de procesos y procedimientos se encuentran los documentos aquí relacionados que son de competencia directa del nivel local y nivel central, donde se pueden consultar en la siguiente ruta: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/matiz.





* **ASUNTOS VARIOS**

Para complementar los resultados anteriores, se incluye en esta acta otros informes en temáticas estratégicas que contribuyen en la gestión de la Entidad, así:

**ASUNTOS JURÍDICOS**: Con el fin de revisar los asuntos jurídicos de la entidad, se dará a conocer el siguiente tema:

**Gestión Policiva**

Teniendo en cuenta la Metodología de Intervención Focalizada para las actuaciones administrativas, propuesta por la Secretaría de Gobierno en aras de la descongestión de las actuaciones administrativas en la Alcaldía local -área de gestión policiva de la Alcaldía Local, se tiene con corte al 28 de febrero las siguientes cifras:

Infracción al Régimen Urbanístico: 63

Ley 232 de 1995 Establecimientos de Comercio: 49

Espacio Público: 86

**Metas cumplidas para el año 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METAS PLAN DE GESTION 2021** | **CUMPLIMIENTO CUARTO TRIMESTRE** | **RESULTADO FINAL METAS** | **FUENTE DE INFORMACION** |
| **Terminar (archivar), 66 actuaciones administrativas activas** | 23 | 66 | Aplicativo SI ACTUA I |
| **Terminar 21 actuaciones administrativas en primera instancia** | 18 | 38 | Aplicativo SI ACTUA I |
| **Realizar 60 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público** | 31 | 110 | Registros  Operativos Alcaldía Local |
| **Realizar 60 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica** | 38 | 93 | Registros  Operativos Alcaldía Local |
| **Realizar 34 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de obras y urbanismo** | 23 | 106 | Registros  Operativos Alcaldía Local |
| **Realizar 44 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales.** | 13 | 55 | Registros  Operativos Alcaldía Local |

Adicionalmente, el área atiende otras líneas de trabajo, a saber:

**Acciones constitucionales:**

**TUTELAS**

La alcaldía local de Santa Fe al 02 de junio de 2020 no contaba con una base de seguimiento a las acciones de tutela en las que esta dependencia ha sido accionada o vinculada.

Dicho lo anterior y con ocasión a dicha herramienta, la alcaldía local de Santa Fe al 28 de febrero de 2022 contestó 184 acciones de tutela que continuación se relacionan:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RADICADO DE INGRESO** | **JUZGADO DE CONOCIMIENTO** | **RADICADO TUTELA** | **RADICADO DE CONTESTACIÓN** |
| 20204210947182 - 20204210947052 | JUZGADO 9 CIVIL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS | 2020-194 | 20205330002863 |
| 20204211196692 | JUZGADO 35 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2020-288 | 20205300000293 |
| 20204211287142 | JUZGADO 33 DE PEQUEÑAS CAUSAS DE CHAPINERO | 2020-215 | 20205330003733 |
| CORREO ELECTRONICO | JUZGADO 27 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ | 2020-311 | 20205330004103 |
| 20204211342312 | JUZGADO 46 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2020-350 | 20205330004063 |
| 20204211384482 | JUZGADO 17 CIVIL MUNICIAPL DE BOGOTÁ | 2020-396 | 20205330004433 |
| 20204211408202 | JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2020-406 | 20205330004593 |
| 20205310040332 | JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2020-406 | 20205330297771 |
| 20204211470502 | JUZGADO 29 PENAL MUNICIAPL - CONOCIMIENTO DE BOGOTA | 2020-195 | 20205330004823 |
| 20204211485952 | JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2020-426 | 20205300000873 |
| 20204211503482 | JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2020-426 | 20201800654101 |
| 20204211506472 | JUZGADO 54 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE BOGOTÁ | 2020-615 | 20205330005003 |
| 20204211505032 | JUZGADO 66 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE BOGOTA | 2020-599 | 20205330004993 |
| 20204211507992 | MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ MONTES - JUZGADO 13 PENAL MUNICIPAL | 2020-85 | 20205330005023 |
| 20204211508392 | WILLIAM STEVEEN HERRERA HERNÁNDEZ - JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL | 2020-45 | 20205330005253 |
| 20204211509322 | JUZGADO 27 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA | 2020-83 | 20204211509322 |
| 20204211514082 | JULIAN ANDRES ADARVE RIOS - JUZGADO 48 CIVIL MUNICIPAL | 2020-395 | 20205330005033 |
| 20204211514092 | ELENA MOLINA ROJAS - JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES | 2020-81 | 20205330005043 |
| 20204211514122 | CLAUDIA LUISA VELANDIA LÓPEZ - JUZGADO 14 PENAL MUNICIPAL | 2020-87 | 20205330005163 |
| 20204211514132 | RAÚL ALFREDO RIASCOS ORDÓÑEZ - JUZGADO 44 PENAL | 2020-86 | 20205330005053 |
| 20204211514202 | DEICY JOHANNA VALERO ORTIZ - | 2020-311 | 20205330005103 |
| 20204211514872 | GUSTAVO ANDRÉS LEAL PERALTA - JUZGADO 36 PENAL MUNICIPAL | 2020-86 | 20205330005193 |
| 20204211515632 | HORACIO GARCÍA CUELLAR - JUZGADO 15 PENAL MUNICIPAL | 2020-85 | 20205330005063 |
| 20204211515732 | DEISY ELISABETH ZAMORA HURTADO - JUZGADO 35 CIVIL MUNICIPAL | 2020-445 | 20205330005093 |
| 20204211518372 | JULIAN ANDRES ADARVE RIOS - JUZGADO 48 CIVIL MUNICIPAL | 2020-398 | 20205330005073 |
| 20204211518382 | MARTÍN ARIAS VILLAMIZAR - JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2020-479 | 20205330005113 |
| 20204211519242 | CAMILA ANDREA CALDERON FONSECA - JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL | 2020-438 | 20205330005083 |
| 20204211518692 | JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2020-449 | 20205330005133 |
| 20204211520882 | LIGIA AYDEE LASSO BERNAL - JUZGADO 38 PENAL MUNICIPAL | 2020-85 | 20205330005153 |
| 20204211521202 | KAREN JOHANNA MEJÍA TORO - JUZGADO 44 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE | 2020-511 | 20205330005123 |
| CORREO ELECTRONICO 20204211536022 | JUZGDO 38 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2020-442 | 20205330005143 |
| 20204211525202 | PABLO JORGE LOZANO - PABLO JORGE LOZANO | 2020-83 | 20205330005233 |
| 20204211525292 | OSCAR LESMES MONTENEGRO - JUZGADO 76 PENAL MUNICIPAL | 2020-91 | 20205330005243 |
| 20204211525262 | GUSTAVO ALFONSO CABARCAS GOMEZ - JUZGADO 62 PENAL MUNICIPAL | 2020-46 | 20205330005183 |
| 20204211525232 | MYRIAM MAYERLY RINCÓN BOCANEGRA - JUZGADO 75 PENAL MUNICIPAL | 2020-83 | 20205330005203 |
| 20204211525872 | HUGO JOSE RODRIGUEZ - JUZGADO 34 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS | 2020-76 | 20205330005173 |
| 20204211526452 | JUZGADO 19 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTIAS DE BOGOTA | 2020-78 | 20205330005273 |
| 20204211527382 | JUZGADO 31 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2020-479 | 20205330005293 |
| 20204211529302 | JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2020-439 | 20205330005303 |
| 20204211536232 20204211531942 | JUZGADO 68 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA - TRANSITORIAMENTE JUZGADO 50 DE PEQUEÑA CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA | 2020-805 | 20205330005263 |
| 20204211536232 | JUZGADO 36 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS | 2020-90 | 20205330005313 |
| 20204211529502 | JUZGADO VEINTIUNO PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO | 2020-83 | 20205330005323 |
| 20204211529972 | JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL PARA ADOLECENTES CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BOGOTA | 2020-68 | 20205330005283 |
| 20204211535712 | JUZGADO 10 PENAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTIAS | 2020-67 | 20205330005513 |
| 20204211536302 | JUZGADO 47 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA | 2020-147 | 20205330005373 |
| 20204211536342 | JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTA | 2020-440 | 20205330005383 |
| 20204211537672 | JUZGADO 6 MUNICIPAL LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS DE BOGOTA | 2020-225 | 20205330005443 |
| 20204211538182 | JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS | 2020-81 | 20205330005393 |
| 20204211539502 | JUZGADO 13 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD | 2020-469 | 2020533000503 |
| 20204211539572 | JUZGADO 9 CIVIL MUNICIPAL | 2020-446 | 20205330005413 |
| 20204211541362 | JUZFADO 23 CIVIL MUNICIPA DE ORALIDAD DE BOGOTA | 2020-510 | 20205330005423 |
| 20204211564042 | JUZGADO CUARENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2020-542 | 20205330005643 |
| 20204211564202 | JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BOGOTA | 2020-85 | 20205330005653 |
| 20204211610052 | JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA | 2020-208 | 20205330005733 |
| 20204211636472 | JUZGADO 24 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 2020-47 | 20205330005893 |
| 20204211633122 | JUZGADO 19 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTIAS DE BOGOTA | 2020-51 |  |
| 20204211697742 | JUZGDO 55 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 2020-92 | 20205330006373 |
| 20204211787922 | JUZGADO 28 CIVIL MUNICIPAL | 2020-516 | 20205340148363 |
| 20204211794132 | JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2020-581 | 2020531000253 |
| 20204211828302 | JUZGADO 14 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 2020-120 | 20205330007063 |
| 20204211851312 | JUZGDO 14 DE PEQUEÑAS CASUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE | 2020-833 | 20205330007123 |
| 20204211891102 | TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION SEGUNDA - SUBSECCION F (INCIDENTE DE DESACATO) | 2017-3347 | 20205330007293 |
| 20204211904122 | JUZGADO 35 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 2020-87 | 20205340149443 |
| 20204211924742 | JUZGADO 32 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE BOGOTÁ | 2020-125 | 20205340149553 |
| 20204211920582 | JUZGADO 30 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BOGOTA | 2020-136 | 20205330007443 |
| 20204211939342 | JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2020-717 | 20205330007523 |
| 20204211942032 | JUZGADO 12 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ | 2020-421 | 20205340149583 |
| 20204211975042 | JUZGADO 75 PENAL MUNICIPAL | 2020-134 | 20205330007573 |
| 20204211985132 | JUZHADO 48 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 2020-120 | 20205330007613 |
| 20205310054982 | JUZGADO 4 DE FAMILIA | 2020-462 | 20205330007683 |
| 20204212032752 | JUZGADO 11 DE FAMILIA ORAL DE MEDELLIN | 2020-360 | 20205330007773 |
| 20204212036692 | JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE ACACIAS META | 2020-383 | 20205330007763 |
| 20204212144242 | JUZGADO 56 DE PEQUEÑAS CAUSAS E BOGOTÁ | 2020-791 | 20205330007913 |
| 20204212191412 | JUZGADO 25 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE | 2020-391 | 20205330008083 |
| 20204212207332 | JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL | 2020-710 | 20205330008093 |
| 20204212332342 | JUZGADO 25 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE LA SEDE DESCENTRALIZADA DE KENNEDY | 2020-391 | 20205330008243 |
| 20204211594022 | JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA | 2020-202 | 20201801658151 |
| 20204212479312 - 20204212607962 | JUZGADO 31 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO | 2020-131 | 20205330008703 |
| 20204212497362 | JUZGADO 28 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA | 2020-442 | 20205330008933 |
| 20204212512482 | JUZGAADO 24 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 2020-108 | 20205330009003 |
| 20204212498132 | JUZGADO 7 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ | 2020-490 | 20205330008913 |
| 20204212506882 | JUZGADO 12 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ | 2020-497 | 20205330008923 |
| 20204212503852 | JUZGADO 65 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BOGOTA | 2020-124 | 20205330008973 |
| 20204212502102 | JUZGADO 13 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 2020-152 | 20205330008943 |
| 20204212524372 | JUZGADO 20 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE ONTROL DE GARANTIAS | 2020-153 | 20205330008963 |
| 20204212529922 | JUZGADO 81 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS | 2020-115 | 20205330009013 |
| 20204212530312 | JUZGADO 10 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA | 2020-943 | 20205330009163 |
| 20204212531142 | JUZGADO 71 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2020-983 | 20205330009193 |
| 20204212531362 | JUZGADO 36 CIVIL MUNICIPAL | 2020-799 | 20205330009073 |
| 20204212534852 | JUZGADO 26 CIVIL MUNICIPAL | 2020-715 | 20205330009083 |
| 20204212542672 | JUZGADO 22 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 2020-169 | 20205330009203 |
| 20204212574062 | JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2020-872 | 20205330009303 |
| 20204212621682 | JUZGADO 65 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BOGOTA | 2020-124 | 20205330009423 |
| 20204212635442 20205310067032 20205310068082 20204212663042 | JUZGADO 36 CIVIL MUNICIPAL | 2020-820 | 20205330009843 |
| 20204212645192 | JUZGADO 32 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA | 2020-136 | 20205330009813 |
| 20204212718002 | JUZGADO 46 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2020-773 | 20205330010113 |
| 20204212775802 | JUZGADO 71 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 2020-192 | 20205330010303 |
| 20204212785502 | JUZGADO 38 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO | 2020-144 | 20215330000073 |
| 20214210009062 | JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA | 2020-6413 | 20215330000683 |
| 20214210140822 | JUZGADO VEINTICUATRO (24) PENAL MUNICIPAL  CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA | 2021-7 | 20215330000363 |
| 20214210177222 | JUZGADO 19 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE | 2021-3 | 20215330000463 |
| 20214210237982 | JUZGADO 48 CIVIL MUNICIPAL | 2020-719 | 20215330000643 |
| 20214210292372 | JUZGADO 19 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIP | 2021-70 | 20215330000683 |
| 20214210335872 | JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONCOCIMIENTO | 2021-14 | 20215330000693 |
| 20214210372032 | JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL PARA ADOLECENTES DE CONTROL DE GARANTIAS DE BOGOTA | 2021-24 | 20215330000763 |
| 20214210422172 | JUZGADO 18 CIVIL MUNICIPAL | 2021-92 | 20215330000893 |
| 20214210423782 | JUZGADO 13 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA | 2021-12 | 20211800403681 |
| 20214210446902 | JUZGADO 54 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2021-79 | 20215330000943 |
| 20214210450882 | JUZGADO 34 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BOGOTA | 2021-26 | 20215330000933 |
| 20214210484882 | JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA | 2021-20 | 20215330001123 |
| 20214210494132 | JUZGADO 53 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 2021-32 | 20215330001143 |
| 20214210507342 | JUZGADO 42 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2021-100 | 20211800516461 |
| 20214210501302 | JUZGADO 49 CIVIL MUNICIPAL | 2021-102 | 20215330001163 |
| 20214210701952 | JUZGADO 29 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA | 2021-64 | 20215330001593 |
| 20215410019242 | JUZGADO 83 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2021-240 | 20215330001903 |
| 20214210856112 | JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTA | 2021-48 | 20215330002013 |
| 20214210874502 | JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DEL TOLIMA - IBAGUE | 2021-152 | 20215330002103 |
| 20214210901342 | JUZGADO 3 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE CON SEDE DESCONCENTRADA EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 2021-38 | 20215330002113 |
| 20214210991152 | JUZGADO 67 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 2021-70 | 20215330002393 |
| 20214211115472 | JUZGADO 61 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BOGOTA | 2021-51 | 20215330002713 |
| 20214211188952 | JUZGADO 23 PENAL MUNICPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO | 2021-59 | 20215330002943 |
| 20214211236732 | JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2021-423 | 20215330003103 |
| 20214211387992 | JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DEL TOLIMA - IBAGUE | 2021-152 | 20215330003533 |
| 20214211409192 | JUZGADO 45 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2021-366 | 20215330003633 |
| 20214211509302 | JUZGADO 50 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2021-346 | 20215330003913 |
| 20214211530212 | JUZGADO 82 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 2021-106 | 20215330003953 |
| 20214211530692 | JUZGADO 23 PENAL MUNICPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO | N/A | 20215330003963 |
| 20214211592822 | JUZGADO 25 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO | 2021-78 | 20215330004033 |
| 20214211620242 | JUZGADO 11 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTA | 2021-347 | 20215330004073 |
| 20214211679302 | JUZGADO 68 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA - TRANSITORIAMENTE JUZGADO 50 DE PEQUEÑA CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA | 2021-687 | 20215330004143 |
| 20214211687862 | JUZGADO 40 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA | 2021-242 | 20214211699172 |
| 20214211703552 | JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 2021-98 | 20215330004263 |
| 20215310038032 | JUZGADO 43 MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 2021-105 | 20215330004413 |
| 20214211760642 - 20215310039362 | JUZGADO 42 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 2021-108 | 20215330004513 |
| 20214211838312 | JUZGADO 30 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BOGOTA | 2021-121 | 20215330004683 |
| 20214211868722 | JUZGADO 2 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTA | 2021-465 | 20215330004703 |
| 20214211871022 | JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS | 2021-108 | 20215330004713 |
| 20214212027202 | JUZGADO 59 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO | 2021-110 | 20215330005183 |
| 20214212030632 | JUZGADO 57 CIVIL MUNICIPAL | 2021-654 | 20215330005263 |
| 20214212032162 | JUZGADO 42 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 2021-126 | 20215330005273 |
| 20214212046962 | JUZGADO 40 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTOS DE BOGOTA | 2021-74 | 20215330005313 |
| 20214212048942 | JUZGADO 39 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO | 2021-107 | 20215330005333 |
| 20214212097362 | JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA | 2021-270 | 20215330005383 |
| 20214212340092 | JUZGADO 14 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO | 2021-121 | 20215330005973 |
| 20214212401432 | JUZGADO 5 CIVIL EL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS | 2021-148 | 20215330006283 |
| 20214212500172 | JUZGADO 44 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2021-613 | 20215330006773 |
| 20214212680712 | JUZGADO 44 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 2021-179 | 20215330007463 |
| 20214212688422 | JUZGADO 41 CIVIL DEL CIRCUITO | 2021-360 | 20215330007473 |
| 20214212727272 | JUZGADO 48 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA | 2021-466 | 20215330007763 |
| 20214212751822 - 20214212758732 | JUZGADO 25 PENAL MUNICIPAL DE CONTROL DE GARANTIAS | 2021-181 | 20215330007843 |
| 20214212775102 | JUZGADO 72 CIVIL MUNICIPAL convertido transitoriamente JUZGADO 54 DE PEQUEÑAS CAUSAS | 2021-921 | 20215330007903 |
| 20214212779362 | JUZGADO 19 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPTENCIA MULTIPLE DE BOGOTA | 2021-928 | 20215330007993 |
| 20214212832592 | JUZGADO 5 PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 2021-190 | 20215330008063 |
| 20211800344143 | TRABAJADORAS SEXUALES | 2016-00761 | 20215330009513 |
| 20214213348382 | JUZGADO 78 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 2021-00230 | 20215300001473 |
| 20214213387902 | JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS | 2021-000238 | 20215330009883 |
| 20214213430072 | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 2021-03790 | 20215330009953 |
| 20214213452252 | JUZGADO 45 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2021-00880 | 20215330010053 |
| 20214213607272 | JUZGADO 45 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2021-00880 | 20215330010623 |
| 20214213624062 | JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA | 2021-00494 | 20215330010613 |
| 20214213642782 | JUZGADO 13 CIVIL DEL CIRCUITO | 2021-00444 | 20215330010703 |
| 20214213726152 | JUZGADO 23 CIVIL DEL CIRCUITODE BOGOTA | 2021-00444 | 20215330010973 |
| 20214213743842 | JUZGADO 25 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA | 2021-002532 | 20215330010983 |
| 20214213780012 | JUZGADO 74 PENAL MUNICIAPL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS | 2021-195 | 20215330011193 |
| 202142137800112 | JUZGADO 68 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA - TRANSITORIAMENTE JUZGADO 60 DE PEQUEÑA CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA | 2021-01321 | 20215330011203 |
| 20214213818522 | JUZGADO 64 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BOGOTA | 2021-204 | 20215330011293 |
| 20214213809072 | JUZGADO 40 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE BOGOTA | 2021-1327 | 20215330011303 |
| 20214213833542 | JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2021-821 | 20215310000163 |
| 20214213867062 | JUZGADO 40 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTOS DE BOGOTA | 2021-0275 | 20215330011323 |
| 20214213925132 | JUZGADO 68 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA - TRANSITORIAMENTE JUZGADO 60 DE PEQUEÑA CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA | 2021-01321 | 20215330011653 |
| 20214213926592 | JUZGADO 32 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA | 032-2021-0228 | 20215330011643 |
| 20214213979692 | JUZGADO 3 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE CON SEDE DESCONCENTRADA EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 2021-00560 | 20215330011803 |
| 20214213953252 | JUZGADO 50 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2021-00905 | 20215330011793 |
| 20214213979612 | TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE BOGOTA - SALA CIVIL | 2021-02782 | 20215330011813 |
| 20214214035442 | JUZGADO 40 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTOS DE BOGOTA | 2021-0275 | 20215330011933 |
| 20214214093762 | JUZGDO 28 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS | 2021-076 | 20215330012203 |
| 20224210030332 | JUZGADO 3 PENAL MUMICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA | 2022-3 | 20225330000173 |
| 20224210118262 | JUZGADO 50 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 2021-00905 | 20225330000403 |
| 20224210143802 | JUZGADO 7 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA | 2021-480 | 20225330000443 |
| 20224210361562 | JUZGADO 40 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTOS DE BOGOTA | 2021-275 | 20225330000953 |
| 20224210434612 | JUZGADO 27 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ | 2022-72 | 20225330001263 |
| 20224210474762 | JUZGADO 5 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA D.C | 2022-77 | 20225330001483 |
| 20224210668712 | JUZGADO 3 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE CON SEDE DESCONCENTRADA EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 2022-60 | 20225330002163 |
| 20224210592262 | JUZGADO 3 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE CON SEDE DESCONCENTRADA EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 2021-560 | 20225330001943 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE PROCESO** | **DECISIONES** | **SEGUIMIENTO** |
| ACCION DE GRUPO 2005-00040 | *fallo de fecha 09 12 2021 notificado por correo el 21 01 2022 CONDÉNASE a la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría de Planeación Distrital, Alcaldía Local de Santa Fe, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, a INACAR SCA, a los señores Mario Alfonso Rubio Gómez y Hernando Cubillos Muñoz, así como a la Promotora San Sebastián Ltda a pagar el valor de la INDEMNIZACIÓN COLECTIVA POR PERJUICIOS MATERIALES a los integrantes del grupo actor, y a los que se adhieran a la sentencia en la suma concreta que resulte de aplicar los lineamientos estipulados en la parte motiva de esta sentencia; suma que para el año 2016 asciende al valor de $424.000.000 y de $50.000.000 por concepto de deterioros en las zonas comunes por lo que deberá ser actualizada al momento del pago; así como reconocer en primer lugar a quienes demandaron inicialmente y en forma posterior a quienes adhiera a la sentencia* | *No se lleva seguimiento periódico toda vez que se encuentra en proceso.* |
| ACCION POPULAR 2005-00662 | *Se ordena a todas las Alcaldias locales que tiene reserva forestal crear un grupo con el fin de realizar operativos periódicos en el área de cerros orientales con el fin de evitar nuevas construcciones u ocupaciones ilegales.* | *Se realiza operativos IVC semanales con el fin de evitar nuevas ocupaciones ilegales.* |
| ACCION POPULAR 2003-02526 – 2530 | *resuelve: primero: declarar no probadas las excepciones propuestas en sus escritos de contestación por los apoderados de las diferentes entidades públicas y privadas vinculadas al presente trámite constitucional. ampárense los derechos colectivos al goce y disfrute del espacio público, a la seguridad y salubridad públicas. en consecuencia, ordénase a las entidades demandadas que sigan todas las directrices trazadas en la parte motiva de esta sentencia, como también las órdenes que se dan a continuación, las cuales serán objeto de un comité de verificación que se reunirá el primer día hábil de cada tercer mes después de la notificación del fallo y que estará compuesto por un miembro del ministerio público, del IPES, de la policía nacional, el alcalde mayor del distrito capital y la magistrada sustanciadora. segundo: ordénase al instituto para la economía social -ipes- antes fondo de ventas populares, que implemente un sistema al interior de sus dependencias que le permita identificar plenamente a los beneficiarios actuales de sus programas, para lo cual, los dotará de un carné de identificación especial. tercero: ordénase al distrito capital -alcalde mayor de Bogotá- para que a través de cada una de las localidades de Bogotá par conducto de sus alcaldes locales, realice un registro especial de vendedores informales que deberá contener el nombre, la identificación, el tipo de mercancía comercializada y el lugar donde cada vendedor puede ejercer su actividad, la que una vez recaudada será enviada al IPES. los alcaldes locales deberán. exigir el uso de chalecos o uniformes que señalen la localidad de tales vendedores, los cuales podrán donarse mediante el apoyo de las empresas privadas que de manera indirecta expenden sus productos, en las calles a través de los vendedores informales. cuarto: ordénase al instituto para la economía social que elabore un registro único de vendedores informales, para lo cual, carnetizará a todos aquellos que hacen parte de las listas enviadas por los alcaldes locales. quinto: ordénase al alcalde mayor de Bogotá para que a través de los alcaldes locales adelante una campaña de concientización local, en la que mediante diferentes medios de comunicación y el uso de volantes, pongan en conocimiento de los vendedores que aún ocupan el espacio público y de la comunidad en general, los programas que el instituto para la economía social ofrece como alternativas económicas y de capacitación para dicha población haciéndoles sabe que el uso indebido del espacio público dará lugar a la incautación de las mercancía en el evento en que ya hayan sido reubicados en los diferentes centros comerciales o estén accediendo a las diferentes alternativas de solución socio-económicas diseñadas para que salgan del espacio público. sin necesidad de procedimiento policivo cuando, se insiste, esté probada la asignación de una alternativa económica. ténganse en cuenta las directrices emitidas en este fallo. sexto: ordénase al alcalde mayor de Bogotá la inmediata conformación del comité de coordinación interinstitucional del sistema distrital de gestión del espacio público de que trata el plan maestro de espacio público, el cual, una vez reunido, establecerá su reglamento y procederá como primera medida a poner en marcha el programa de creación del marco regulatorio del aprovechamiento del espacio público y, del programa, de renovación, recuperación y revalorización de espacios públicos del sistema de la red pública para la prestación de servicios al usuario del espacio público, de conformidad con las directrices trazadas en la parte motiva de ésta sentencia.* | *Se realiza operativos semanales con el fin de mitigar la ocupación indebida del espacio público por vendedores informarles en los sectores carrera 7, Calle 19 , San Victorino entre otros.* |
| ACCION POPULAR 2012-00368 | *ORDÉNASE a la Alcaldía Local de Santa Fe que en el término de cuatro meses adopte las providencias del caso para tomar medidas definitivas en materia de uso del suelo en el Sector La Capuchina de la UPZ93 Las Nieves. Para el efecto, la Alcaldía Local de Santa Fe deberá, en particular, dar inicio a los operativos correspondientes e iniciará los procedimientos policivos a que haya lugar, en especial el previsto en la Ley 232 de 1995, lo cuales deberá llevar hasta su culminación. Y CONFÓRMASE el Comité de Verificación de Cumplimiento de la sentencia integrado por el juez de primera instancia, un representante de la Personería de Bogotá y las partes.* | *Se realiza operativos IVC cada 15 días con el fin de mitigar el impacto que se pueda reflejar por esta actividad realizada.* |
| ACCION POPULAR 2013-00143 | *Ordénase a la sociedad Boyca Construcciones y Viviendas Ltda. que, en el término de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a intervenir y/o reparar el tabique divisorio, muro o pared del costado norte del Conjunto Residencial Pórtico de San Rafael, el cual pone en riesgo a los habitantes, transeuntes y personas circundantes al sector donde se ubica dicho conjunto residencial, a fin de superar el peligro de colapso inminente de éste en un futuro. Previamente a iniciar las obras a que haya lugar, la sociedad Boyca Construcciones y Viviendas Ltda,. deberá obtener la aprobación, por parte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, de las obras pertinentes y necesarias que deba implementar. Una vez sean ejecutadas las obras, estas deberán ser revisadas y aprobadas por el IDIGER.* | *Como quiera que esta Alcaldía Local no fue condenada en la decisión de la acción.* |
| ACCION POPULAR 2013-00900 | *ORDENAR a la ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE, que dentro del término de diez (10) dias hábiles, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, adelante las gestiones que sean necesarias, en orden a solicitar ante las entidades competentes, en especial a la Secretaría Distrital de Planeación y a las citadas en artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, acorde con el artículo 32 del Decreto Distrital 172 de 2014; los conceptos en los cuales se efectúe el análisis especifico del riesgo; que permitan establecer si están dadas las condiciones técnicas para que sean construidas las correspondientes escaleras y vías de acceso en los tramos indicados en el libelo introductorio, o si por el contrario; existen restricciones o condicionamientos que no hagan viable el adelantamiento de las respectivas obras, en donde, una vez expedido el precitado concepto, se ordena a la Alcaldia Local de Santa Fe que:1) Si es favorable respecto de la adecuación de los tramos; dentro de los seis (06) meses siguientes a la fecha en que se tenga noticia del mismo, lidere y coordine las gestiones de carácter administrativo, técnico, financiero, presupuestal y contractual con todas las entidades aqui demandadas y demás que resulten competentes; para realizar la intervención en los tramos objeto de controversia de manera que sean funcionales y seguros; garantizando el cumplimiento de todas las normas técnicas que regulan la materia, acorde con las recomendaciones que frente al tema se efectuaron en el diagnóstico técnico que obra a folios 514 a 521 vuelto del expediente y con las demás que puedan llegar a expedirse. 2) Si no es favorable respecto de la adecuación de los tramos: que dentro de los quince (15) dias siguientes a la fecha en que se tenga noticia del mismo, adelantar las gestiones pertinentes en orden a iniciar y el trámite encaminado a lograr la reubicación de las familias conforme a las politicas de hábitat y seguridad humana.* | *Se realizaron las intervenciones a los tramos identificados en la Acción Popular, sin embargo y como quiera que se evidencio ocupación indebida del espacio público por viviendas sin el respectivo permiso, se está a la espera de que se resuelva querellas policivas en las Inspecciones de Policía.* |
| ACCION DE TUTELA 2014-192 | *RESUELVE:*  *PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, el 13 de septiembre de 2013, que a su vez confirmó la proferida por el Juzgado 40 Civil Municipal de Bogotá el 29 de julio de 2013 con fundamento en las razones expuestas en esta providencia.*  *SEGUNDO.- TUTELAR los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y a la libertad de locomoción de Ana Cristina Paz Gil, y en consecuencia, ORDENAR al Distrito Capital y a Transmilenio S.A. que en el término máximo de dos años, a partir de la notificación de la presente providencia, diseñe y ponga en ejecución un plan orientado a garantizar el acceso de personas en condición de discapacidad, como la actora, al Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, sin tener que soportar limitaciones que supongan cargas excesivas. El diseño de dicho plan de acción debe llevarse a cabo dentro de los primeros seis meses del término mencionado y, deberá atender las necesidades reales de esa población.*  *TERCERO.- ORDENAR al Distrito Capital y a Transmilenio S.A. que informe cada tres meses al juez de primera instancia, a quien se encarga de verificar el cumplimiento de la decisión de amparo, a la comunidad concernida, en particular, a la accionante, a la Personería de Bogotá y a la Defensoría del Pueblo sobre el avance del plan para que puedan participar en las fases de diseño, ejecución y evaluación del mismo en lo pertinente.* | *Se llevan a cabo mesas interinstitucionales con el fin de tratar el cumplimiento de la Acción de Tutela.* |
| ACCION DE TUTELA 2016-076 | *RESUELVE: Primero: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo del 21 de abril de 2016 proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, en cuanto a considerar improcedente la acción para el reclamo de reparaciones económicas por la responsabilidad del Estado por las omisiones y acciones de sus agentes. Segundo: REVOCAR PARCIALMENTE el fallo del 21 de abril de 2016 proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A en relación con la denegación del amparo de los derechos de las tutelantes. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos a la igualdad, a la libertad personal y a la libre circulación de Esperanza y Abril. Tercero: ORDENAR a la Policía Metropolitana de Bogotá que se abstenga de utilizar la política de recuperación del espacio público para limitar el derecho a la libre circulación de las accionantes. Cuarto: ORDENAR a la Alcaldía Mayor de Bogotá que dé prioridad al desarrollo de la política pública que establece la generación de oportunidades para las personas en ejercicio del trabajo sexual y que en el término de dos meses instale una mesa para su conceptualización que incluya representantes de las trabajadores sexuales y otros representantes de ONG´s y de la sociedad civil para que en un plazo máximo de un año implemente el programa de oportunidades para esta población. Quinto: ORDENAR a Alcaldía Mayor de Bogotá que en conjunto con la Defensoría del Pueblo imparta capacitaciones a la Policía Metropolitana de Bogotá acerca de la importancia del trato digno de los trabajadores sexuales y la prohibición de maltrato verbal y físico, así como la prevención e identificación de prácticas que pueden llegar a constituir actos de perfilamiento en los términos desarrollados por esta sentencia. Sexto: EXHORTAR al Ministerio del Trabajo a que elabore una propuesta de regulación sobre el trabajo sexual de acuerdo con los lineamientos establecidos en esta decisión, que priorice la adopción de medidas que protejan a quienes ejercen la prostitución legalmente y que cuente con la participación de sus representantes. Séptimo: ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que dé seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en esta providencia y remita informes al juez de tutela de primera instancia acerca de dicho cumplimiento.* | *Se llevan a cabo mesa interinstitucional para el manejo y control de servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines. ZESAI* |

**Procesos judiciales alcaldía local de santa fe a saber:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO. DE PROCESO** | **TIPO DE PROCESO** | **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEMANDANTE** | **FECHA DE INICIO DE LA DEMANDA** | **INSTANCIA** |
| 11001333400120160030400 | Contencioso Administrativo | CESAR ESTIBEN GOMEZ VELASQUEZ | 2016-11-15 | Primera instancia |
| 11001333501320190044600 | Contencioso Administrativo | MYRIAM AMPARO VELOZA | 2019-11-06 | Primera instancia |
| 110013336036201900087 | Contencioso Administrativo | CONSORCIO VIAL SF 2018 | 2019-03-27 | Primera instancia |
| 11001333603520150044400 | Contencioso Administrativo | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES TELECOM SA. -ETB S.A. ESP (2) | 2015-06-11 | Segunda instancia |
| 25000234100020160137500 | Contencioso Administrativo | PARQUE CENTRAL BAVARIA PROPIEDAD | 2016-07-08 | Primera instancia |
| 11001333400220150009300 | Contencioso Administrativo | COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A | 2015-07-03 | Segunda instancia |
| 11001333603120160021602 | Contencioso Administrativo | ARLEY ARTURO MUÑOZ LOPEZ y OTROS | 2016-12-04 | Segunda instancia |
| 25000234100020190101000 | Contencioso Administrativo | JORGE GÓMEZ | 2019-07-22 | Primera instancia |
| 25000233600020180034301 | Contencioso Administrativo | SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO | 2018-05-02 | Primera instancia |
| 11001333603720170010800 | Contencioso Administrativo | AMATA MARTINEZ MARIA FERNANDAY OTROS | 2017-09-27 | Primera instancia |
| 11001000100120170020701 | Constitucional | COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA HACIENDA PUBLICA COTRANSDIAN | 2017-09-06 | Primera instancia |
| 110014000304520210088001 | Constitucional | EDUAR JAMES RICHARD HIRON | 2021-10-26 | Primera instancia |
| 11001310301020210049401 | Constitucional | MANUEL HERNANDO SALAZAR RUEDA | 2021-11-11 | Primera instancia |
| 1100131094420210027501 | Constitucional | DORIS YAMIRA RODRIGUEZ HERRERA | 2021-12-03 | Primera instancia |
| 11001310902720210023301 | Constitucional | DAVID MENDEZ GONZALEZ | 2021-12-09 | Primera instancia |
| 11001400903820210028201 | Constitucional | DAVID MENDEZ GONZALEZ | 2021-12-10 | Primera instancia |
| 11001220300020210278201 | Constitucional | CARLOS AUGUSTO DIMEI BUSTAMANTE | 2021-12-14 | Segunda instancia |
| 11001333103620190008701 | Contencioso Administrativo | PROMOTORA PUGA LTDA | 2019-03-06 | Primera instancia |
| 11001310903820182947501 | Penal | JUAN PABLO NOVOA | 2021-06-09 | Primera instancia |

Se aclara que, en el periodo de informe, no se realizó por parte de este despacho ninguna actuación por dos razones de base; primero la representación del FDL está a cargo de la dirección jurídica de la SDG y segundo no fuimos requeridos por esta dependencia para aportar insumos relacionados con los casos citados.

**Caso Cerezos**

De conformidad con lo requerido, respecto del estado de avance de cumplimiento de la resolución 000004 del 24 de enero de 2018- Alcaldía Local concede el amparo policivo solicitado por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, sobre el predio denominado LOS CEREZOS LOS LAURELES – PASEO BOLIVAR # 19 – 22/64 con matrícula 50 C 127653. Resolución 000004, notificada por aviso del 25 de enero de 2018, conforme a articulo 7 Decreto 1575 de 2011, compilado con Decreto 1073 de 2015.

Se programó operativo para materializar la orden de policía para el día 7 de enero de 2021 a las 6 am, se inició el operativo, pero se suspendió por cuanto en desarrollo de la diligencia se decretó por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá la alerta roja hospitalaria. Días después los querellados por intermedio de su apoderada presentaron solicitud de revocatoria directa, la cual fue despachada desfavorable mente para los petentes, de forma concomitante, presentaron acción de tutela que fue concedida por los jueces de instancia, impartiendo órdenes para diversas entidades del Distrito, previo a materializar la orden de policía.

En atención a la precitada orden de tutela, se solicitó apoyo a la Dirección Jurídica de la SDG, quienes mediante radicado 20212000207833 del 8 de junio de 2021 manifiestan no ser competentes para brindar asesoría legal y recomiendan apoyarnos en otras entidades que brindan este servicio.

Se realizó reunión 17 de septiembre de 2021 con presencia de la Subsecretaría de Gestión Local, Alcaldía Local, la Personería de Bogotá y casas de justicia de la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia, en esta mesa la personería adquiere el compromiso de brindar la asesoría legal ordenada por los jueces de instancia.

**NOTA:** es recomendable, que se reactiva la mesa interinstitucional convocada por la Secretaría de Gobierno, en la cual se determine las competencias de cada entidad y el protocolo para hacer efectiva la restitución (entre otras dependiendo de las problemáticas del sector ICBF, Integración Social, IDPYBA, Policía Metropolitana, Secretaría de Seguridad, Personería y Secretaría de Hábitat). Igualmente, se requiere el apoyo de la Secretaría de Gobierno con el fin de que se realice el seguimiento al compromiso de Personería Distrital respecto de prestar asesoría legal a los habitantes del predio los cerezos, conforme al compromiso adquirido en la reunión del 17 de septiembre de 2021. Todo lo anterior se sustenta en la información suministrada por la contratista Diana Leguizamón, quien ha venido asistiendo a las diferentes mesas de trabajo en representación del FDL.

**Caso Vivero**

De conformidad con lo requerido, respecto del estado de avance de cumplimiento de la resolución 000389 del 21 de diciembre de 2017, me permito informar lo siguiente:

Es de anotar, que la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), presentó solicitud de amparo policivo ante esta alcaldía el 17 de noviembre de 2017 a fin de lograr la restitución de un predio de su propiedad, ubicado en la carrera 3 No 26-04 en esta localidad. En virtud de lo anterior, mediante auto de fecha 21 de noviembre de 2017, la Alcaldía Local de Santa Fe, en marco de sus competencias, dispuso avocar el cocimiento del asunto.

Una vez practicadas las respectivas pruebas; mediante resolución 000389 del 21 de diciembre de 2017, la Alcaldía Local de Santa Fe, resolvió conceder el amparo policivo solicitado por la EAAB y en consecuencia ordenar la restitución del predio antes citado, en donde funciona un vivero, acto administrativo que fue debidamente notificado a los ocupantes del predio.

Mediante resolución 0646 del 13 de agosto de 2018, la Secretaría Distrital de Gobierno aprobó el caso ocupación el vivero para que sea atendido en marco del decreto distrital 227 de 2015, el cual adoptó el programa de acompañamiento integral para la mitigación del impacto social derivado de las acciones de recuperación de bienes fiscales, uso público, espacio público y ordenó vincular a los ocupantes al programa de reasentamiento.

Mediante radicado 20194211160592 del 10 de octubre de 2019, mediante apoderado, los ocupantes del predio "Vivero" interpusieron petición de revocatoria directa contra la resolución 00389 del 21 de diciembre de 2017, dicha solicitud fue resuelta mediante resolución 000017 del 27 de febrero de 2020, en donde la Alcaldía Local de Santa Fe, dispuso no revocar el acto administrativo arriba citado.

Mediante oficio 20205310022292, la Caja de Vivienda popular informa, que en virtud a lo ordenado en resolución 646 de 2018, se dispuso a realizar ofrecimiento a los ocupantes del predio, sin embargo, los ocupantes no aceptaron ingresar al programa de reasentamiento.

NOTA: Se requiere una reunión interinstitucional convocada por la Secretaría de Gobierno, en la cual se determine las competencias de cada entidad y el protocolo para hacer efectiva la restitución (entre otras dependiendo de las problemáticas del sector ICBF, Integración Social, IDPYBA, Policía Metropolitana, Secretaría de Seguridad y Secretaría de Hábitat).

**Acción de grupo no 2005-00040.**

El día 28 de febrero es te servidor tuvo conocimiento de un memorando proveniente de la dirección jurídica de la SDG en la que solicitaba proceder al cumplimiento del fallo de la acción de grupo 2005-00040. En la que se condena entre otros al FDL al pago de una suma de dinero cercana a los mil millones de pesos. Frente a lo anterior se dio la instrucción de oficiar a la DJ de la SDG, solicitando entre otras, que se convoque a una reunión con todos los involucrados en la pasiva de la demanda, a fin de aclarar los grados de responsabilidad y competencia para el cumplimento de la orden judicial.

**INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**: Relación de los expedientes activos con las últimas actuaciones, de acuerdo al reporte del aplicativo SI ACTUA.

**Infracción al régimen urbanístico**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI ACTUA** | **No. EXPEDIENTE** | **OBJETO QUERELLA** | **NORMA APLICABLE** | **ETAPA PROCESAL** |
| 45190 | 2015533890100028E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES |
| 44546 | 2015533890100025E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 1911 | 2010030890100087E/074/2010 | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 1806 | 135/2001 | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 810 DE 2003 | DECISIÓN DE FONDO |
| 37008 | 2013030890100007E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 810 DE 2003 | DECISIÓN DE FONDO |
| 44086 | 2015033890100039E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 47754 | 2016033890100074E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES |
| 41965 | 2014030890100019E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 48220 | 2016033890100099E (OT.225/16) | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | ALEGATOS DE CONCLUSIÓN |
| 47733 | 2016033890100070E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 37016 | 2015030890100005E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 43693 | 2015533890100024E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES |
| 45638 | 2015533890100027E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 50116 | 2016533890100019E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES |
| 40057 | 2014030890100001E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES |
| 43580 | 2015533890100029E ACUMULADO (EXP. OT 255/15. SI ACTUA 45140) | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES |
| 1879 | 064/2010 | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS |
| 45193 | 2015030890100011E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 43798 | 2015030890100021E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 47645 | 2016033890100053E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 50105 | 2013533890100004E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 45231 | 2015030890100016E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | ENVIAR A SEGUNDA INSTANCIA |
| 642 | 003R/08 | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 46377 | 2015033890100041E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES |
| 2027 | 2016033890100110E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 50120 | 2015533890100011E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 50123 | 2019533890100046E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 47417 | 2016033890100040E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 36221 | 021/12 | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 45410 | O.T. 292/15 | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 42284 | 2014030890100022E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | FORMULACIÓN DE CARGOS |
| 50118 | 2011533890100001E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 44114 | 2015533890100018E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 47786 | 2016033890100077E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES |
| 38592 | 2013030890100024E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 1340 | 2009030890100023E - 014/2009 | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 45378 | 2015030890100025E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 50110 | 2016533890100013E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | ENVIAR A SEGUNDA INSTANCIA |
| 45197 | 2015030890100012E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 50111 | 2016533890100014E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 45230 | 2015030890100015E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 46526 | 2015533890100010E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 46047 | 2015030890100035E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 45233 | 2015030890100018E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 467 | 2003030890100065E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS |
| 50122 | 2018533890100070E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 1705 | 045/2010 | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 48186 | 2016033890100096E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES |
| 35205 | 012/2012 | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 423 | 095/2007 | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS |
| 44511 | 2015030890100007E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 44146 | 2015030890100004E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES |
| 41217 | 2014030890100011E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES |
| 47831 | 2016033890100080E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | DECRETO 01 DE 1984 | NOTIFICACIONES |
| 43554 | 2016030880100001E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES |
| 47342 | 2016033890100029E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | RESOLVER RESCURSO |
| 50112 | 2016533890100015E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 44222 | 2015533890100030E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | ENVIAR A SEGUNDA INSTANCIA |
| 50124 | 2019533890100049E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 47759 | 2016033890100076E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 47839 | 2016033890100081E | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 1755 | 044 DE 2007 | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | DECRETO 01 DE 1984 | NOTIFICACIONES |
| 1746 | 003 DE 2007 | INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |

**Ley 232 de 1995- establecimientos de comercio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI ACTUA** | **No. EXPEDIENTE** | **OBJETO QUERELLA** | **NORMA APLICABLE** | **ETAPA PROCESAL** |
| 41964 | 2014030880100009E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES |
| 50104 | 2016533880100036E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 44070 | 2015030880100003E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 41990 | 2014030880100010E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS |
| 37107 | 2012030880100038E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS |
| 1979 | 018/2011 | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | DECRETO 01 DE 1984 | NOTIFICACIONES |
| 44406 | 2015030880100026E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 44147 | 2015030880100004E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 36336 | 2012030880100025E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 47253 | 2016033880100007E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 2033 | 2016533880100022E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | FORMULACIÓN DE CARGOS |
| 36903 | 2012030880100036E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 44558 | 2015030880100031E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 46072 | 2015030880100029E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 48877 | 2016533880100006E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 39528 | 2013030880100025E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 47055 | 2015033880100037E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 46129 | 2015533880100049E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 46690 | 33E/2015 | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 46605 | 2015533880100007E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 43084 | 2014030880100015E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 43863 | 2015030880100002E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 37878 | 2013030880100015E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 46560 | 2016033880100019E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 36078 | 2012030880100023E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 1937 | 002/2011 | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 37472 | 2013030880100007E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES-ARCHIVO |
| 47084 | 2015033880100039E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES |
| 46946 | 2015033880100004E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 47556 | 2016033880100020E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES |
| 47329 | 2016033880100011E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 32635 | 100/2011 | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS |
| 1643 | 014/10 | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 44685 | 2012533880100022E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 36356 | 2012030880100027E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | DECRETO 01 DE 1984 | NOTIFICACIONES-ARCHIVO |
| 36396 | 201203088010030E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES-ARCHIVO |
| 44687 | 2012533880100019E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 1076 | 080/08 E.C. | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS |
| 445 | 2007030880100028E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | DECRETO 01 DE 1984 | NOTIFICACIONES |
| 33562 | 2011030880100121E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS |
| 48053 | 2016033880100027E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES |
| 38305 | 2013030880100021E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | DECRETO 01 DE 1984 | NOTIFICACIONES-ARCHIVO |
| 46955 | 2015033880100010E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES-ARCHIVO |
| 48948 | 2015533880100020E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES-ARCHIVO |
| 1826 | 2009030880100099E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | EN SEGUNDA INSTANCIA |
| 41713 | 2013533880100011E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 31370 | 2011030880100065E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | DECRETO 01 DE 1984 | EN SEGUNDA INSTANCIA |
| 47083 | 2015033880100038E | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |

**Indebida ocupación del espacio público**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI ACTUA** | **No. EXPEDIENTE** | **OBJETO QUERELLA** | **NORMA APLICABLE** | **ETAPA PROCESAL** |
| 47761 | 2016033870100004E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 1989 | 2011030870100011E (009/211/EP) | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 1889 | 2010030890100007E (013/2010/EP) | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS |
| 49847 | 201753870100010E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 49853 | 2017533870100011E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 1885 | 2010030890100005E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS |
| 1724 | 2003030870100024E/ 061-2003 | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 49827 | 2017533870100006E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 35265 | 59/2000 | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 49829 | 2017533870100008E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 30863 | 2011030870100019E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | MATERIALIZAR |
| 47760 | 201633870100003E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | AUTO DE INICIO |
| 388 | 2004030870100002E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | FIJAR FECHA RESTITUCIÓN |
| 1987 | 007/2011 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 1986 | 006/2011 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 1884 | 2011030870100005E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 1985 | 005/2011 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 1983 | 003/2011 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 1982 | 002/2011 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 1976 | 001/2011 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 1990 | 010/2011 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 1988 | 008/2011 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 1479 | 028/2006 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS |
| 1465 | 029/2006 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS |
| 1468 | 022/2006 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS |
| 1475 | 024/2006 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 1469 | 025/2006 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | NOTIFICACIONES |
| 1467 | 019/2006 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PENDIENTE RESPUESTA  DE PLANEACION |
| 1891 | 015/2010 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 1887 | 011/2010 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 1886 | 010/2010 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 1328 | 011/2009 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 1991 | 011/2011 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 1883 | 007/2010 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISION DE FONDO |
| 1320 | 004/2009 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 1324 | 007/2009 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 1329 | 012/2009 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 1617 | 003/2010 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 1857 | 006/2010 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 1472 | 027/2006 EP | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 1478 | 2006030870100018E (020/2006) | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 1714 | 2006030870100028E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 1477 | 2006030870100017E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS |
| 1890 | 014/2010 | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 32311 | 2011030870100022E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN SEGUNDA INSTANCIA |
| 1474 | 2006030870100004E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 35221 | 2005030870100005E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | NOTIFICACIONES |
| 1583 | 002/2010 | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS - MATERIALIZAR |
| 39687 | 2014030870100001E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 1464 | 2006030870100007E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 1473 | 2006030870100003E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 35763 | 2012030870100017E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 40363 | 2014030870100020E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 40559 | 2014030870100021E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 45312 | 2015030870100002E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES |
| 47763 | 2016033870100006E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | AUTO DE INICIO |
| 49823 | 2017533870100004E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | ALEGATOS |
| 49828 | 2017533870100007E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 49854 | 2017533870100012E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 1992 | 2011030870100013E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 1993 | 2011030870100014E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 1995 | 2011030870100016E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 35379 | 2012030870100015E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS |
| 46842 | 2016033870100001E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 1476 | 2006030870200016E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PENDIENTE FIJAR NUEVA FECHA DE PARA LA RESTITUCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO/ VERIFICAR COMENTARIO DEL INFORME TÉCNICO |
| 1466 | 2006030870100009E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PARA DECISIÓN DE FONDO |
| 1716 | 2006030870100027E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 364 | 2004030870100001E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 1786 | 2004030870100004E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 1776 | 2005030870100003E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS |
| 49867 | 2017533870100023E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 49862 | 2017533870100018E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 49857 | 2017533870100014E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 49855 | 2017533870100013E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 39184 | 2003030870100034E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS |
| 34007 | 2011030870100027E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 34679 | 2003030870100033E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 |  |
| 1471 | 034-2006 | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 39723 | 2014030870100018E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | PRUEBAS |
| 39894 | 019-2014 | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | NOTIFICACIONES |
| 589 | 174/2003 | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS |
| 47768 | 2016033870100007E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | LEY 1437 DE 2011 | DECISIÓN DE FONDO |
| 34820 | 2012030870100006E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | DECISIÓN DE FONDO |
| 1996 | 2011030870100017E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |
| 31822 | 2011030870100017E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PARA MATERIALIZAR  RESTITUCIÓN |
| 1984 | 2011030870100047E | INDEBIDA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | DECRETO 01 DE 1984 | PRUEBAS-MATERIALIZAR |

**TRAMITE DE DERECHOS DE PETICIÓN Y TUTELAS**

De conformidad con las estadísticas del Sistema de Gestión Documental (SGD) Orfeo para el día 02 de junio de 2020 fecha en la que se inició la gestión del alcalde local Dairo Alirio Giraldo Castaño, se evidenciaron 942 Derechos de petición sin respuesta, allegados través de los distintos canales de recepción habilitados por la Entidad para dicho fin.

A continuación, se relaciona la gráfica, correspondiente al consolidado de derechos de petición vs la gestión realizada desde el 27 de julio al 31 de diciembre de 2021 para la contestación de vigencias anteriores:

Gráfico, Gráfico de barras

Descripción generada automáticamente

***Grafica 1. Consolidado de gestión de derechos de petición***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMES** | **DERECHOS DE PETICIÓN** | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **TOTAL** |
| **2 DE JUNIO 2020** | 1 | 14 | 91 | 139 | 365 | 332 | 369 | 1311 |
| **31 DE DICIEMBRE DE 2021** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

***Grafica 2 . Tabla consolidada***

Al comparar esta información con el total de peticiones que se recibieron en los años anteriores, se observó que, para el periodo comprendido entre el 02 de junio de 2020 al 31 de diciembre de 2021, se presentó una disminución porcentual del 100% respecto de los periodos anteriores, al pasar de 1311 derechos de petición a 0 derechos de petición pendientes por contestar. Cabe resaltar, que esta administración logró contestar 942 derechos de petición vencidos de las vigencias 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 recibidos de las administraciones anteriores y, cerrar la vigencia 2021 con un total de 0 derechos de petición pendientes por respuesta.

Adicionalmente, es de exaltar que se obtuvieron las siguientes cifras relacionadas con peticiones de los Órganos de control para la vigencias 2020 y 2021 de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| **ORGANOS DE CONTROL** | |
| Concejo de Bogotá | 147 |
| Contraloría de Bogotá | 59 |
| Fiscalía General de la Nación | 5 |
| Personería de Bogotá D.C | 23 |
| Procuraduría General de La Nación | 1 |
| Veeduría Distrital | 18 |
| **TOTAL** | **253** |

**Informe de Atención al Ciudadano**:

La presente información se suministra teniendo en cuenta la base reportada por el área de atención a la ciudadanía de Secretaría de Gobierno con corte al 28 de febrero de 2022, en la cual se evidencian relacionados 556 derechos de petición de los cuales se encuentran gestionados 468 y pendientes de trámite 88, a continuación, se detalla:

|  |  |
| --- | --- |
| **DETALLE** | **ESTADO** |
| GESTIONADO | 468 |
| PENDIENTE DE RESPUESTA | 88 |
| **TOTAL GENERAL** | **556** |

***Tabla 1. Consolidado derechos de petición***

Gráfico, Gráfico circular

Descripción generada automáticamente

***Grafica 1. Consolidado de gestión de derechos de petición***

Es de resaltar que el 84% de los derechos de petición tuvieron un cierre exitoso dando cumplimiento a los términos legales de cada solicitud, por otro lado, y de acuerdo con la gráfica anteriormente expuesta el 16% de los derechos de petición se encuentra en proceso de trámite por parte de las áreas responsables de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTADO DE LAS PETICIONES** |  |
| **DETALLE** | **CANTIDAD** |
| **Pendiente en términos** | **88** |
| EN TRAMITE DE RESPUESTA, PENDIENTE ACUSE RECIBIDO | 72 |
| SIN RESPUESTA AL PETICIONARIO | 15 |
| PERTENECE A LA ALCALDIA DE SAN CRISTOBAL | 1 |
| **Total general** | **88** |

***Tabla 2. Detalle derechos de petición***

Como novedad, se aclara que hay un radicado que pertenece a la Alcaldía Local de San Cristóbal, del cual ya se elevó la correspondiente solicitud a atención a la ciudadanía para que sea excluido de la base de datos de la Alcaldía Local de Santa Fe.

Se concluye que los derechos de petición con corte al 28 febrero de 2022 se encuentran pendiente de cierre de trámite evidenciando que no existen derechos de petición vencidos por parte del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe.

**TRANSPARENCIA**: Para los efectos del presente punto la información se consignó en el Anexo Principal del acta de informe (K. Plan Anticorrupción y mapa de riesgos).

**CONTROL DE LA GESTIÓN:** la información con respecto a esta matriz se diligencio en el anexo Excel respectivo contenido en el anexo acta principal informe (J. Hallazgos Administrativos).

**HERRAMIENTAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**: De acuerdo con las herramientas de sistema se anexa la siguiente tabla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Procesos** | **Objetivos** | **Responsable o Líder de Proceso** | **Enlace Matriz de riesgo** |
| Gestión Publica Territorial Local | Identificar y priorizar las necesidades, recursos y potencialidades de la localidad de manera coordinada con las instituciones y los actores sociales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. | Líder del macroproceso – Subsecretario de Gestión Local Líder de proceso – alcaldes(as) Locales | <http://gaia.gobiernobogota.gov.co/proceso/gesti%C3%B3n-p%C3%BAblica-territorial-local> |
| Planeación Institucional | Establecer la ruta de la gestión de la Entidad en los niveles estratégico, táctico y operativo a través del diseño, aplicación y monitoreo de metodologías que, de manera articulada, participativa y técnica; conduzcan al logro eficaz, eficiente y efectivo de los resultados esperados en cumplimiento del objeto de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | <http://gaia.gobiernobogota.gov.co/proceso/planeaci%C3%B3n-institucional> |
| Comunicación Estratégica | Divulgar y socializar la gestión de la entidad por medio de la formulación y desarrollo de estrategias comunicativas producto del desarrollo de todos los procesos misionales, de apoyo, estratégicos y de evaluación y mejora, garantizando la disponibilidad de la información y la interacción con las partes interesadas internas y externas. | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | <http://gaia.gobiernobogota.gov.co/proceso/comunicaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica> |
| Gestión del patrimonio Documental | Emitir lineamientos y gestionar adecuadamente los documentos mediante el trámite, Organización, Transferencia, Disposición y Preservación de los documentos que se produzcan o ingresen a la entidad con el fin de proteger su patrimonio documental y su memoria histórica | Dirección Administrativa | <http://gaia.gobiernobogota.gov.co/proceso/gesti%C3%B3n-patrimonio-documental> |
| Gerencia de TIC | Formular e implementar las estrategias de Tecnologías e Información (TI) en materia de seguridad digital, uso y apropiación de los Sistemas de Información y disponibilidad de los servicios de TIC, en el marco de la arquitectura empresarial con procedimientos sistemáticos y eficientes; con el fin de contribuir al logro de los resultados esperados por la Secretaría Distrital de Gobierno, la satisfacción de los diferentes grupos de interés y la toma de decisiones en la Entidad. | Director(a) de Tecnologías e Información | <http://gaia.gobiernobogota.gov.co/proceso/gerencia-de-tic> |
| Servicio a la Ciudadanía | Atender peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, y orientar con calidad y oportunidad a los ciudadanos que demanden de la Secretaría Distrital de Gobierno trámites y servicios a través de sus canales presencial, telefónico y virtual, reportando periódicamente la percepción de las personas en relación a la calidad del servicio prestado con el fin de garantizar una adecuada atención a los ciudadanos y ciudadanos y la garantía de sus derechos. | Subsecretaría de Gestión Institucional | <http://gaia.gobiernobogota.gov.co/node/134> |
| Gestión Corporativa Institucional | Adquirir, suministrar y administrar los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Entidad, bajo un enfoque de gestión orientada a resultados y manejo eficaz y eficiente de los recursos. | Subsecretaría de Gestión Institucional | <http://gaia.gobiernobogota.gov.co/proceso/gesti%C3%B3n-corporativa-institucional> |
| Inspección Vigilancia y Control | Ejercer la inspección, la vigilancia y el control en el Distrito capital, a través de acciones, actuaciones operaciones y decisiones de las autoridades administrativas y policivas a cargo de la secretaría Distrital de Gobierno, para garantizar la gobernabilidad y el ejercicio de derechos y libertad ciudadanas. | Líder funcional - Subsecretario(a) de Gestión Local; Líder metodológico para la ejecución de actividades de Inspección Vigilancia y Control - Director(a) para la Gestión Policiva y Alcaldes(as) Locales. | <http://gaia.gobiernobogota.gov.co/proceso/inspeccion-vigilanc%C3%ADa-y-control> |

**INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN**: Se entrega la relación de las instancias de participación existentes en la localidad con sus respectivos datos de secretaría técnica, soporte normativo y servidor local asignado para la atención de cada instancia. (**Anexo MATRIZ INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN)**.

**PLANES DE LA ENTIDAD:** Para efectos de este punto se anexa el archivo denominado Anexo 3. Planes de mejoramiento de Gestión.

**SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE:** Informe contable de conformidad con el procedimiento establecido en el Régimen de Contabilidad Pública Título III, Capítulo IV (**ver carpeta anexos contabilidad**).

**ENCUENTROS CIUDADANOS**: Se realizó el proceso de encuentros ciudadanos en el segundo semestre del año 2020 con un total de 20 espacios de participación entre virtuales y presenciales en donde participaron 3.252 personas de las diferentes UPZ y sectores poblacionales de la ciudad, en el marco de este proceso se realizó por primera vez en la localidad la fase uno de presupuestos participativos en el marco del cumplimiento del decreto 768 de 2019, y en el que las comunidades definieron el tamaño presupuestal de los diferentes conceptos de gasto que hacen parte del actual plan de desarrollo 2021-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE”. Este proceso culminó con éxito y se consolidó con dos actas de acuerdo firmadas entre las personas representantes de la comunidad, las entidades de control y la Alcaldía local de Santa Fe, una firmada y publicada el 23 de agosto de 2020 y la que definió la fase dos de presupuestos participativos el 23 de diciembre de 2020 también publicada en la página de la alcaldía y en la plataforma GABO. Es importante resaltar que esta alcaldía local ha estado siempre entre los tres primeros lugares de cumplimiento de este proceso y de porcentaje de participación ciudadana, lo que evidencia una excelente relación con la comunidad, evidenciando el respaldo a la gestión que se adelanta desde esta administración.

**SEGURIDAD Y CONVIVENCIA**

El área de seguridad y Convivencia de la Alcaldía Local de Santa fe está conformada por 17 personas: 1 Profesional líder del área, 1 apoyo administrativo y 15 gestores y gestoras, quienes son los encargados de mantener la comunicación diaria y directa con los diversos actores de la localidad. En este orden de ideas, el equipo de seguridad y convivencia, gracias a su trabajo permanente den terreno no sólo fortalece las redes sociales y de convivencia en la localidad, sino que colabora con el monitoreo de las condiciones de seguridad.

Así las cosas, durante los años 2020, 2021 y lo corrido del 2022 el equipo, que creció en número y en capacidades, enfocó sus esfuerzos en la socialización de las medidas de bioseguridad y la organización y sostenimiento del espacio público. Para el año 2022 se ha planteado la necesidad de fortalecer el componente de convivencia mediante estrategias que permitan la generación de tejido social en los diversos barrios y sectores de la Localidad, mediante la intervención de 100 puntos críticos, su resignificación y apropiación, y la generación de redes comunitarias entorno a la agricultura urbana, sin perjuicio de continuar trabajando por el sostenimiento del espacio público de la localidad, como se refleja en el plan de trabajo que actualmente se está ejecutando, que se encuentra en cabeza de la líder del área.

**RIESGOS.**

El área de Gestión de Riesgos de la Alcaldía Local de Santa Fe, está conformada por 2 personas: 1 Profesional líder del área y un profesional de apoyo técnico, encargados de: 1. Participación en las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del CLGR-CC, que se adelanta una vez al mes o de manera extraordinaria cuando se requiera. 2. Adelantar el seguimiento a las recomendaciones de evacuación y/o restricción parcial de uso emitidas por el IDIGER, en atención a situaciones de emergencia. 3. Seguimiento a las recomendaciones impartidas por el IDIGER mediante los Diagnósticos Técnicos, en atención a situaciones de emergencia y Articulación con las distintas entidades que conforman el Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático - SDGR-CC 4. Apoyo y participación en los Puestos de Mando Unificación - PMU, por eventos de aglomeración de Público en la Localidad – Semana Mayor. 5. Se adelantó la gestión del 100 % del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio, en relación a los componentes de Conocimiento y Reducción de Riesgo y Manejo de situaciones de desastre, calamidad emergencia.

**SUBSIDIO C**

En el marco de las actividades de refocalización para el primer semestre del año 2022, este equipo , en cabeza de su líder estructuró un plan de trabajo que se resume en el siguiente cuadro.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigencia primer semestre 2022 | | | | REFOCALIZACION: ENTREGA SEMANAL 17 AL MES POR PROFESIONAL 68 VISITAS/ ADICIONAL SE SUMARÁ VISITAS DE INFORME UNICO, SALDO ALTO E INGRESO. FECHA FINAL DE LAS 2500 VISITAS 21 DE JULIO 2022 / SE ESTA SUMANDO A ESTA REFOCALIZACION LAS VISITAS REALIZADAS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 | | | | | | | | | |
|  | **DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021** | **SEMANA 1**  **25/01/2022** | **U-S-I** | **SEMANA 2**  **01/02/2022** | **SEMANA 3**  **08/02/2022** | **SEMANA 4**  **15/02/2022** | **SEMANA 5**  **22/02/2022** | **U-I-S** | **SEMANA 6**  **01/03/2022** | **U-I-S** | **TOTAL VISITAS** | **2500 VISITAS POR PROFESIONAL** | **CADA UNO PENDIENTE TOTAL DE ENTREGA** |
| ALEKSA ALVAREZ | 96 | 16 | 0 | 17 | 17 | 10 | 7 | 10 | 17 |  | 190 | 417 | 227 |
| CAMILO PEÑA | 97 | 16 | 1 | 17 | 17 | 7 | 13 | 11 | 15 | 1 | 195 | 417 | 222 |
| DIANA MATURANA | 98 | 17 | 1 | 17 | 17 | 10 | 16 | 8 | 17 |  | 201 | 416 | 215 |
| KERLY TORRES | 96 | 17 | 0 | 16 | 17 | 6 | 9 | 10 | 0 |  | 171 | 417 | 246 |
| LAURA ROJAS | 97 | 16 | 0 | 17 | 13 | 13 | 15 | 10 | 17 |  | 198 | 417 | 226 |
| NATHALIE ARIZA | 100 | 13 | 3 | 17 | 13 | 14 | 14 | 0 | 10 |  | 184 | 416 | 232 |
| TOTAL | 584 | 95 | 5 | 101 | 94 | 60 | 74 | 49 | 76 |  | 1138 | 2500 | 1368 |
| De acuerdo Los criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaría Distrital de Integración Social establecidas en la **Resolución 0509-2021** y teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el formato **criterios técnicos del sector de integración social para la formulación de proyectos de inversión, con cargo a los presupuestos de los fondos de desarrollo** local para la vigencia donde se menciona que se debe Realizar como mínimo una visita a todas las personas que se encuentran en atención, con el fin de validar condiciones, dentro del plazo de vigencia de la resolución que ordena el gasto y pago del apoyo económico (para las resoluciones inferiores a seis meses, se debe llevar a cabo por lo menos una visita en dicho plazo). Nota EN EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2021DE MARZO A AGOSTO SE REFOCALIZO LA TOTALIDAD DE LOS 2500 BENEFICIARIOS DEL APOYO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | |

**PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN**

A partir del de la tercera semana del mes de enero de 2022 se inició el proceso de elaboración del plan de acción por área que incluye: actividad, insumo, fechas, meta y responsables. Cada área cuenta con el respectivo plan de acción similar al de las áreas de planeación y contratación, que se anexa al presente informe.

* **CONCEPTO GENERAL**

EL FDLSF presenta problemáticas sentidas en el orden público, ocupación indebida del espacio público, seguridad, exceso de vendedores informales, aglomeraciones de alto impacto, un gran número de pagadiarios y personas en condición de habitabilidad en calle de la ciudad, asuntos todos que desbordan la capacidad institucional de la alcaldía, por lo que se requiere una articulación sistemática y continuada con las entidades del nivel distrital que tienen a su cargo estas misionalidades, de forma que haya una intervención que permita atender a estos problemas de manera integral, que garantice recuperación y organización del espacio público, mayores índices de seguridad, atención médico social para los habitantes de calle y cachivacheros, con oferta institucional permanente que garantice la sostenibilidad de los logros que se obtengan como resultado de tales intervenciones. En el periodo de gestión se trabajó incesantemente por obtener resultados en estos aspectos, sin embargo, los avances fueron mínimos debido a la complejidad de los problemas, agudizado por la pandemia del COVID-19, y dificultad de articulación interinstitucional, con políticas, planes y presupuestos orientados a la intervención sostenible de estas problemáticas que se concentran en la localidad.

La comunidad de la localidad es receptiva de los proyectos y programas del FDLSF, se cuenta con un alto grado de participación ciudadana en cada uno de los espacios disponibles, es decir existe demanda de servicios, control social y participación ciudadana efectiva, de allí que seamos una de las localidades con mayor cantidad de votos por cada mil habitantes de los presupuestos participativos. Todo lo anterior se logró a partir de un trabajo muy cercano a las comunidades organizadas a través de las distintas instancias de participación en la búsqueda de construir confianza de la ciudadanía en la administración local.

Como positivo se destaca que se logró realizar un ejercicio con gobernabilidad y cero prácticas clientelistas, en el que se privilegió en el 100% de los casos el mérito, lo que arrojó como resultado un equipo de trabajo comprometido con las actividades y obligaciones contractuales, que permitió superar todos los rezagos encontrados en trámite de derechos de petición, refocalización de los beneficiarios del bono tipo C, gestión policiva (reparto de PVI y PVA, así como la descongestión de los despachos comisorios con sujeción estricta al derecho a turno), planeación (ejecución presupuestal) y contratación (publicación a tiempo de los documentos relacionados con el expediente contractual). Las relaciones con la JAL se manejaron con total transparencia y bajo el cumplimiento estricto de las normas que competen al FDL y a la JAL, por parte de ¡l alcalde local se atendieron durante los 21 mese de ejercicio, más de 120 sesiones de la corporación, estado presente en las sesiones ordinarias y prestando toda la colaboración que correspondía para el correcto funcionamiento de dicho órgano.

Finalmente, se termina la gestión con un plan de trabajo por cada una de las áreas del FDLSF que garantiza mantener al día las tareas y metas trazadas para la vigencia 2022 en materia de inversión, contratación, seguridad y convivencia, implementación de herramientas TIC, sistemas, participación ciudadana, gestión policiva y administrativa, contable, financiera y documental, entre otras. Se recomienda al ordenador del gasto entrante conocer a detalle cada uno de los planes y cronogramas de trabajo para realizar un seguimiento que garantice los resultados esperados. En síntesis, se entrega una administración local con un claro derrotero a seguir en lo que resta de la vigencia 2022, con un equipo de trabajo consolidado, altamente capacitado, conocedor del territorio y la comunidad que lo habita, así como un presupuesto acorde a los compromisos económicos para lo que resta de la vigencia.

Mi domicilio para cualquier efecto relacionado con el presente informe es: Cra 4 No. 16 -15 Apto 1103 ed. Torre Bicentenario. Teléfono 316 443 45 95.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Firma**

**Nombre completo: DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO**

**C.C. 93.290.908 de Líbano Tolima**

**Correo: dariogiraldo@yahoo.es**