## Plan Gestion 2014
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE GESTIÓN
VIGENCIA 2014
MISIÓN: |  |  |  |  | Somos la entidad cabeza del Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia, responsable de formular, agenciar y evaluar las políticas públicas en materia de derechos humanos, convivencia, seguridad, acceso a la justicia, construcción de ciudadanía, gobernabilidad democrática y el fortalecimiento del desarrollo local, en beneficio de las personas en el Distrito Capital.
DEPENDENCIA |  |  |  |  | ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE
FECHA DE FORMULACION DD/MM/AA |  |  |  |  | 2014-01-29
RESPONSABLE DEPENDENCIA |  |  |  |  | ALCALDE O ALCALDESA LOCAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO DE CALIDAD | PROCESO | Identificación Meta Especifica | META PROCESO | POND META | ESTRUCTURA DEL INDICADOR | Tipo de Anualización | CUANTIFICACIÓN DE LA META | [15 empty] | INDICADOR
[8 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | ANUAL |  |  | Avance Anual Plan de Gestión | NOMBRE | FÓRMULA |  | CATEGORÍA | FUENTE DE INFORMACION | OBSERVACIONES
[8 empty] | Prog | Eject | % Eject | Prog | Eject | % Eject | Prog | Eject | % Eject | Prog | Eject | % Eject | Prog | Eject | % Eject | 91.59% |  | NUMERADOR | DENOMINADOR |  |  |  | TRIMESTRE I | TRIMESTRE I | TRIMESTRE I | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE I | TRIMESTRE I | TRIMESTRE I | TRIMESTRE III | TRIMESTRE III | TRIMESTRE III | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | TRIMESTRE III | TRIMESTRE III | TRIMESTRE III
|  | TIPO DE PROCESOS: ESTRATÉGICOS | [27 empty] | Programado | Ejecutado | Análisis de avance | Medio de verificación. | Programado | Ejecutado | Análisis de avance | Medio de verificación. | Programado | Ejecutado | Análisis de avance | Medio de verificación. | Programado | Ejecutado | Análisis de avance | Medio de verificación.
Mejorar y fortalecer la capacidad institucional en el marco de la modernización de la gestión administrativa que permita el cumplimiento de su que hacer misional |  | GESTIÓN DE COMUNICACIONES | 2.1 | Realizar 2 campañas comunicativas orientadas a difundir los servicios institucionales y promover el control social. | 3% | Cantidad | Suma | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 3% | Campañas comunicativas realizadas | N° de campañas realizadas | N° de campañas programadas | Eficacia |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | se realizo la campaña en la calle no te eleves cuida tu celular | piezas de comunicación carpeta prensa | 0 |  |  |  | 1 | 1 | Se realizó campaña de recuperaciópn de parques "Por una Mejor Visión" | Piezas de copmunicacion (volantes, afiches) /Carpeta prensa
|  |  | 2.2 | Formular 1 plan de comunicaciones para la generación, acceso y democratización de la información soporte para la toma de decisiones de la entidad. (Nivel Central en el primer trimestre y las localidades en el primer semestre). | 2% | Cantidad | Suma | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 100% | 2% | Plan de comunicación formulado para la generación, acceso y democratización de la información | N° de planes de comunicación formulados | N° planes de comunicación Programados | Eficacia |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | se realizo el Plan de Comunicaciones para la Alcaldia Local | carpeta prensa/Plan de comunicación | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 2.3 | Formular 6 estrategias de comunicación externa e interna para la entidad. (3 internas y 3 externas por cada alcaldía local y nivel central). | 2% | Cantidad | Suma | 0 | 0 |  | 3 | 6 | 200% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 200% | 6 | 12 | 100% | 2% | Estrategias de comunicación internas y externas formuladas | Número de estrategias comunicativas Formuladas | Numero de estrategias comunicativas programadas | Eficacia |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 6 | Se plantearon 6 estrategias de comunicación (3 externas/ 3 internas) de acuerdo al Plan de Comunicaciones . Están en desarrollo | carpeta Prensa /Plan de comunicaciones | 0 |  |  |  | 3 | 6 | Se desarrollaron 6 estrategias de comunicación (3 externas/ 3 internas) de acuerdo al Plan de Comunicaciones | Carpeta Prensa
|  | TIPO DE PROCESOS DE APOYO | [17 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mejorar y fortalecer la capacidad institucional en el marco de la modernización de la gestión administrativa que permita el cumplimiento de su que hacer misional |  | GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS (LOCAL) | 8.1 | Registrar 1 plan de compras y contratación aprobado, en los aplicativos vigentes (sivicof, paginas web de alcaldía local, secop, contratación a la vista) antes del primer trimestre | 2% | Cantidad | Suma | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | 2% | Plan de compras y contratación registrado en los aplicativos(sivicof, paginas web de alcaldía local, secop, contratación a la vista) | N. de planes de compras y contratación registrados en los aplicativos antes del primer trimestre | N. de planes de compras y contratación aprobados | Eficacia | Documento registrado en los aplicativos (sivicof, paginas web de alcaldía local, secop, contratación a la vista) | Plan de compras se debe registrar en los aplicativos antes del primer trimestre. | 1 | 1 | SE ELABORO PLAN DE COMPRAS Y SE PUBLICO EN LA PAGINA WEB. | PAGINA WEB | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 8.2 | Registrar el 100% de las modificaciones del plan de compras y contratación en los aplicativos vigentes, dentro de los 15 días calendario siguientes a su aprobación | 2% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2% | Modificaciones registradas del plan de compras y contratación en los aplicativos vigentes, dentro de los 15 días calendario siguientes a su aprobación | N. de modificaciones registradas dentro de los 15 días calendario | N. de modificaciones aprobadas en comité de contratación | Eficacia | Documento modificado en los aplicativos vigentes |  | 100% | 100% | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | SIN MODIFICACIONES | 100% | 100% | NO TUVO MODIFICACIONES |  | 100% | 100% | EL PLAN DE COMPRAS NO TUVO MODIFICACIONES | NO SE PRESENTAN MODIFICIONES PORQUE LO QUE SE APROBÓ QUEDÓ EN FIRME Y DURANTE EL TRIMESTRE NO SE TOCÓ ESTE TEMA | 100% | 100% | Se modifico el plan de Compras correpsondiente y se publico en el SECOP | SECOP
|  |  | 8.3 | Comprometer el 97% del presupuesto asignado a la vigencia | 3% | Porcentaje | Suma | 15% | 12.71% | 84.73% | 30% | 18.4% | 61.33% | 30% | 46% | 153.3% | 22% | 43.34% | 197% | 97% | 120.4% | 100% | 3% | Presupuesto asignado a la vigencia comprometido | Valor del presupuesto comprometido | Valor del presupuesto asignado a la vigencia | Eficacia | PREDIS |  | 15% | 12.71% | El avance se ha dado según lo programado. El valor del presupuesto comprometido es de $2196877050 y el valor del presupuesto asignado es de $17291023000 | INFORME PREDIS | 30% | 18.4% | se esta cumpliendo plan de ejecución. El valor del presupuesto comprometido es de 3.181.741.341 y el presupuesto asignado en la vigencia es de $17.291.023.000 | Informe Predis | 30% | 46% | Se esta cumpliendo plan de ejecución. El valor del presupuesto comprometido es de 8.023.639.620 y el presupuesto asignado en la vigencia es de $17.291.023.000 | Informe Predis | 22% | 43.34% | Comprometido 19802377465 de un total de 852089402 | PREDIS
|  |  | 8.4 | Girar el 60% del presupuesto asignado a la vigencia | 3% | Porcentaje | Suma | 15% | 1.75% | 11.67% | 15% | 2.23% | 14.87% | 15% | 4.75% | 31.67% | 15% | 31.18% | 207.9% | 60% | 39.91% | 66.52% | 1.996% | Presupuesto asignado a la vigencia girado | Valor del presupuesto girado | Valor del presupuesto asignado | Eficacia | PREDIS |  | 15% | 1.75% | El avance se ha dado según lo programado. El valor del presupuesto girado es de $302961012 y el valor del presupuesto asignado es de 17.291.023.000. | INFORME PREDIS | 15% | 2.23% | Los giros han sido afectados por la aplicación de la Ley de Garantás El valor del presupuesto girado es de $385119155 y el valor del presupuesto asignado es de 17.291.023.000. | Informe Predis | 15% | 4.75% | El avance se ha dado según lo programado. El valor del presupuesto girado es de $821.066.827 y el valor del presupuesto asignado es de 17.291.023.000. | Informe Predis | 15% | 31.18% | En este trimestre se ajusta el presupuesto por excedentes financieros en 2.511.354.465 para un total de 19.802.367.465. El valor girado en el trimestre fue de 6,175,267,958 | PREDIS
|  |  | 8.5 | Girar el 30% de las Obligaciones por Pagar de las vigencias anteriores (2013- atrás) | 2% | Porcentaje | Suma | 0% | 0% |  | 15% | 27.82% | 185.5% | 10% | 25% | 250% | 5% | 13.71% | 274.1% | 30% | 66.53% | 100% | 2% | Obligaciones por Pagar giradas de las vigencias anteriores (2013- atrás) | Valor de las obligaciones por pagar giradas | Valor de las obligaciones por pagar | Eficacia | PREDIS |  | 0% |  | valor oxp es de 19,405,874,449 y el valor girado 1.902.548.071 | INFORME PREDIS | 15% | 27.82% | valor oxp es de 15,877,229,933 y el valor girado 4.417.060.473 | Informe Predis | 10% | 25% | valor oxp es de 19,405,874,449 y el valor girado 4.866.430.028 | Informe Predis | 5% | 13.71% | total pagado a 31 de dic 2014 3176192518 de un total de 15877229933 | PREDIS
|  |  | 8.6 | Cumplir el 97% del PAC mensualmente | 3% | Porcentaje | Constante | 97% | 99.9% | 103% | 97% | 99.9% | 103% | 97% | 86% | 88.66% | 97% | 100% | 103.1% | 97% | 96.45% | 99.43% | 2.983% | Programación Anual de Caja (PAC) cumplido mensualmente | Valor girado | Valor programado | Eficacia |  |  | 97% | 99.9% | SE HA DADO SEGUN LA PROGRAMACIÓN. EL VALOR DEL PAC PROGRAMADO ES DE 2,159,175,116 Y EL PAC GIRADO NES DE 2,157,082,746 | INFORME PREDIS | 97% | 99.9% | SE HA DADO SEGUN LA PROGRAMACIÓN. EL VALOR DEL PAC PROGRAMADO ES DE 2,159,175,116 Y EL PAC GIRADO NES DE 2,157,082,746 | Informe Predis | 97% | 86% | SE HA DADO SEGUN LA PROGRAMACIÓN. EL VALOR DEL PAC PROGRAMADO ES DE 4,239,389,827 Y EL PAC GIRADO ES DE 3,637,246,460 | Informe Predis | 97% | 100% | SE HA DADO SEGUN LA PROGRAMACIÓN. EL VALOR DEL PAC PROGRAMADO ES DE 8.627.012.336 Y EL PAC GIRADO MES DE 8.627.012.336 | PREDIS
|  |  | 8.7 | Implementar el 100% de la estrategia para evitar la perdida y/o deterioro de los bienes y documentos de la Alcaldía Local de acuerdo a la directiva 003 del 2013 | 2% | Porcentaje | Suma | 25% | 100% | 400% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | 100% | 100% | 125% | 100% | 2% | Estrategia implementada para evitar la perdida y/o deterioro de los bienes y documentos de la Alcaldía Local | N. de acciones implementadas en la estrategia | N. de acciones programadas en el plan de acción de la estrategia | Eficacia |  | Cada alcaldía desarrolla las estrategias. Cumplimiento de la directiva 003 del año 2013 | 25% | 100% | LA INFORMACION SE OBTUVO MEDIANTE COMUNICACIONES DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LOS ELEMENTOS SOBRE LA PERDIDA Y HURTO DE ESTOS ELEMENTOS. SE PRESENTARON 2 HURTOS: UN TELEVISOR DE 42” ENTREGADO A LA JAC LOS LACHES Y UNA VIDEO CAMARA ENTREGADA AL AREA DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDIA LOCAL. EN AMBOS CASOS SE COLOCARON LAS DENUNCIAS PERTINENTES Y SE DIO AVISO A LA OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, A TODOS LOS ENTES DE CONTROL Y A LA FISCALIA. | CARPETA DE HURTOS Y PERDIDA DE ELEMENTOS | 25% | 0% | EN ESTE TRIMESTRE NO SE HAN PRESENTADO HURTOS Y/O PÉRDIDAS DE BIENES Y DOCUMENTOS | CARPETA DE HURTOS Y PERDIDA DE ELEMENTOS | 25% | 0% | EN ESTE TRIMESTRE NO SE HAN PRESENTADO HURTOS Y/O PÉRDIDAS DE BIENES Y DOCUMENTOS.. POR ERROR SE PRESENTÓ 100% DE EJECUCIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE, PERO EN REALIDAD SE MOSTRABA AVANCE DEL 100% DEL 25% PROGRAMADO | CARPETA DE HURTOS Y PERDIDA DE ELEMENTOS | 25% | 25% | EN ESTE TRIMESTRE NO SE HAN PRESENTADO HURTOS Y/O PÉRDIDAS DE BIENES Y DOCUMENTOS.. POR ERROR SE PRESENTÓ 100% DE EJECUCIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE, PERO EN REALIDAD SE MOSTRABA AVANCE DEL 100% DEL 25% PROGRAMADO | CARPETA DE HURTOS Y PERDIDA DE ELEMENTOS
|  |  | 8.8 | Garantizar que el 100% de los saldos de las cuentas contables registradas en el aplicativo LIMAY coincidan con lo reportado trimestralmente a Secretaria de Hacienda | 2% | Porcentaje | Suma | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2% | Saldos de las cuentas contables registrados en el aplicativo LIMAY que coincidan con lo reportado trimestralmente a Secretaria de Hacienda | N. de cuentas reportadas en LIMAY y en Hacienda que coincidan | N. total de cuentas contables reportadas trimestralmente en Hacienda | Eficacia | Para el numerador aplicativo SI CAPITAL,LIMAY y para el denominador reportes de hacienda | No se maneja linea base en esta meta para el cargue en el SIPSE El reporte en el aplicativo SIPSE se realizara con la información obtenida de Hacienda el dia 16 del mes siguiente al terminar la vigencia | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% | 100% | SE GARANTIZA QUE LOS SALDOS REPORTADOS A LA SHD SON SOPORTADOS POR LO REPORTADO EN EL MODULO LIMAY | CONCILIACIONES Y MEMORANDO DE ENVIO DE LA INFORMACION
|  |  | 8.9 | Conciliar el 100% saldos de las cuentas de cierre a nivel de almacén e inventarios con los saldos en el aplicativo LIMAY | 2% | Porcentaje | Suma | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2% | Saldos de las cuentas de cierre conciliados a nivel de almacén e inventarios con los saldos en el aplicativo LIMAY | N. de cuentas reportadas en SAE Y SAI | N. total de cuentas contabilizadas en LIMAY | Eficacia | Para el numerador Aplicativo SAE Y SAI y para el denominador aplicativo LIMAY | No se maneja linea base en esta meta para el cargue en el SIPSE El reporte en el aplicativo SIPSE se realizara con la información obtenida el dia 16 del mes siguiente al terminar la vigencia | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% | 100% | EL 100% DE LOS SALDOS DE ALMACEN SON CONCILIADOS MENSUALMENTE CON LOS REFLEJADOS EN EL MODULO LIMAY | REPORTES DEL SISTEMA Y FORMATO DE CONCILIACION
|  |  | 8,10 | Registrar el 100% de los contratos en el sistema SISCO | 2% | Porcentaje | Suma | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2% | contratos registrados en el sistema SISCO | N. de contratos registrados en SISCO | N. de contratos reportados a Contraloría | Eficacia | Aplicativo SISCO para el numerador y para el denominador contratos reportados en Contraloría | Esta meta se programa y se reporta en el 4to trimestre para su ejecución Para su cargue en el aplicativo SIPSE el dia 16 del mes siguiente terminada la vigencia | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% | 100% | Se encuentran registrados 142 Estudios previos de los contratos reportados a la Contraloria con corte a 30 de Noviembre de 2014 | SISCO
|  | TIPO DE PROCESOS MISIONALES | [27 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
Fortalecer la gobernabilidad local en materia policiva y administrativa, mediante acciones de prevención, inspección, vigilancia y control |  | GESTIÓN NORMATIVA Y JURÍDICA LOCAL | 14.1 | Actualizar 100% de los expedientes (ACTIVOS) anteriores a 2001 en el aplicativo SI ACTUA | 3% | Porcentaje | Suma | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 50% | 100% | 200% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 3% | Expedientes anteriores a 2001 actualizados en el aplicativo SI ACTUA | N. de expedientes actualizados en el aplicativo SI ACTUA | N. de expedientes inventariados físicamente | Eficacia | Aplicativo SI ACTUA | RESPONSABLES: Alcaldías locales, Coordinación Normativa y Jurídica, SDG, Subsecretaria de Asuntos Locales, Dirección de Apoyo a Localidades. Aun no se incluiría el escaneo de los expedientes El plazo máximo para la ejecución de la meta es en el 2do trimestre | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 50% | 100% | EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO SE TIENE COMO BASE 7, EN ESPACIO PUBLICO 4 Y EN LA ASESORIA DE OBRAS SE TIENE 12 PARA UN TOTAL 23 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO SI ACTUA, CUMPLIENDO EL 100% CON LA META Y SOBREPASANDO LO PROGRAMADO; ES POR LO CUAL SE ACLARA QUE SE CUMPLIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EL CUAL NO FUE PROGRAMADO. | APLICATIVO SI ACTUA | 50% | 0 | NO SE REPORTA INFORMACION POR CUANTO SE CUMPLIO LA META
|  |  | 14.2 | Actualizar 100% de los expedientes (ACTIVOS) desde el 2001 hasta 2013 en el aplicativo SI ACTUA | 3% | Porcentaje | Suma | 10% | 97.29% | 972.9% | 30% | 100% | 333.3% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 100% | 197.3% | 100% | 3% | Expedientes actualizados de la vigencia 2001 hasta 2013 en el aplicativo SI ACTUA | N. de expedientes actualizados en el aplicativo SI ACTUA | N. de expedientes inventariados físicamente | Eficacia | Aplicativo SI ACTUA | RESPONSABLES: Alcaldías locales, Coordinación Normativa y Jurídica, SDG, Subsecretaria de Asuntos Locales, Dirección de Apoyo a Localidades. Aun no se incluiría el escaneo de los expedientes | 10% | 97.29% | EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO SE TIENE COMO BASE 218, EN ESPACIO PUBLICO 110 Y EN LA ASESORIA DE OBRAS SE TIENE 299 PARA UN TOTAL 627 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO SI ACTUA ESPACIO PUBLICO Y ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Y QUEDANDO PENDIENTE 17 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS POR LA ASESORIA DE OBRAS PARA INGRESAR AL APLICATIVO PARA CUMPLIR EL 100%. | APLICATIVO SI ACTUA. | 30% | 100% | EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO SE TIENE COMO BASE 218, EN ESPACIO PUBLICO 110 Y EN LA ASESORIA DE OBRAS SE TIENE 299 PARA UN TOTAL 627 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO SI ACTUA ESPACIO PUBLICO Y ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Y ASESORIA DE OBRAS PARA UN TOTAL DEL 100%. | APLICATIVO SI ACTUA. | 30% | 0% | NO SE REPORTA INFORMACION POR CUANTO YA SE CUMPLIO LA META EL 100% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE | APLICATIVO SI ACTUA | 30% | 0% | NO SE REPORTA INFORMACION POR CUANTO SE CUMPLIO LA META
|  |  | 14.3 | Actualizar 100 % de los expedientes (ACTIVOS) abiertos en el 2014 en el aplicativo SI ACTUA | 2% | Porcentaje | Suma | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2% | Expedientes abiertos en el 2014 actualizados en el aplicativo SI ACTUA | N. de expedientes actualizados en el aplicativo SI ACTUA | N. de expedientes abiertos durante los trimestres del 2014 | Eficacia | Aplicativo SI ACTUA | RESPONSABLES: Alcaldías locales, Coordinación Normativa y Jurídica, SDG, Subsecretaria de Asuntos Locales, Dirección de Apoyo a Localidades. Aun no se incluiría el escaneo de los expedientes | 100% | 100% | EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERICIO SE INICIO 1 ACTUACION ADMINISTRATIVA, 2 EN LA ASESORIA DE OBRAS Y EN ESPACIO PUBLICO 2 LAS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO SI ACTUA. | APLICATIVO SI ACTUA. | 100% | 100% | EN ESTE TRIMESTRE SE APERTURARON EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERICIO SE INICIO 6 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, 9 EN LA ASESORIA DE OBRAS Y EN ESPACIO PUBLICO 0, PARA UN TOTAL 15 LAS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO SI ACTUA. | APLICATIVO SI ACTUA. | 100% | 100% | EN ESTE TRIMESTRE SE APERTURARON EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERICIO 5 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, 14 EN LA ASESORIA DE OBRAS Y EN ESPACIO PUBLICO 0, PARA UN TOTAL 19 LAS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO SI ACTUA. | APLICATIVO SI ACTUA | 100% | 100% | EN ESTE TRIMESTRE SE APERTURARON EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERICIO 5 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, 0 EN LA ASESORIA DE OBRAS Y EN ESPACIO PUBLICO 0, PARA UN TOTAL 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO SI ACTUA. | APLICATIVO SI ACTUA
|  |  | 14.4 | Fallar el 70% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de obras y urbanismo, establecimientos de comercio y espacio publico del 2001 y años anteriores, de conformidad con lo establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal. | 3% | Porcentaje | Suma | 15% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 20% | 100% | 500% | 20% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 3% | Actuaciones administrativas en obras y urbanismo, establecimientos de comercio y espacio publico, del 2001 y años anteriores, falladas de conformidad con lo establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal | N. de expedientes sustanciados y fallados | N. de expedientes reportados físicamente | Eficacia | Inventario físico llevado a cabo durante le mes de diciembre de 2013 | RESPONSABLES: Alcaldías locales, Coordinación Normativa y Jurídica, SDG, Subsecretaria de Asuntos Locales, Dirección de Apoyo a Localidades. | 15% | 0 | SE ENCUENTRA UNA SOLA ACTUACION ADMINISTRATIVA PARA DECISION E FONDO DE PRIMERA VEZ LA CUAL SE ENCUENTRA PARA FALLO.ASESORIA JURIDICA | CARPETA DE RESOLUCIONES ASESORIA JURIDICA Y EN LA ACTUACION ADMINISTRATIVA | 15% | 0 | DE LAS ACTUACIONES ADMINSITARTIVAS DEL AÑO 2001 Y AÑOS ANTERIORES SE TIENEN REPORTADO FISICAMENTE 19 A.A.,DE LOS CUALES EN LA ASESORIA DE OBRAS SE TIENE SUSTANCIADOS Y FALLADOS 15 A.A., EN ESPACIO PUBLICO SE TOMA EL REGISTRO DE 3 ACTUACIONES SUSTANCIADOS Y FALLADAS DEL APLICATIVO SI ACTUA Y ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 1 LA CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE PARA FALLO DE PRIMERA VEZ (UN TOTAL DE 18) | CARPETA DE RESOLUCIONES ASESORIA JURIDICA Y EN LA ACTUACION ADMINISTRATIVA | 20% | 100% | DE LAS ACTUACIONES ADMINSITARTIVAS DEL AÑO 2001 Y AÑOS ANTERIORES SE TIENEN REPORTADO FISICAMENTE 19 A.A.,DE LOS CUALES EN LA ASESORIA DE OBRAS SE TIENE SUSTANCIADOS Y FALLADOS 15 A.A., EN ESPACIO PUBLICO SE TOMA EL REGISTRO DE 3 ACTUACIONES SUSTANCIADOS Y FALLADAS DEL APLICATIVO SI ACTUA Y ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 1 LA CUAL SE FALLO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014(UN TOTAL DE 19). CUMPLIENDO LA META 100%. EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES NO SE REPORTO EJECUCION POR CUANTO NO HUBO FALLOS. | CARPETA DE RESOLUCIONES ASESORIA JURIDICA Y EN LA ACTUACION ADMINISTRATIVA | 20% | 0 | NO SE REPORTA INFORMACION POR CUANTO SE CUMPLIO LA META
|  |  | 14.5 | Fallar el 50% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de obras y urbanismo, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con lo establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal. | 3% | Porcentaje | Suma | 10% | 50% | 500% | 10% | 0% | 0% | 15% | 100% | 666.7% | 15% | 0% | 0% | 50% | 150% | 100% | 3% | Actuaciones administrativas en obras y urbanismo, aperturadas entre el 2002 y el 2010 falladas, de conformidad con lo establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal. | N. de expedientes sustanciados y fallados de fondo en primera instancia en materia de obras y urbanismo | N. de expedientes reportados físicamente | Eficacia | Inventario físico llevado a cabo durante le mes de diciembre de 2013 | RESPONSABLES: Alcaldías locales, Coordinación Normativa y Jurídica, SDG, Subsecretaria de Asuntos Locales, Dirección de Apoyo a Localidades. Fuente de información inventario físico llevado a cabo durante le mes de diciembre de 2013 el escaneo de los expedientes | 10% | 50% | SE ENCUENTRA 2 ACTUACIONES EN LA ASESORIA DE OBRAS DE LA CUAL 1 SE FALLO EN EL TRIMESTRE EQUIVALENTE AL 50%. | APLICATIVO SI ACTUA Y CARPETA DE RESOLUCIONES. | 10% | 0% | SE ENCUENTRA CON RESOLUCION DE FALLO SIN FIRMA DEL ALCALDE | APLICATIVO SI ACTUA Y CARPETA DE RESOLUCIONES. | 15% | 100% | SE FALLO LA ACTUACION ADMINISTRATIVA CUMPLIENDO LA META EL 100% | APLICATIVO SI ACTUA Y CARPETA DE RESOLUCIONES. | 15% | 0% | NO SE REPORTA INFORMACION POR CUANTO SE CUMPLIO LA META
|  |  | 14.6 | Fallar el 50% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de establecimientos de comercio, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con lo establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal. | 3% | Porcentaje | Suma | 10% | 9.09% | 90.9% | 10% | 9.09% | 90.9% | 15% | 25% | 166.7% | 15% | 62.5% | 416.7% | 50% | 105.7% | 100% | 3% | Actuaciones administrativas en establecimientos de comercio aperturadas entre el 2002 y el 2010 falladas, de conformidad con lo establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal. | N. de expedientes sustanciados y fallados de fondo en primera instancia en materia de establecimientos de comercio | N. de expedientes reportados físicamente | Eficacia | Inventario físico llevado a cabo durante le mes de diciembre de 2013 | RESPONSABLES: Alcaldías locales, Coordinación Normativa y Jurídica, SDG, Subsecretaria de Asuntos Locales, Dirección de Apoyo a Localidades. Fuente de información inventario físico llevado a cabo durante le mes de diciembre de 2013 el escaneo de los expedientes | 10% | 9.09% | SE TIENEN 33 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y TENIDENDO EN CUENTA QUE LA META SOLICITA FALLAR EL 50% DE ESTAS LAS CUALES EQUIVALEN A 16 ACTUACIONES DE ESTAS SE FALLARON 3 EQUIVALENTES AL 9%. | APLICATIVO SI ACTUA Y CARPETA DE RESOLUCIONES. | 10% | 9.09% | SE TIENEN 33 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y TENIDENDO EN CUENTA QUE LA META SOLICITA FALLAR EL 50% DE ESTAS LAS CUALES EQUIVALEN A 16 ACTUACIONES DE ESTAS SE FALLARON 3 EQUIVALENTES AL 9%. | APLICATIVO SI ACTUA Y CARPETA DE RESOLUCIONES. | 15% | 25% | SE TIENEN 33 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y TENIENDO EN CUENTA QUE LA META SOLICITA FALLAR EL 50% DE ESTAS LAS CUALES EQUIVALEN A 16 ACTUACIONES DE ESTAS SE FALLARON 4 EQUIVALENTES AL 25% | APLICATIVO SI ACTUA Y CARPETA DE RESOLUCIONES. | 15% | 62.5% | SE TIENEN 33 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y TENIDENDO EN CUENTA QUE LA META SOLICITA FALLAR EL 50% DE ESTAS LAS CUALES EQUIVALEN A 16 ACTUACIONES DE ESTAS SE FALLARON 10 EQUIVALENTES AL 63% | APLICATIVO SI ACTUA Y CARPETA DE RESOLUCIONES.
|  |  | 14.7 | Fallar el 50% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de espacio público, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con lo establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal. | 3% | Porcentaje | Suma | 10% | 15.71% | 157.1% | 10% | 15.71% | 157.1% | 15% | 6% | 40% | 15% | 0% | 0% | 50% | 37.42% | 74.84% | 2.245% | Actuaciones administrativas en espacio público aperturadas entre el 2002 y el 2010 falladas, de conformidad con lo establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal. | N. de expedientes sustanciados y fallados de fondo en primera instancia en materia de espacio público | N. de expedientes reportados físicamente | Eficacia | Inventario físico llevado a cabo durante le mes de diciembre de 2013 | RESPONSABLES: Alcaldías locales, Coordinación Normativa y Jurídica, SDG, Subsecretaria de Asuntos Locales, Dirección de Apoyo a Localidades. Fuente de información inventario físico llevado a cabo durante le mes de diciembre de 2013 el escaneo de los expedientes | 10% | 15.71% | SE VERIFICA EN EL APLICATIVO SI ACTUA QUE EXISTEN 70 ACTUACIONES ADMINSITARTIVAS ESPACIO PUBLICO Y DE ACUERDO A LA META SE DEBE FALLAR EL 50% ES DECIR 35 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. PARA EL PRESENTE TRIMESTRE SE FALLARON 11 ACTUACIONES EQUIVALENTE AL 16% | APLICATIVO SI ACTUA. | 10% | 15.71% | SE VERIFICA EN EL APLICATIVO SI ACTUA QUE EXISTEN 70 ACTUACIONES ADMINSITARTIVAS ESPACIO PUBLICO Y DE ACUERDO A LA META SE DEBE FALLAR EL 50% ES DECIR 35 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. PARA EL PRESENTE TRIMESTRE SE FALLARON 11 ACTUACIONES EQUIVALENTE AL 16% | APLICATIVO SI ACTUA. | 15% | 6% | SE VERIFICA EN EL APLICATIVO SI ACTUA QUE EXISTEN 70 ACTUACIONES ADMINSITARTIVAS ESPACIO PUBLICO Y DE ACUERDO A LA META SE DEBE FALLAR EL 50% ES DECIR 35 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. PARA EL PRESENTE TRIMESTRE SE FALLARON 2 ACTUACIONES EQUIVALENTE AL 6% | APLICATIVO SI ACTUA. | 15% | 0% | NO HUBO FALLOS EN PRIMERA INSTANCIA | APLICATIVO SI ACTUA.
|  |  | 14.8 | Impulsar el 80% de las actuaciones administrativas en obras y urbanismo, establecimientos de comercio y espacio publico, aperturadas entre el 2011 y el 2013 | 3% | Porcentaje | Suma | 20% | 43.66% | 218.3% | 20% | 41.2% | 206% | 20% | 40% | 200% | 20% | 34.5% | 172.5% | 80% | 159.4% | 100% | 3% | Actuaciones administrativas en obras y urbanismo, establecimientos de comercio y espacio publico, aperturadas entre el 2011 y el 2013 impulsadas | N. de expedientes sustanciados( impulsados) | N. de expedientes reportados físicamente | Eficacia | Inventario físico llevado a cabo durante le mes de diciembre de 2013 de los a el escaneo | RESPONSABLES: Alcaldías locales, Coordinación Normativa y Jurídica, SDG, Subsecretaria de Asuntos Locales, Dirección de Apoyo a Localidades. | 20% | 43.66% | SE TIENE COMO BASE 284 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS (ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 144, ESPACIO PUBLICO 45 Y ASESORIA DE OBRAS 95) DE LOS CUALES SE IMPULSARON 124 (ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 55, ESPACIO PUBLICO 45 Y ASESORIA DE OBRAS 24). SE VERIFICO EN EL APLICATIVO SI ACTUA LOS MOVIMIENTOS REGISTRADOS A LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS AÑOS 2011 AL 2013 DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EN EL CASO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SE VERIFICO QUE EL REPORTE QUE MUESTRA EL APLICATIVO SI ACTUA NO ES REAL YA QUE EL PALICATIVO NO MUESTRA TODAS LA ACTUACIONES QUE SE IMPULSARON. | APLICATIVO SI ACTUA | 20% | 41.2% | SE TIENE COMO BASE 284 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS (ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 144, ESPACIO PUBLICO 45 Y ASESORIA DE OBRAS 95) DE LOS CUALES SE IMPULSARON 117 (ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 38, ESPACIO PUBLICO 42 Y ASESORIA DE OBRAS 37). SE VERIFICO EN EL APLICATIVO SI ACTUA LOS MOVIMIENTOS REGISTRADOS A LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS AÑOS 2011 AL 2013 DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EN EL CASO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SE VERIFICO QUE EL REPORTE QUE MUESTRA EL APLICATIVO SI ACTUA NO ES REAL YA QUE EL APLICATIVO NO MUESTRA TODAS LA ACTUACIONES QUE SE IMPULSARON. | APLICATIVO SI ACTUA | 20% | 40% | SE TIENE COMO BASE 284 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS (ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 144, ESPACIO PUBLICO 45 Y ASESORIA DE OBRAS 95) DE LOS CUALES SE IMPULSARON 115 (ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 55 , ESPACIO PUBLICO NO SE REPORTA INFORMACION Y ASESORIA DE OBRAS 60).EL AVANCE DE EJECUCION DE OBTIENE DEL TOTAL DE LAS ACTUACIONES IMPULSADAS EN EL TRIMESTRE (115/284) | APLICATIVO SI ACTUA | 20% | 34.5% | SE TIENE COMO BASE 284 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS (ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 144, ESPACIO PUBLICO 45 Y ASESORIA DE OBRAS 95) DE LOS CUALES SE IMPULSARON 98 ACTUACIONES DE LA SIGUIENTE MANERA: DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 63, ESPACIO PUBLICO 18 Y DE OBRAS 17 | APLICATIVO SI ACTUA
|  |  | 14.9 | Realizar 10 actividades de prevención de infracciones en obras y urbanismo establecimientos de comercio y espacio publico | 2% | Cantidad | Suma | 1 | 1 | 100% | 3 | 1 | 33.33% | 3 | 2 | 66.67% | 3 | 3 | 100% | 10 | 7 | 70% | 1.4% | Actividades de prevención de infracciones en obras y urbanismo establecimientos de comercio y espacio publico realizadas | N. de actividades de prevención realizadas | N. de actividades de prevención programadas | Eficacia |  | RESPONSABLES: Alcaldías locales, Coordinación Normativa y Jurídica, SDG, Subsecretaria de Asuntos Locales, Dirección de Apoyo a Localidades, Secretaria General | 1 | 1 | SE REALIZO 1 SENSIBILIZACION DEL REGIMEN DE OBRAS Y URBANISMO. | CARPETA DE ACTAS | 3 | 1 | SE REALIZO 1 SENSIBILIZACION DEL REGIMEN DE OBRAS Y URBANISMO. NO SE CUMPLIO CON LA META POR CUANTO LA ASESORIA JURIDICA NO REALIZO JORNADA DE SENSIBILIZACION DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y ESPACIO PUBLICO. | CARPETA DE ACTAS | 3 | 2 | SE REALIZO 1 SENSIBILIZACION DEL REGIMEN DE OBRAS Y URBANISMO Y UNA EN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SOBRE NORMAS DE TARIFAS DE PARQUEADEROS. | CARPETA DE ACTAS | 3 | 3 | SE REPORTA INFORMACION DE ESPACIO PUBLICO EL CUATRO TRIMESTRE Y NO DE LOS TRIMESTRES ANTERIORES. | CARPETA DE ACTAS
|  |  | 14,10 | Realizar 40 operativos de control de infracciones en establecimientos de comercio | 2% | Cantidad | Suma | 4 | 5 | 125% | 12 | 9 | 75% | 12 | 11 | 91.67% | 12 | 8 | 66.67% | 40 | 33 | 82.5% | 1.65% | Operativos de control de infracciones, en establecimientos de comercio realizados | N. de operativos de control en establecimientos de comercio realizados | N. de operativos de control programados | Eficacia |  | RESPONSABLES: Alcaldías locales, Coordinación Normativa y Jurídica, SDG, Subsecretaria de Asuntos Locales, Dirección de Apoyo a Localidades, Secretaria General de los a el escaneo de los | 4 | 5 | SE REALIZO 1 A LAS CIGARRERIAS Y LICORERIAS DEL SECTOR DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 19 A LA 23. TAMBIEN A DISTRIBUIDORAS DE PESCADOS EN LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, EN EL SECTOR DE LA CALLE 19 ENTRE CARRERA 7 A LA 6 A ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO DE LICOR DENTRO DEL ESTABLECMIENTO, CONTROL A ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD DE VIDEOS X EN EL SECTOR DE LA CARRERA 10 A LA 13 CON CALLE 22 Y SE REALIZO UN OPERATIVO ADICIONAL DE MANERA INTERINSTITUCIONAL CON EL HOSPITAL CENTRO ORIENTE POR SOLICITUD DEL CITADO HOSPITAL. | CARPETA DE ACTAS DE OPERATIVOSESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. | 12 | 9 | SE REALIZO 1 EN EL CENTRO COMERCIAL PROCOIL CONTROL A BARES, 1 INQUILINATOS Y/O RESIDENCIAS BARRIO ALAMEDA, 1 INQUILINATOS Y/O RESIDENCIAS BARRIO CAPUCHINA, 1 COMIDAS RAPIDAS AV CALLE 19, 1 CONTROL BARES BARRIO LAS NIEVES, 1 CACHARRERIAS SAN VICTORINO, 1 CENTRO DE ACOPIO RECICLADORAS BARRIO ALAMEDA, 1 DORMITORIOS PAGA DIARIO HABITANTE DE CALLE BARRIO ALAMEDA Y1 PESCADERIAS CARRERA 4 CALLE 19. FALTARON TRES OPERATIVOS POR REALIZAR POR LAS SIGUIENTES RAZONES: SE SUSPENDIO EL OPERATIVO PROGRAMADO PARA EL DIA 25 DE ABRIL DE 2014, YA QUE LA POLICIA NO HIZO PRESENCIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SANIDAD RECIBIO LA SOLICITUD SOBRE EL TIEMPO Y NO SE PUDO PROGRAMAR EL ACOMPAÑAMIENTO, SE CANCELO OPERATIVO PARA MAYO 30 DE 2014 CONTRO WISKERIAS YA QUE NO SE CONTO CON EL APOYO DE LA POLICIA, SE CANCELA EL OPERATIVO PARA 05 DE JUNIO DE 2014 YA QUE NO HIZO PRESENCIA PARA ACOMPAÑAMIENTO LA POLICIA, HOSPITAL Y PERSONRIA LOCAL. | CARPETA DE ACTAS DE OPERATIVOSESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. | 12 | 11 | SE TENIAN PROGRAMADOS 14 OPERATIVOS DE LOS CUALES SE REALIZARON 1 OPERATIVO EN DISTRICUIDORAS DE LICORES, 3 EN MADRUGON DE SAN VICTORINO, 1 EN VIDEO JUEGOS . 1 PARQUEADEROS PUBLICOS, 2 BARES, 1 VIDEOS X, 2 OPERATIVOS DE CONTROL A CIGARRERIAS Y DULCERIAS PREVIA A LA FIETAS DE HALLOWEN (CONTROL CALIDAD DULCES) Y 3 CANCELADOS POR NO CONTAR CON PERSONERIA LOCAL Y SE POR CALIDAD DOMESTICA . | CARPETA DE ACTAS DE OPERATIVOSESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. | 12 | 8 | SE REALIZARON 4 OPERATIVOS DE CONTROL ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, LOS CUALES FUERON EN EL SECTOR DE SAN VICTORINO 2 DE CONTROL A PRODUCTOS DE JUGUETERIA POR TEMPORADA DECEMBRINA, 1 EN DIFERENTES SECTORES DE LA LOCALIDAD DE CONTROL A RESTAURANTES, BARES Y PARQUEADEROS Y 1 EN EL SECTOR DE LA CALLE 19 ENTRE CARRERAS 4 Y 7 DE CONTROLES A BARES EN HORARIOS NOCTURNOS VERIFICANDOSE LICOR. NO SE REALIZARON OPERATIVOS DURANTE PARTE DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, YA QUE NO HABIA ASESOR JURIDICO, YA QUE LA TITULAR SE PENSIONO. SE REALIZARAN DEL 18 AL 23 4 OPERATIVOS: 2 CONTROL JUGUETERIA, 1 CONTROL LICORES DISTRIBUIDORAS, 1 TIENDA VENTA Y CONSUMO LICOR BARRIO SAN BERNARDO | CARPETA DE ACTAS DE OPERATIVOSESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO.
|  |  | 14,11 | Realizar 24 operativos de control de infracciones en obras y urbanismo | 3% | Cantidad | Suma | 6 | 12 | 200% | 6 | 12 | 200% | 6 | 12 | 200% | 6 | 0 | 0% | 24 | 36 | 100% | 3% | Operativos de control de infracciones, en obras y urbanismo realizados | N. de operativos de control de obras y urbanismo realizados | N. de operativos de control programados | Eficacia |  | RESPONSABLES: Alcaldías locales, Coordinación Normativa y Jurídica, SDG, Subsecretaria de Asuntos Locales, Dirección de Apoyo a Localidades, Secretaria General de los a el escaneo de los | 6 | 12 | SE SOBREPASO LA META POR CUANTO SE TIENE ESTABLECIDO EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE CERROS ORIENTALES OPERATIVOS DE CONTROL MEMSUALES A LO POLIGONOS DE CERROS ORIENTALES YA SEAN RURALES O URBANOS. | CARPETA DE OPERATIVOS | 6 | 12 | SE SOBREPASO LA META POR CUANTO SE TIENE ESTABLECIDO EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE CERROS ORIENTALES OPERATIVOS DE CONTROL MEMSUALES A LO POLIGONOS DE CERROS ORIENTALES YA SEAN RURALES O URBANOS. | CARPETA DE OPERATIVOS | 6 | 12 | SE TENIAN PROGRAMADOS 6 DE LOS CUALES SE REALIZARON 12 SOBREPASO LA META POR CUANTO SE TIENE ESTABLECIDO EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE CERROS ORIENTALES OPERATIVOS DE CONTROL MEMSUALES A LO POLIGONOS DE CERROS ORIENTALES YA SEAN RURALES O URBANOS. | CARPETA DE OPERATIVOS | 6 | 0 | NO SE REPORTA INFORMACION POR CUANTO SE CUMPLIO LA META
|  |  | 14,12 | Realizar 108 operativos de control de infracciones en espacio público | 3% | Cantidad | Suma | 27 | 3400% | 125.9% | 27 | 33 | 122.2% | 27 | 20 | 74.07% | 27 | 24 | 88.89% | 108 | 111 | 100% | 3% | Operativos de control de infracciones, en espacio público realizados | N. de operativos de control de espacio público realizados | N. de operativos de control programados | Eficacia |  | RESPONSABLES: Alcaldías locales, Coordinación Normativa y Jurídica, SDG, Subsecretaria de Asuntos Locales, Dirección de Apoyo a Localidades, Secretaria General de los a el escaneo de los | 27 | 34 | SE SOBREPASA LA META POR INTECIFICACION EN OPERATIVOS LOS FINES DE SEMANA EL SECTOR DE MONSERRATE Y CACHIVACHEROS DE LA CARRERA 7 ENTRE CALLE 21 A 26. | CARPETA DE OPERATIVOS DE ESPACIO PUBLICO | 27 | 33 | SE SOBREPASA LA META POR INTECIFICACION EN OPERATIVOS LOS FINES DE SEMANA EL SECTORDE MONSERRATE Y CACHIVACHEROS DE LA CARRERA 7 ENTRE CALLE 21 A 26. | CARPETA DE OPERATIVOS DE ESPACIO PUBLICO | 27 | 20 | SE TENIAN PROGRAMADOS 27 OPERATIVOS DE ESPACIO PUBLICO DE LOS CUALES SE REALIZARON 20 EN LA CARRERA 7 ENTRE JIMENEZ Y CALLE 34, CALLE 19 ENTRE CARRERA 3 Y 10MA, CALLES 16 Y 17 ENTRE K10 Y K5, , AV. JIMENEZ ENTRE K3 Y K 8 Y FINES DE SEMANA EN LAS CALLES 22,23 Y 24 ENTRE K 3 Y K8 Y CARRERA 7MA ENTRE JIMENEZ Y CALLE 26. | CARPETA DE OPERATIVOS DE ESPACIO PUBLICO | 27 | 24 | SE REALIZARON 24 OPERATIVOS EN LOS SECTORES CARRERA 7, PARUQ DE LA MARIPOSA, SAN VICTORINO Y MONSERRATE. | CARPETA DE OPERATIVOS DE ESPACIO PUBLICO
|  |  | 14.13 | Impulsar el 100% de las acciones policivas en términos procesales( querellas, contravenciones de la vigencia 2014) | 2% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2% | Acciones policivas en términos procesales(querellas, contravenciones de la vigencia 2014) impulsadas | N. de querellas y contravenciones con impulso procesal | N. de querellas y contravenciones recibidas en el trimestre | Eficacia |  |  | 100% | 100% | SE CUMPLIO CON LA META TODOS LOS EXPEDIENTES RECIBIDOS EN EL 2014 SE LES DIO IMPULSO PROCESAL (avocar conocimiento, citacion a las partes, señalar fecha para practica de diligencia, etc.) En la Secretaria General e Inspecciones de Policia se tramitaron 843 querella sy contravenciones y a todos se les hizo seguimiento a traves del APLICATIVO SI ACTUA. | APLICATIVO SI ACTUA Y EXPEDIENTES | 100% | 100% | DURANTE EL TRIMESTRE SE RECIBIERON 142 QUERELLAS CIVILES Y CONTRAVENCIONALES Y A TODAS SE LES DIO EL IMPULSO PROCESAL. DURANTE LA VIGENCIA DEL 2014 SE HAN RECIBIDO 290 QUERELLAS CIVILES Y CONTRAVENCIONALES A LAS QUE IGUALMENTE SE LES HA DADO EL IMPULSO PROCESAL EN LO CONCERNIENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS.(Se avocó conocimiento, inadmitir,rechazar, fijar fecha para diligencia ocular, emitir fallo, archivo por desistimiento, ratificacion o descargos). | APLICATIVO SI-ACTUA, EXPEDIENTES. | 100% | 100% | Ante las Inspecciones de Policía se tramitan actualmente 149 querellas y contravenciones y a todas se les ha hecho seguimiento a través del APLICATIVO SI ACTUA A PESAR DE HABER FUNCIONADO DE MANERA INTERMITENTE EL APLICATIVO SI ACTUA SE DIO MOVIMIENTO A TODAS LAS QUERELLAS Y CONTRAVENCIONES QUE SE TRAMITAN EN LAS INSPECCIONES DE POLICIA (avocar conocimiento, citación a las partes, señalar fecha para practica de diligencia, etc.) | APLICATIVO SI ACTUA | 100% | 100% | A LA FECHA ANTE LAS INSPECCIONES SE TRAMITAN 117 EXPEDIENTES ENTRE QUERELLAS Y CONTRAVENCIONES Y A TODAS SE HA DADO MOVIMIENTO EN EL APLICATVO SI ACTUA (avocar o rechazar el conocimiento, fijar fecha, resolver recursos, notificaciones, contestar solicitudes, etc) | APLICATIVO SI ACTUA
|  |  | 14,14 | Emitir 40 % de las decisiones que pongan fin al proceso | 2% | Porcentaje | Suma | 7% | 15.36% | 219.4% | 13% | 13.13% | 101% | 13% | 60% | 461.5% | 7% | 73% | 1043% | 40% | 161.5% | 100% | 2% | Decisiones emitidas que pongan fin al proceso | N. de decisiones emitidas que pongan fin al proceso | Inventario de querellas y contravenciones al 31 de diciembre del 2013 | Eficacia |  | Decisión se refiere a prescripción, desistimiento, conciliación, caducidad, fallo. | 7% | 15.36% | SUMADO A LOS 716 EXPEDIENTES DEL 2013, EN EL PRIMER TRIMESTRE SE RECIBIERON 127. SE FALLARON 110 INVESTIGACIONES. SE SOBREPASO LO PROGRAMADO POR CUANTO EN EL TRABAJO COMUNITARIO SE EVACUARON QUERELLAS Y CONTRAVENCIONES DEMOSTRANDO QUE LOS ACTORES NO ESTABAN INTERESADOS EN EL TRAMITE D ELA DENUNCIA. | APLICATIVO SI ACTUA Y EXPEDIENTES | 13% | 13.13% | INVENTARIO CORTE 31DE DICIEMBRE DEL 2013. QUERELLAS CIVILES Y CONTRAVENCIONALES 716. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE RECIBIERON 142. SE TERMINARON 94. SE CUMPLIO CON LA META. | APLICATIVO SI-ACTUA, EXPEDIENTES. | 13% | 60% | DURANTE EL TRIMESTRE SE RECIBIERON 169 QUERELLAS CIVILES Y CONTRAVENCIONALES Y SE FALLARON EN LAS INSPECCIONES 3A Y 3D 102 EXPEDIENTES, QUE PORCENTUALMENTE EQUIVALEN AL 60% | APLICATIVO SI ACTUA Y QUERELLAS | 7% | 73% | SE RECIBIERON 124 EXPEDIENTES ENTRE QUERELLAS Y CONTRAVENCIONES Y SE FALLARON POR PARTE DE LAS 3 INSPECCIONES NOVENTA (90) INVESTIGACIONES. | CADA EXPEDIENTE, CARPETA DE FALLOS EN CADA INSPECCION Y APLICACTIVO SI ACTUA
|  |  | 14.15 | Lograr en 15 días la realización de la audiencia de conciliación, Secretaría General de las Inspecciones de Policía o Corregidores. | 2% | Cantidad | Constante | 15 | 8 | 187.5% | 15 | 8 | 187.5% | 15 | 11 | 73.33% | 15 | 14.78% | 0.9853% | 15 | 8 | 100% | 2% | Promedio de días para la realización de audiencias de conciliación | Sumatoria de días para la realización de todas las audiencias de conciliación | N° de Audiencias realizadas. | Eficiencia |  |  | 15 | 8 | SE CUMPLIO CON LA META. SE REALIZARON 94 CONCILIACIONES EN 789 DIAS. | CARPETA DE ACTAS DE CONCILIACION Y QUERELLAS | 15 | 8 | SE CUMPLIO CON LA META. SE SEÑALARON 55 AUDIENCIAS DE CONCILIACION Y LA SUMATORIA DE DIAS ES DE 446. EL PROMEDIO PARA REALIZACION DE AUDIENCIAS ES DE 8 DIAS. | APLICATIVO SI-ACTUA, EXPEDIENTES. | 15 | 11 | SE CUMPLIO CON LA META. SE SEÑALARON 88 AUDIENCIAS DE CONCILIACION Y LA SUMATORIA DE DIAS ES DE 993. EL PROMEDIO PARA REALIZACION DE AUDIENCIAS ES DE 11 DIAS. | QUERELLAS Y CARPETA ACTAS DE CONCILIACION | 15 | 14.78% | SE REALIZARON 75 AUDIENCIAS DE CONCILIACION Y LA SUMATORIA DE DIAS ES DE 1109. | CADA QUERELLA, APLICATIVO SI ACTUA Y CARPETA AUDIENCIAS DE CONCILIACION
|  |  | 14.16 | Evacuar 70 % de los procesos generados por retención de bienes por la ocupación del espacio público | 2% | Porcentaje | Constante | 70% | 50.62% | 72.31% | 70% | 98.57% | 140.8% | 70% | 72% | 102.9% | 70% | 71% | 101.4% | 70% | 73.05% | 100% | 2% | Procesos generados por retención de bienes por la ocupación del espacio público evacuados | N. de procesos evacuados | N. de procesos recibidos durante el trimestre | Eficacia |  | La meta hace referencia a evitar la acumulación de los elementos en bodega, igualmente mide la evacuación de los elementos por un proceso generado por la utilización indebida del espacio público; Cada persona, infractor o vendedor tiene un proceso independiente. | 70% | 50.62% | En el trimestre se recibieron 887 y se evacuaron 449 decomisos.no se cumplio con la meta por que el tiempo es muy corto si se le da aplicacion a lo establecido en el procedimiento de la secretaria de gobierno. | APLICATIVO SI ACTUA Y EXPEDIENTES | 70% | 98.57% | EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE RECIBIERON 364 ACTAS PARA TRAMITE PROCESO. SE EVACUARON 250 QUE CORRESPONDEN AL 69%. NO SE CUMPLIO TOTALMENTE LA META POR CUANTO LA SECRETARIA TITULAR SE ENCUENTRA EN VACACIONES Y EL ENCARGO SIEMPRE CAUSA UN POCO DE RETRAZO. | APLICATIVO SI-ACTUA, EXPEDIENTES. | 70% | 72% | En el trimestre se recibieron 503 nuevas actas de aprehensión y del segundo trimestre venían 364 para un total de 867. Se evacuaron 624 decomisos. | ACTAS DE APREHENSION Y APLICATIVO SI ACTUA | 70% | 71% | EN EL TRIMESTRE SE RECIBIERON 1347 ENTRE ACTAS NUEVAS Y LAS DEL TRIMESTRE ANTERIOR. SE EVACUARON 956 DECOMISOS PARA UN PORCENTAJE DEL 71%. | EXPEDIENTES POR DECOMISO Y APLICATIVO SI ACTUA
|  | TIPO DE PROCESOS MISIONALES | [27 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Garantizar las condiciones de convivencia pacífica, seguridad humana, el ejercicio de derechos y libertades para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en Bogotá | Establecer el índice de satisfacción de nuestros usuarios y beneficiarios de los procesos, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas del Distrito Capital | GESTIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL | 15.1 | Motivar a 210 ciudadanos en temas relacionados con el abordaje alternativo de conflictos | 2% | Cantidad | Suma | 30 | 51 | 170% | 60 | 67 | 111.7% | 60 | 74 | 123.3% | 60 | 50 | 83.33% | 210 | 242 | 100% | 2% | Ciudadanos Motivados en los temas relacionados con el abordaje alternativo de conflictos | Número de personas motivadas | Número de personas programadas | Eficacia |  |  | 30 | 51 | Se cumplió objetivo mediante tres (3) talleres dictados en el mes de marzo | Formatos de asistencia 2L-GCS-F20 (Carpeta: Procedimiento motivación para la convivencia) | 60 | 67 | Se cumplió objetivo mediante tres (5) talleres dictados entre los meses de abril a junio incluyendo sesiones dentro del proceso de formación a conciliadores | Formatos de asistencia 2L-GCS-F20 (Carpeta: Procedimiento motivación para la convivencia) | 60 | 74 | Se superó la meta estando sobre el promedio . Se prevee una baja de ciudadanos participantes en el ultimo trimestre | Formatos de asistencia 2L-GCS-F20 (Carpeta: Procedimiento motivación para la convivencia) | 60 | 50 | No se cumplió la meta del trmestre pero se compensa con el trimestre anterior para un consolidado de 2014 que supera la meta inicialmente pactada | Formatos de asistencia 2L-GCS-F20 (Carpeta: Procedimiento motivación para la convivencia)
|  |  | 15.2 | Realizar 8 reuniones de retroalimentación con la red local de AVCC con el fin de mejorar los servicios prestados a la comunidad | 2% | Cantidad | Suma | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 150% | 2 | 1 | 50% | 2 | 2 | 100% | 8 | 8 | 100% | 2% | Reuniones de retroalimentación realizadas con la red local de AVCC | Número de reuniones de retroalimentación realizadas | Número de reuniones de retroalimentación programadas | Eficacia |  |  | 2 | 2 | De acuerdo a lo proyectado se cumplió lo proyectado mediante reuniones mensuales con AVCC en enero y febrero de 2014 | Formato acta nde reunión 1D-PGE-F10 (Carpeta:Procedimiento:Acompañamiento a la red lñocal de actores voluntarios de convivencia) | 2 | 3 | se sobrepasó la meta debido a reuniones mensuales ordinarias d ella red local de Avcc (,meses de abri a junio) | Formato acta nde reunión 1D-PGE-F10 (Carpeta:Procedimiento:Acompañamiento a la red local de actores voluntarios de convivencia) | 2 | 1 | Se realizó la reunión ordinaria de septiembre, no pudiendose realizar la del mes de agosto por baja confirmación de posibles asistentes. | Formato acta nde reunión 1D-PGE-F10 (Carpeta:Procedimiento:Acompañamiento a la red local de actores voluntarios de convivencia) | 2 | 2 | Se realizaron las reuniones de acuerdo a lo proyectado cumpiendose con el 100% de la meta establecida | Formato acta nde reunión 1D-PGE-F10 (Carpeta:Procedimiento:Acompañamiento a la red local de actores voluntarios de convivencia)
|  |  | 15.3 | Alcanzar el 80% en el nivel de satisfacción del servicio de todo el proceso de mediación institucional. | 2% | Porcentaje | Constante | 80% | 83.03% | 103.8% | 80% | 94.47% | 118.1% | 80% | 95.5% | 119.4% | 80% | 91.97% |  | 80% | 68.25% | 85.31% | 1.706% | Nivel alcanzado de satisfacción del servicio de todo el proceso de mediación institucional | Sumatoria de puntuación obtenida en todos los Formatos de consulta sobre satisfacción del servicio | (N° de Formatos de consulta sobre satisfacción del servicio)*15 | Efectividad | Formato tabulación encuesta del servicio de mediación |  | 80% | 83.03% | Se superó lo planteado con una calificación promedio de 12,45 sobre 15 (83%) a partir de 11 encuestas aplicadas a ciudadanos participantes en mediaciones institucionales. SEGUN INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS EL NUMERO DE FORMATOS Y CONSULTAS QUE ES DE 11 SE DEBIS MULTIPLICAR POR 15 LO CUAL NOS DA 165. | Formato consulta satisfaccion del servicio 2L-GCS-F7 y carpeta Tabulación resultados encuesta | 80% | 94.47% | Se superó lo planteado con una calificación promedio de 14,17 sobre 15 (94,46%) a partir de 17 encuestas aplicadas a ciudadanos participantes en mediaciones institucionales | Formato consulta satisfacción del servicio 2L-GCS-F7 y carpeta Tabulación resultados encuesta | 80% | 95.5% | Se superó lo planteado con una calificación promedio de 14,33 sobre 15 (95,5%) a partir de 12 encuestas aplicadas a ciudadanos participantes en mediaciones institucionales | Formato consulta satisfaccion del servicio 2L-GCS-F7 y Aplicación Tabulación resultados encuesta | 80% | 91.97% | El nivel de satisfacción alcanzado superó el 80% siendo manifiesta así la aprobación de los ciudadanos en el ejercicio de la mediación institucional. La suma total de las 54 encuestas realizadas es de 745 | Formato consulta satisfacción del servicio 2L-GCS-F7 y Aplicación Tabulación de resultados encuesta
|  |  | 15.4 | Realizar xxx actividades de prevención basados en la conflictividad de cada localidad | 0% | Cantidad | Suma | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | Actividades de prevención realizadas, basadas en la conflictividad de cada localidad | N. de actividades de prevención realizadas | N. de actividades de prevención programadas | Eficacia |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 15.5 | Realizar xxx actividades de promoción que permitan posicionar los servicios de las casas de justicia (afiches, plegables, web, etc) | 0% | Cantidad | Suma | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | Actividades de promoción realizadas que permitan posicionar los servicios de las casas de justicia (afiches, plegables, web, etc) | N. de actividades de promoción realizadas | N. de actividades de promoción programadas | Eficacia |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | 15.6 | Realizar 2 actividades de atención extra murales o en las casas de justicia móvil | 0% | Cantidad | Suma | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | Actividades de atención extra murales o en las casas de justicia móvil realizadas | N. de actividades de atención extra murales o en las casas de justicia móvil realizadas | N. de actividades de atención extra murales o en las casas de justicia móvil programadas | Eficacia |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 15.7 | Realizar 30 acciones de sensibilización para el acatamiento voluntario en normas de convivencia | 2% | Cantidad | Suma | 7 | 8 | 114.3% | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 7 | 7 | 100% | 30 | 31 | 100% | 2% | Acciones de sensibilización para el acatamiento voluntario en normas de convivencia realizadas | N. de acciones de sensibilización realizadas | N. de acciones de sensibilización programadas. | Eficacia |  | Las acciones se refieren a talleres, capacitaciones, conferencias y charlas. | 7 | 8 | Las actividades se realizaron en la Avenida Comuneros, Centro Comercial Plenocentro, Edificio Bulevar Tequendama, tres (3) charlas en la Plazoleta de las Nieves y Las Cruces.(3).Carpeta de Trabajo Comunitario, | Carpeta de Trabajo Comunitario Y registro fotografico | 8 | 8 | LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN EL INSTITUTO DISTRITAL JORGE SOTO DEL CORRAL, COLEGIO JULIO CESAR GARCIA, ESTACION TERCERA DE POLICIA, SALON COMUNAL BARRIO CONCORDIA, CONJUNTO RESIDENCIAL GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA, TODO DENTRO DE LA LABOR COMUNITARIA. EN TOTAL SE REALIZARON 8 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION DE LAS 8 PROGRAMADAS. | APLICATIVO SI-ACTUA, EXPEDIENTES Y CARPETA DE ARCHIVO. | 8 | 8 | TRES (3) DE LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LA SALA DE CONCILIACION DE LA SECRETARIA GENERAL DE INSPECCIONES -BASURAS, INSALUBRIDAD, VENDEDORES AMBULANTES, (4)SALON COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES -BASURAS- , (5)SALON COMUNAL DEL EDIFICIO TORRES BLANCAS -OBRAS-, (6)CHARLA PUERTA A PUERTA A COMERCIANTES CALLES 21 Y 22 ENTRE CR 9 Y 10, (7)CHARLA PUERTA A PUERTA A COMERCIANTES EN EL SECTOR SAN VICTORINO CALLE 11 ENTRE CARRERA 14 Y 12 PROMOVIENDO SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y (8) CHARLA PUERTA A PUERTA A COMERCIANTES EN EL SECTOR DE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 19 Y 22 POR EQUIPOS DE SONIDO A ELEVADO VOLUMEN. | CARPETA TRABAJO COMUNITARIO | 7 | 7 | LA PRIMERA(1) ACTIVIDAD SE DESARROLLO EN EL RESTAURANTE LA MACARENA POR REUNION ENTRE CIUDADANOS Y COMERCIANTES POR RELACIONES DE VECINDAD, (2) PARQUE SANTANDER SENSIBILIZACION A VENDEDORES AMBULANTES INDISCIPLINA -BASURAS, INSALUBRIDAD-, (3)COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL SENSIBILIZACION A PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE BASURAS, DIRECTIVAS Y PROFESORES POR INDISCIPLINA EN EL MANEJO DE BASURAS, (4) BARRIO TURBAY AYALA CON LA COMUNIDAD VISITA PUERTA A PUERTA POR MALA DISPOSICION DE BASURAS, (5) PLAZA DE MERCADO LA MACARENA POR INDISCIPLINA DE OCUPANTES DE LOCALES COMERCIALES AL DISPONER DE LAS BASURAS, CHARLA SOBRE ENTREDA EN VIGENCIA DEL COMPARENDO AMBIENTAL, (6) SALON DE LA JUNTA DE ADMINSITRADORA LOCAL CHARLA A AGENTES DE POLICIA ADSCRITOS A LA ESTACION TERCERA DE POLICIA VIGENCIA COMPARENDO AMBIENTAL, (7) SALA DE REUNION UNIDAD DE MEDIACION DE CONCILIACION A INFRACTORES QUE PERTURBAN LA TRANQUILIDAD CON RUIDOS Y MAL MANEJO DE SCOMBROS EN OBRAS DE CONSTRUCCION. | CARPETA TRABAJO COMUNITARIO
|  |  | 15.8 | Formular 1 Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana con base en el PICS Distrital. | 2% | Cantidad | Suma | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 100% | 2% | Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana formulado con base en el PICS Distrital. | Numero de planes Integrales de Seguridad y Convivencia Formulados | Numero de planes Integrales de Seguridad y Convivencia programados | Eficacia |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONSOLIDACION Y EL REPORTE DE EJECUCION SE MOSTRARA EN EL CUARTO TRIMESTRE | Carpeta de PICS en la Oficina Juridica | 0 | 1 | Esta pendiente por ser revisado por la SDG. | Carpeta de PICSC en el Archivo de la Oficina Juridica
|  |  | 15.9 | Elaborar 1 informe en la vigencia sobre la ejecución y seguimiento del plan integral de seguridad local | 2% | Cantidad | Suma | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2% | Informe elaborado en la vigencia sobre la ejecución y seguimiento del plan integral de seguridad local | Número de Informes elaborados | Número de Informes programados en la vigencia | Eficacia |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | Se rindio informe ante el Consejo Local de Seguridad en el mes de Diciembre y a la Referente de Calidad en el mes de Diciembre | Carpeta de PICSC Y CONSEJO LOCAL DE SEGURIDAD en la Oficina Juridica
|  |  | 15.1 | Implementar el 100 % del plan de acción del consejo local de gestión de riesgo y cambio climático | 3% | Porcentaje | Suma | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 87% | 348% | 100% | 87% | 87% | 2.61% | Plan de acción implementado del consejo local de gestión de riesgo y cambio climático | N. de acciones implementadas | Número de acciones programadas en el plan de acción | Eficacia | PLAN DE ACCION DEL CLE |  | 25% | 0 |  |  | 25% | 0 |  |  | 25% | 0 |  |  | 25% | 87% | Se brinda la información correspondiente al año 2014, ya que en los trimestres anteriores no se había hecho. Se desarrolló todo el proceso de reconformación del CLGRCC articulando con las demás entidades en todos y cada uno de los espacios inherentes a la gestión del riesgo. Igual se estableció una red ciudadana en torno a la gestión del riesgo, se hizo seguimiento a los diferentes documentos y diagnósticos y visitas para identificar y reducir el riesgo. Se continuó en conjunto con IDIGER y CVP las acciones de reducción de familias ubicadas en zonas de alto riesgo y manejo integral de las zonas que están en el programa de reasentamientos. Atención de emergencias. No se logró el 100% de ejecución porque el Convenio con Cruz Roja se reprogramó para darlo como finalizado en el mes de marzo del 2015 y en cuestión de reasentamientos no se ha logrado la reubicación total de las familias.. | Actas de reuniones del CLGR, actas de asistencia a capacitacionesy reuniones, formatos de seguimiento a diagnósticos, Convenio Interadministrativo entre CVP y FDLSF con informes mensuales y actas de reuniones, SIRE. Todos los documentos se encuentran en carpetas ubicadas en la oficina del FDLSF a cargo de Sandra Ordóñez. Lo del SIRE es un aplicativo que se puede consultar cuando se requiera
|  | TIPO DE PROCESOS MISIONALES | [18 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Articular la gestión entre los diferentes sectores del distrito, entidades regionales y nacionales, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta en el territorio y dar cumplimiento al plan de desarrollo distrital y los planes de desarrollo local |  | GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL | 16.1 | Lograr 40 % de avance del cumplimiento físico en el plan de desarrollo | 3% | Porcentaje | Suma | 20% | 28% | 140% | 10% | 9.5% | 95% | 5% | 4.76% | 95.2% | 5% | 0% | 0% | 40% | 42.26% | 100% | 3% | Avance del cumplimiento físico logrado en el plan de desarrollo | % del avance en el cumplimiento Físico |  | Eficacia | MATRIZ MUSI | Esta meta hará referencia al cumplimiento físico del plan de desarrollo, La magnitud de la meta hará referencia al avance acumulado de ejecución en el plan de desarrollo (Cuatrienio). | 20% | 28% | EL PLAN DE DESARROLLO TIENE 42 METAS DE LA CUALES SE HA CUMPLIDO 13. | MATRIZ MUSI OFICINA PLANEACION | 10% | 9.5% | EL PLAN DE DESARROLLO TIENE 42 METAS DE LA CUALES SE CUMPLIERON 4 EN EL TRIMESTRE | MATRIZ MUSI OFICINA PLANEACION | 5% | 4.76% | EL PLAN DE DESARROLLO TIENE 42 METAS DE LA CUALES SE CUMPLIERON 2 EN EL TRIMESTRE | MATRIZ MUSI OFICINA PLANEACION | 5% | 0% | No hubo ejecución en este trimestre, pero con la ejecución de los trimestres anteriores se cumplió la meta
|  |  | 16.2 | Realizar 1 audiencias de rendición de cuentas | 2% | Cantidad | Suma | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | 2% | Audiencias realizadas de rendición de cuentas | Numero de audiencias de rendición de cuentas realizadas | Numero de audiencias de rendición de cuentas programadas. | Eficacia |  | Cada alcaldía local podrá establecer la cantidad de audiencias en un numero mayor a 1. | 1 | 1 | SE REALIZO EN EL MERS DE MARZO LA RENDICION DE CUENTAS PRESENTANDOSE CON LA ASISTENCIA MASIVA DE LA COMUNIDAD | CARPETA DE CONTRATO | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 16.3 | Elaborar 1 documento que evalué los avances de los cabildos ciudadanos realizados en los años 2012 y 2013 | 2% | Cantidad | Suma | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0% | Documento elaborado que evalúe los avances de los cabildos ciudadanos en los años 2012 y 2013 | N. de documentos elaborados | N. de documentos programados | Eficacia |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | NO SUMINISTRARON INFORMACIÓN |  | 0
|  | TIPO DE PROCESOS MISIONALES | [27 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Articular la gestión entre los diferentes sectores del distrito, entidades regionales y nacionales, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta en el territorio y dar cumplimiento al plan de desarrollo distrital y los planes de desarrollo local | Formular e implementar estrategias que generen sinergia entre las entidades del Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia, con el fin de hacer eficaz y eficiente la gestion del mismo | AGENCIAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN LO LOCAL | 17.1 | Aprobar 1 plan de acción del CLG en el primer trimestre del año | 3% | Cantidad | Suma | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | 3% | Plan de acción del CLG aprobado en el primer trimestre del año | Plan de acción del CLG aprobado | Plan de acción del CLG programado | Eficacia |  |  | 1 | 1 | SE APROBO EN LA REUNION DEL CONSEJO DE LOCAL DE GOBIERNO EN EL MES DE FEBRERO. | CARPETA CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 17.2 | Elaborar 2 informes de seguimiento al funcionamiento del CLG | 2% | Cantidad | Suma | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 1% | Informes elaborados de seguimiento al funcionamiento del CLG | N. de informes de seguimiento al funcionamiento del CLG elaborados | N. de informes de seguimiento al funcionamiento del CLG programados | Eficacia |  | El seguimiento es sobre el funcionamiento del CLG | 0 |  |  |  | 1 | 0 | POR TRATARSE DEL PRIMER SEMESTRE, ESTE INFORME SE ELABORA Y SE PRESENTA EN EL MES DE JULIO |  | 0 | 1 | El informe fue elaborado por la Coordinación Administrativa y Financiera, pero está pendiente el envío a los sectores. El informe estaba programado para realizarse en el segundo trimestre, pero de común acuerdo con todos los miembros del clg, se estableció elaborarlo y presentarlo en el tercer trimestre del año, por esta razón se presenta ejecución en el mencionado trimestre | Informe de gestión y oficio de envío del informe a los sectores. | 1 | 0 | POR TRATARSE DEL SEGUNDO SEMESTRE, ESTE INFORME SE ELABORA Y SE PRESENTA EN EL MES DE ENERO
|  |  | 17.3 | Realizar 1 una sesión de concertación de la territorializacion de la inversión de los sectores en la localidad | 2% | Cantidad | Suma | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0% | Sesión realizada de concertación de la territorializacion de la inversión de los sectores en la localidad | N. de sesiones de concertación de la territorializacion de la inversión de los sectores en la localidad realizadas | N. de sesiones de concertación de la territorializacion de la inversión de los sectores en la localidad programadas | Eficacia |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | SE REALIZÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE EN LA SESIÓN DEL CLG | ACTAS DEL CLG
100%