## PG
ALCALDÍA LOCAL DE _________________________________
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN | 2019 | CONTROL DE CAMBIOS
ALCALDÍA LOCAL |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
PROCESOS ASOCIADOS | GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [20 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [19 empty] | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades | Gestión Pública Territorial Local | Incrementar en un 10% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas para el segundo semestre 2019. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de incremento de la participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | ((No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2019 - No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018) / No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018)*100 | 757 | SUMA | Ciudadanos | 0 | 10% | 0 | 0 | 10% | EFICACIA | Registros de asistencia a la audiencia pública de rendición de cuentas 2018 y 2019 | Alcaldía Local | Informe de Veeduría Distrital |  | 0% | 0% | 0% | Para este período no se programo esta meta | No aplica
2 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades | Gestión Pública Territorial Local | Lograr el 65% de avance en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local | 20% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico entregado del Plan de Desarrollo Local que arroja la MUSI. | 29% | CRECIENTE | Porcentaje | 40% | 50% | 55% | 65% | 65% | EFECTIVIDAD | MUSI | Alcaldía Local | Matriz MUSI |  | 40% | 0.37 | 92.5% | La Rendición de cuentas se progarmó para el 04-May-2019 | Informe IAPDL 1er trimestre entregado por la Secretaria de Planeación Distrital
3 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Comprometer al 30 de julio del 2019 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2019. | 5% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 26297284000 | CRECIENTE | Compromisos | 5% | 50% | 80% | 95% | 95% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 5% | 30.24% | 604.7% | El presupuesto aprobado inicial es de $26,297,284,000. A31-mar-2019 se ha comprometido $7,951,056,826 que equivale a 30,24% | Informe de ejecución presupuestal a 31-Mar-2019
4 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar mínimo el 40% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2019 | 5% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | (Valor de los giros de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la vigencia)*100 | 26297284000 | CRECIENTE | Giros | 2% | 10% | 20% | 40% | 40% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 2% | 2.298% | 114.9% | El presupuesto aprobado inicial es de $26,297,284,000. A 31-mar-2019 se ha girado $604,369,333 que equivale a 2,3%% | Informe de ejecución presupuestal a 31-Mar-2019
5 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar el 50% del presupuesto constituído como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Funcionamiento e Inversión). | 5% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2017 y anteirores | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores)*100 |  | CRECIENTE | Giros | 5% | 20% | 40% | 50% | 50% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 5% | 39.4% | 788% | Rubro valor inicial Modificaciones valor vigente giro 3.3.6.90 8.886.936.000 -3.033.979.325 5.852.956.675 2.305.994.045 | Informe de ejecución presupuestal a 31-Mar-2019
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar el 50% del presupuesto constituído como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2018 (Funcionamiento e Inversión). | 5% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2018 | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2018 / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2018)*100 |  | CRECIENTE | Giros | 10% | 20% | 40% | 50% | 50% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 10% | 12.32% | 123.2% | En el siguiente cuadro se presenta la inforamción del período: Rubro valor inicial Modificaciones valor vigente giro 3.1.8 426.039.000 - $131.061.625 294.977.375 180.132.923 3.3.6 2018 20.773.259.000 -1.802.134.401 18.971.124.599 2.193.031.426 2018 total 21.199.298.000 -1.933.196.026 19.266.101.974 2.373.164.349 | Informe de ejecución presupuestal a 31-Mar-2019
7 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 65% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019. | 3% | GESTIÓN | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | (Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de comparendos anteriores a la vigencia 2019 en la Localidad )*100 |  | CRECIENTE | Impulsos Procesales | 15% | 15% | 15% | 20% | 65% | EFICACIA | Siactua | Alcalde Local | Siactua |  | 15% |  | 0% | Este indicador es reportado por la Dirección Policiva
8 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar, ) al 85% de las quejas recibidas en las vigencias anteriores al año 2019 . | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | (Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de quejas recibidas en la Localidad anteriores a la vigencia 2019)*100 |  | CRECIENTE | Impulsos Procesales | 20% | 20% | 20% | 25% | 85% | EFICACIA | Siactua | Alcalde Local | Siactua |  | 20% |  | 0% | Este indicador es reportado por la Dirección Policiva
9 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica | 5% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de económica realizados | Número de Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica | 42 | SUMA | Operativos en materia de actividad económica | 10 | 10 | 12 | 10 | 42 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | SI ACTUA |  | 10 | 16 | 160% | Enero 3, Feb 6 y marzo 7 para untotal de 16 operativos en el trimestre que incluyen 74 visita a bares, parqueaderos y establecimientos de comercio | Carpeta de actas de operativos de establecimientos de comercio
10 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo relacionados con la integridad urbanística. | 5% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo realizados | Número de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 24 | SUMA | Operativos en materia de urbanismo | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | SI ACTUA |  | 6 | 1 | 16.67% | Hubo inconvenietes con la disponibiliad de vehículo lo que afecto el cumplimiento de la meta | carpeta de actas de operativos de obras
11 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público. | 5% | GESTIÓN | Porcentaje de aumento de los operativos de recuperación de espacio público | ((Número de operativos de recuperación de espacio público realizados en 2019- Número de operativos de recuperación de espacio público realizados en 2018) / Número de operativos de recuperación de espacio público realizados en 2018) * 100 | 24 | SUMA | Operativos de Recuperación de espacio público | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | SI ACTUA |  | 6 | 6 | 100% | Enero 1 y 5 en marzo | Carpeta de actas de operativos de espacio público
12 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gerencia de TIC | Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC imparticas por la DTI del nivel central para la vigencia 2019 | 10% | GESTIÓN | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | (# de lineamientos de gestión de TIC cumplidos por la alcaldía local en la vigencia 2018 /Total de lineamientos de gestión de TIC impartidos por la DTI de Nivel Central) *100 | 100% | CONSTANTE | Lineamientos de Gestión de TIC Impartidos por la DTI Cumplidas | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | EFICACIA | Sistema de Gestión Documental Aplicativo Hola Archivo área de Sistemas | Alcalde Local | Seguimiento al Porcentaje de Políticas de Gestión TIC |  | 10% |  | 0% | Este indicador es reportado por la Dirección de Tecnología
13 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | Numero de propuestas de buenas practicas de gestión registradas | 1 | SUMA | Buenas prácticas de gestión registradas en la herramienta AGORA |  |  | 1 |  | 1 | EFICACIA | Agora | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Seguimiento Agora |  | 0% | 0 | 0% | Para este período no se programo esta meta | No aplica
14 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | 100% | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP |  | 100% | 0 | 0% | No se avnzó en el reporte de los planes de mejora pendeintes de seguimiento | Aplicativos MIMEC y SIG
15 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | ((Número de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018/Número de requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018)*100%) |  | CRECIENTE | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados a la Alcaldía Local | 5% | 25% | 50% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo Gestión Documental | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Seguimiento requerimientos ciudadanos |  | 5% | 0 | 0% | No se logró el cierre porque en este momento solo los funcionarios de SAC pueden cambiar el estado en la BD y no lo han actualizado | Archivo PQR de SAC
16 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 70% | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas |  | 70% |  | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP |  | 0% | 0 | 0% | Para este período no se programo esta meta | No aplica
17 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de conocimientos de MIPG | (Sumatoria de calificaciones obtenidas por proceso y/o Alcaldía Local / Número de personas evaluadas)*100 | 80% | CONSTANTE | Promedio de calificación en conocimientos de MIPG |  | 80% |  | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Herramienta Oficina Asesora de Planeación |  | 0% | 0 | 0% | Para este período no se programo esta meta | No aplica
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [18 empty] | 287.2% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017 |  |  | #DIV/0!
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
FAVOR RELACIONAR LOS CODIGOS Y NOMBRES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SU ALCALDIA
CODIGO
Note on J15: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL LOCAL
FOMENTO Y PROTECCIÓN DE DDHH
COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
IVC
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL
RELACIONES ESTRATEGICAS
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
GERENCIA DE TI

## Res
[11 empty] | 57.035 |  | 0.41358
Cons. | Meta | Responsable reporte | Ponderación | Meta total | Programado 1er trim | Ejecutado 1er | % cumpl 1er | Programado 2do trim | Ejecutado 2do | % cumpl 2do | Acum ejección | % cumplimiento acum | Peso
1 | Incrementar en un 10% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas para el segundo semestre 2019. | Alcaldía | 10% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -0.010568 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lograr el 65% de avance en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local | Alcaldía con información entregada por Secretaria Distritl de Planeación? | 20% | 65% | 0.4 | 0.455 | 1.1375 | 0.5 | 0.455 | 0.91 | 0.455 | 0.7 | 0.14
3 | Comprometer al 30 de julio del 2019 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2019. | Alcaldía | 5% | 95% | 0.05 | 0.30235 | 6.0471 | 0.5 | 0.31938 | 0.63876 | 0.319 | 0.33579 | 0.016789
4 | Girar mínimo el 40% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2019 | Alcaldía | 5% | 40% | 0.02 | 0.022982 | 1.1491 | 0.1 | 0.10381 | 1.0381 | 0.104 | 0.26 | 0.013
5 | Girar el 50% del presupuesto constituído como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Funcionamiento e Inversión). | Alcaldía | 5% | 50% | 0.05 | 0.39399 | 7.8798 | 0.2 | 0.50181 | 2.5091 | 0.502 | 1.004 | 0.0502
6 | Girar el 50% del presupuesto constituído como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2018 (Funcionamiento e Inversión). | Alcaldía | 5% | 50% | 0.1 | 0.1156 | 1.156 | 0.2 | 0.30471 | 1.5236 | 0.305 | 0.61 | 0.0305
7 | Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 65% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019. | Dirección de gestión Policiva | 3% | 65% | 0.15 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar, ) al 85% de las quejas recibidas en las vigencias anteriores al año 2019 . | Dirección de gestión Policiva | 2% | 85% | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica | Alcaldía | 5% | 42 | 10 | 16 | 1.6 | 10 | 10 | 1 | 26 | 0.61905 | 0.030952
10 | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo relacionados con la integridad urbanística. | Alcaldía | 5% | 24 | 6 | 3 | 0.5 | 6 | 13 | 2.1667 | 16 | 0.66667 | 0.033333
11 | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público. | Alcaldía | 5% | 24 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 12 | 0.5 | 0.025
12 | Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC imparticas por la DTI del nivel central para la vigencia 2019 | Dirección de TIC | 10% | 100% | 0.1 | 0.33 | 3.3 | 1 |  | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.033
13 | Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad. | Alcaldía | 4% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | OAP | 4% | 100% | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.032
15 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | SAC | 4% | 100% | 0.05 | 0.22 | 4.4 | 0.25 |  | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.0088
16 | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | OAP | 4% | 70% | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Obtener una calificación semestral igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local | OAP | 4% | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Bases
Proceso | Metas | Ponderación
Gestión Pública Territorial Local | 2 | 30
Gestión Corporativa Local | 4 | 20
Inspección Vigilancia y Control | 5 | 20
Gerencia de TIC | 1 | 10
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 5 | 20
Total | 17 | 100
Presupuesto |  |  |  |  | valor inicial | Modificaciones | valor vigente | giro | saldo
Presupuesto autorizado inversion |  | 26297284000 |  | 3.1 |  |  |  |  | #VALUE! | 0
Presupuesto autorizado funcionamiento |  | 2073585000 |  | 3.1.2 |  |  |  |  | #VALUE! | 0
OXP inversion |  | 25853406847 |  | 3,3,1 |  |  |  |  | #VALUE! | 0
OXP funcionamiento |  | 426039000 |  | 3,3,6 total | 29660195000 | -4836113726 | 24824081274 | 4499025471 | 0.18124 | 25161169529
Total OP |  | 26279445847
Presup funcionamiento - OXP |  | 1647546000 |  |  | valor inicial | Modificaciones | valor vigente | giro
Ediles |  | 601546000 |  | 3,3,6,90 | 8886936000 | -3033979325 | 5852956675 | 2305994045 | 0.39399 | 25161169529
Presup funcionamiento - OXP - ediles |  | 1046000000 |  |  |  |  | 5852956675
[5 empty] | valor inicial | Modificaciones | valor vigente | giro
|  |  |  | 3.1.8 | 426039000 | -131061625 | 294977375 | 180132923 | 0.61067
|  |  |  | 3.3.6 2018 | 20773259000 | -1802134401 | 18971124599 | 2193031426 | 0.1156
|  |  |  | 2018 total | 21199298000 | -1933196026 | 19266101974 | 2373164349 | 0.12318
[5 empty] | 21199298000 | -1933196026 | 19266101974 | 2373164349
Comisorios
A 31-Dic-2018 (archivo) | 333
A 28-feb-2019 (físico) | 284 | 199 | 70
Recibidos a 31-mar-2019 | 56
Cerrados de 01-ene 31-mar 2019 | 70
Activos a 31-mar-2019 | 270

## GP
[5 empty] | corte 01/01/2019 | [5 empty] | Corte 10/03/2019 |  |  |  | Corte 30-Mar-2019 |  |  |  | Corte 30-Abr-2019 |  |  |  | Corte 31-may-2019 |  |  |  | Corte 21-Jun-2019 |  |  |  | Corte 29-Jun-2019 |  |  |  | Corte 01-Ago-2019
Insp | Base | Activas | Cerradas | % | Base | Meta | Activas | Cerradas | % | En CJ | Activas | Cerradas | % | En CJ | Activas | Cerradas | % | En CJ | Activas | Cerradas | % | En CJ | Activas | Cerradas | % | En CJ | Activas | Cerradas | % | En CJ | Activas | Cerradas | % | En CJ | Insp | Base | Activas | Cerradas | %
3A | 179 | 161 | 18 | 0.022444 | 161 |  | 159 | 2 | 0.024938 | 26 | 155 | 6 | 0.029925 | 26 | 155 | 6 | 0.029925 | 26 | 155 | 6 | 0.029925 | 26 | 152 | 9 | 0.029925 | 24 | 138 | 23 | 0.029925 | 17 | 137 | 24 | 0.029925 | 17 | 3A | 161 | 137 | 24 | 2.244%
3B | 188 | 107 | 81 | 0.101 | 107 |  | 99 | 8 | 0.11097 | 19 | 94 | 13 | 0.11721 | 19 | 94 | 13 | 0.11721 | 19 | 94 | 13 | 0.11721 | 19 | 94 | 13 | 0.11721 | 18 | 94 | 13 | 0.11721 | 18 | 94 | 13 | 0.11721 | 18 | 3B | 107 | 94 | 13 | 10.1%
3C | 288 | 258 | 30 | 0.037406 | 258 |  | 258 | 0 | 0.037406 | 10 | 258 | 0 | 0.037406 | 10 | 256 | 2 | 0.037406 | 10 | 256 | 2 | 0.037406 | 10 | 254 | 4 | 0.037406 | 10 | 254 | 4 | 0.037406 | 10 | 254 | 4 | 0.037406 | 10 | 3C | 258 | 254 | 4 | 3.741%
3D | 147 | 139 | 8 | 0.0099751 | 139 |  | 139 | 0 | 0.0099751 | 14 | 139 | 0 | 0.0099751 | 14 | 138 | 1 | 0.0099751 | 14 | 138 | 1 | 0.0099751 | 14 | 136 | 3 | 0.0099751 | 14 | 136 | 3 | 0.0099751 | 14 | 136 | 3 | 0.0099751 | 14 | 3D | 139 | 113 | 26 | 0.9975%
Total | 802 | 665 | 137 | 0.17082 | 665 |  | 655 | 10 | 0.015038 | 69 | 646 | 19 | 0.028571 | 69 | 643 | 22 | 0.033083 | 69 | 643 | 22 | 0.31884 | 69 | 636 | 29 | 0.42029 | 69 |  | 43 | 0.62319 |  |  | 44 | 0.63768 |  | Total | 665 | 665 | 137 | 17.08%
[12 empty] | 9 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 1
[5 empty] | corte 01/01/2019 | [5 empty] | Corte 10/03/2019 |  |  |  | Corte 30-Mar-2019 |  |  |  | Corte 30-Mar-2019 |  |  |  | Corte 31-may-2019 |  |  |  | Corte 21-Jun-2019 |  |  |  | Corte 29-Jun-2019 |  |  |  | Corte 01-Ago-2019
Área | Base | Activas | Cerradas | % | Base | Meta | Activas | Cerradas | % | En CJ | Activas | Cerradas | % | En CJ | Activas | Cerradas | % | En CJ | Activas | Cerradas | % | En CJ | Activas | Cerradas | % | En CJ | Activas | Cerradas | % | En CJ | Activas | Cerradas | % | En CJ | Área | Base | Activas | Cerradas | %
Obras | 533 | 284 | 249 | 0.28328 | 284 | 198.8 | 283 | 1 | 0.28441 | 13 | 279 | 5 | 0.28896 | 12 | 270 | 14 | 0.28896 | 12 | 259 | 25 | 0.28896 | 12 | 232 | 52 | 0.28896 | 12 | 228 | 56 | 0.28896 | 11 | 228 | 56 | 0.28896 | 10 | Obras | 284 | 208 | 76 | 26.76%
EC | 225 | 153 | 72 | 0.081911 | 153 | 122.4 | 150 | 3 | 0.085324 | 14 | 146 | 7 | 0.089875 | 13 | 143 | 10 | 0.089875 | 14 | 133 | 20 | 0.089875 | 14 | 120 | 33 | 0.089875 | 14 | 118 | 35 | 0.089875 | 17 | 118 | 35 | 0.089875 | 18 | EC | 153 | 117 | 36 | 23.53%
EP | 121 | 113 | 8 | 0.0091013 | 113 | 90.4 | 113 | 0 | 0.0091013 | 4 | 113 | 0 | 0.0091013 | 4 | 113 | 0 | 0.0091013 | 4 | 113 | 0 | 0.0091013 | 4 | 111 | 2 | 0.0091013 | 4 | 110 | 3 | 0.0091013 | 6 | 110 | 3 | 0.0091013 | 5 | EP | 113 | 110 | 3 | 2.655%
Total | 879 | 550 | 329 | 0.37429 | 550 | 411.6 | 546 | 4 | 0.0072727 | 31 | 538 | 12 | 0.021818 | 29 | 526 | 24 | 0.043636 |  | 505 | 45 | 1.4516 |  | 463 | 87 | 3 |  |  | 94 | 3.2414 |  |  | 94 | #DIV/0! |  | Total | 550 | 550 | 0 | 0%
Cierres mes | [11 empty] | 8 |  |  |  | 12 |  |  |  | 21 |  |  |  | 42 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0 |  |  | Cierres mes
[17 empty] | 0.058309 |  |  |  | #DIV/0! | [15 empty] | -94
[36 empty] | 437 | 325 | 112 | 25.63%
[36 empty] | 195 | 180
[35 empty] | 100 | 36.8333 | 34
[35 empty] | 24.4344 | 9
75.5656

## Hoja3
LÍNEA DE BASE ACTUALIZADA
| Total general | 67613 | 230840 | 298453 |  | Quejas (PVA) |  |  |  |  | Comparendos (PVI)
AL | Alcaldía Local | PVA | PVI | Total general |  | % Programa trim | Ejec trim | Progr trim | Avance | Rank | % Programa trim | Ejec trim | Progr trim | Avance | Rank
7 | Bosa | 8637 | 21585 | 30222 | 1 | 30% | 3326 | 2591.1 | 39% | 13 | 30% | 1402 | 6475.5 | 6% | 19
8 | Kennedy | 4363 | 24187 | 28550 | 2 | 30% | 1919 | 1308.9 | 44% | 10 | 30% | 6678 | 7256.1 | 28% | 10
19 | Ciudad Bolívar | 2444 | 24444 | 26888 | 3 | 30% | 1341 | 733.2 | 55% | 4 | 30% | 3710 | 7333.2 | 15% | 12
3 | Santa Fe | 9850 | 16596 | 26446 | 4 | 30% | 3214 | 2955 | 33% | 16 | 30% | 1909 | 4978.8 | 12% | 13
18 | Rafael Uribe Uribe | 2178 | 18296 | 20474 | 5 | 30% | 933 | 653.4 | 43% | 11 | 30% | 2035 | 5488.8 | 11% | 15
10 | Engativá | 5435 | 14533 | 19968 | 6 | 30% | 1994 | 1630.5 | 37% | 14 | 30% | 1445 | 4359.9 | 10% | 17
4 | San Cristóbal | 4653 | 13063 | 17716 | 7 | 30% | 1953 | 1395.9 | 42% | 12 | 30% | 6408 | 3918.9 | 49% | 6
6 | Tunjuelito | 1657 | 14990 | 16647 | 8 | 30% | 522 | 497.1 | 32% | 18 | 30% | 4098 | 4497 | 27% | 11
2 | Chapinero | 3091 | 12106 | 15197 | 9 | 30% | 651 | 927.3 | 21% | 19 | 30% | 1124 | 3631.8 | 9% | 18
9 | Fontibón | 2569 | 11120 | 13689 | 10 | 30% | 1312 | 770.7 | 51% | 6 | 30% | 5964 | 3336 | 54% | 4
5 | Usme | 2014 | 11314 | 13328 | 11 | 30% | 888 | 604.2 | 44% | 9 | 30% | 4618 | 3394.2 | 41% | 8
12 | Barrios Unidos | 1560 | 11660 | 13220 | 12 | 30% | 809 | 468 | 52% | 5 | 30% | 5835 | 3498 | 50% | 5
14 | Los Mártires | 3258 | 9846 | 13104 | 13 | 30% | 1160 | 977.4 | 36% | 15 | 30% | 3564 | 2953.8 | 36% | 9
13 | Teusaquillo | 2024 | 8430 | 10454 | 14 | 30% | 674 | 607.2 | 33% | 17 | 30% | 4857 | 2529 | 58% | 3
15 | Antonio Nariño | 1823 | 7951 | 9774 | 15 | 30% | 1086 | 546.9 | 60% | 3 | 30% | 883 | 2385.3 | 11% | 14
1 | Usaquén | 5747 | 2819 | 8566 | 16 | 30% | 2745 | 1724.1 | 48% | 8 | 30% | 273 | 845.7 | 10% | 16
16 | Puente Aranda | 2599 | 5878 | 8477 | 17 | 30% | 1306 | 779.7 | 50% | 7 | 30% | 2595 | 1763.4 | 44% | 7
11 | Suba | 3678 | 1131 | 4809 | 18 | 30% | 2610 | 1103.4 | 71% | 2 | 30% | 753 | 339.3 | 67% | 2
17 | La Candelaria | 11 | 891 | 902 | 19 | 30% | 10 | 3.3 | 91% | 1 | 30% | 741 | 267.3 | 83% | 1
20 | Sumapaz | 22 |  | 22 | 20 | 30% | 3 | 6.6 | 14% | 20 | 30% |  | 0 | N/A

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | RETADORA (MEJORA) | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | GESTIÓN | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  |  |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA
| ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN | ALCALDE/SA LOCAL DE USAQUEN
| ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | ALCALDE/SA LOCAL DE CHAPINERO
| ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE | ALCALDE/SA LOCAL DE SANTAFE
| ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | ALCALDE/SA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
| ALCALDIA LOCAL DE USME | ALCALDE/SA LOCAL DE USME
| ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | ALCALDE/SA LOCAL DE TUNJUELITO
| ALCALDIA LOCAL DE BOSA | ALCALDE/SA LOCAL DE BOSA
| ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | ALCALDE/SA LOCAL DE KENNEDY
| ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON | ALCALDE/SA LOCAL DE FONTIBON
| ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | ALCALDE/SA LOCAL DE ENGATIVA
| ALCALDIA LOCAL DE SUBA | ALCALDE/SA LOCAL DE SUBA
| ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | ALCALDE/SA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
| ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO | ALCALDE/SA LOCAL DE TEUSAQUILLO
| ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES | ALCALDE/SA LOCAL DE LOS MARTIRES
| ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | ALCALDE/SA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
| ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA | ALCALDE/SA LOCAL DE PUENTE ARANDA
| ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA | ALCALDE/SA LOCAL DE LA CANDELARIA
| ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | ALCALDE/SA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
| ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | ALCALDE/SA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
| ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | ALCALDE/SA LOCAL DE SUMAPAZ