## PLAN GESTION POR PROCESO
ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN | 2019 | CONTROL DE CAMBIOS
ALCALDÍA LOCAL | ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
PROCESOS ASOCIADOS | GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL | 1 | 2018-12-26 | Se hace la oficialización del Plan de Gestión con relación a las metas programadas en la vigencia anterior.
|  | 2 | 2019-03-26 | Se incorporan las líneas base de la metas: (i) "Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico entregado del Plan de Desarrollo Local que arroja la MUSI"; (ii) "Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía", con relación a esta última meta se modifica el tipo de programación y la programación conforme a la información remitid por el Alcalde Local.
|  | 3 | 2019-04-23 | Se adiciona el avance de gestión de la Alcaldía Local realizado durante el I trimestre, obteniendo por resultado 84,52%. Se modifican las metas 5 y 6 definiendo las obligaciones por pagar del rubro de Inversión y finalmente, se cambia la programación de la meta "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para tercer trimestre de 2019. Se modificó el medio de verificación de las metas asociadas a los operativos de actividad económica, obras y urbanismo y espacio público.
|  | 4 | 2019-07-29 | En atención al correo remitido el día 25 de julio de 2019 por partede la Directora para la Gestión Policiva se modifica la linea base de las metas "Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019." y "Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de las quejas recibidos en las vigencias anteriores al año 2019". Se adiciona el avance de gestión de la Alcaldía Local realizado durante el Ii trimestre, obteniendo por resultado 84,56%.
|  | 5 | 2019-09-09 | Se modifica la programación de la meta transversal "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para cuarto trimestre de vigencia.
|  | 6 | 2019-11-13 | Se modifica la programación de las metas: i) "Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad" para el cuarto trimestre, toda vez, que la meta registrada no cumple con los criterios establecidos ii). Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía para el cuarto trimestre. Se adiciona el avance de gestión del proceso realizado durante el III trimestre, obteniendo por resultado del 97,27%
|  | 7 | 2020-01-23 | Se adiciona el avance de gestión de la Alcaldía realizado durante el IV trimestre, obteniendo por resultado del 94%, obteniendo por resultado de gestión para la vigencia 2019 del 88%
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [20 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [19 empty] | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades | Gestión Pública Territorial Local | Incrementar en un 10% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas para el segundo semestre 2019. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de incremento de la participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | ((No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2019 - No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018) / No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018)*100 | 757 | SUMA | Ciudadanos | 0 | 10% | 0 | 0 | 10% | EFICACIA | Registros de asistencia a la audiencia pública de rendición de cuentas 2018 y 2019 | Alcaldía Local | Informe de Veeduría Distrital | SI | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 10% | 0% | 0% | Para el 2018 se tuvieron 757 particiepantes y en el 2019 749 participantes. La meta no se logró cumplir a pesar de la publicidad | Carpeta oneDrive https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F3%2E%20SANTA%20FE%2FII%20TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Porcentaje de incremento de la participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 10% | 0% | 0% | Para el 2018 se tuvieron 757 particiepantes y en el 2019 749 participantes. La meta no se logró cumplir a pesar de la publicidad
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades | Gestión Pública Territorial Local | Lograr el 65% de avance en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local | 20% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico entregado del Plan de Desarrollo Local que arroja la MUSI. | 37% | CRECIENTE | Porcentaje | 40% | 50% | 55% | 65% | 65% | EFECTIVIDAD | MUSI | Alcaldía Local | Matriz MUSI | SI | 40% | 45.5% | 100% | Según el visor MUSI reportado por la Secretaría Distrital de Planeación, el avance físico del plan de desarrollo local para el trimestre fue del 45,5% | Matriz MUSI | 50% | 46.4% | 92.8% | De acuerdo con el informe de avance PDL 2017-2020 remitido por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, el visor MUSI reporta para la Alcaldía Local un avance físico del 46,40%. | Carpeta oneDrive https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F3%2E%20SANTA%20FE%2FII%20TRIMESTRE | 55% | 62.8% | 100% | Dos (2) proyectos teinen cumplimiento al 100%, cinco (5) sonre 70% y cuatro (4) sobre 41% | Archivo IAPDL entregado por la Secretaria de Planeación Distrital | 65% | 62.8% |  | El dato 62,8% corresponde al tercer trimestree 2019 |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 65%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Comprometer al 30 de julio del 2019 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2019. | 5% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 |  | CRECIENTE | Compromisos | 5% | 50% | 80% | 95% | 95% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS | SI | 5% | 30.24% | 100% | El presupuesto aprobado inicial es de $26,297,284,000. A31-mar-2019 se ha comprometido $7,951,056,826 que equivale a 30,24% | Informe de ejecución presupuestal a 31-Mar-2019 | 50% | 31.94% | 63.88% | El presupuesto aprobado inicial es de $26,297,284,000. A30-Jun-2019 se ha comprometido $8,398,845,526 que equivale a 31,94% | Carpeta oneDrive https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F3%2E%20SANTA%20FE%2FII%20TRIMESTRE | 80% | 70.15% | 87.69% | El presupuesto aprobado inicial es de $26,297,284,000. En este mes se realizaron modificaciones por $55,400,330. Es decir que el presupuesto final es de $26,352,684,330 A30-Sep-2019 se ha comprometido $18,486,661,652 que equivale a 70,15% | Reporte de ejecución de Predis con corte a 30-Sep-2019 | 95% | 87.16% | 91.75% | El presupuesto aprobado inicial es de $26,297,284,000. En este mes se realizaron modificaciones por $55,400,330. Es decir que el presupuesto final es de $26,352,684,330 | Reporte de ejecución de Predis con corte a 31-Dic-2019 | Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019 | 95% | 87.16% | 91.75% | El presupuesto aprobado inicial es de $26,297,284,000. En este mes se realizaron modificaciones por $55,400,330. Es decir que el presupuesto final es de $26,352,684,330
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar mínimo el 40% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2019 | 5% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | (Valor de los giros de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la vigencia)*100 |  | CRECIENTE | Giros | 2% | 10% | 20% | 40% | 40% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS | SI | 2% | 2.298% | 100% | El presupuesto aprobado inicial es de $26,297,284,000. A 31-mar-2019 se ha girado $604,369,333 que equivale a 2,3%% | Informe de ejecución presupuestal a 31-Mar-2019 | 10% | 10.38% | 100% | El presupuesto aprobado inicial es de $26,297,284,000. A 30-Jun-2019 se ha girado $2,729,981,437 que equivale a 10,38%% | Carpeta oneDrive https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F3%2E%20SANTA%20FE%2FII%20TRIMESTRE | 20% | 20.94% | 100% | El presupuesto aprobado inicial es de $26,297,284,000. En este mes se realizaron modificaciones por $55,400,330. Es decir que el presupuesto final es de $26,352,684,330 A 30-JSep-2019 se ha girado $5,519,556,348 que equivale a 20,94% | Reporte de ejecución de Predis con corte a 30-Sep-2019 | 40% | 35.95% | 89.86% | El presupuesto aprobado inicial es de $26,297,284,000. En este mes se realizaron modificaciones por $55,400,330. Es decir que el presupuesto final es de $26,352,684,330 A 31-Dic-2019 se ha girado $ 9,472,500,897 que equivale a 35,95% | Reporte de ejecución de Predis con corte a 31-Dic-2019 | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | 40% | 35.95% | 89.86% | El presupuesto aprobado inicial es de $26,297,284,000. En este mes se realizaron modificaciones por $55,400,330. Es decir que el presupuesto final es de $26,352,684,330 A 31-Dic-2019 se ha girado $ 9,472,500,897 que equivale a 35,95%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Gnversiónirar el 50% del presupuesto constituído como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (inversión). | 5% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2017 y anteirores | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores)*100 |  | CRECIENTE | Giros | 5% | 20% | 40% | 50% | 50% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS | SI | 5% | 39.4% | 100% | Rubro valor inicial Modificaciones valor vigente giro 3.3.6.90 8.886.936.000 -3.033.979.325 5.852.956.675 2.305.994.045 | Informe de ejecución presupuestal a 31-Mar-2019 | 20% | 50.18% | 100% | A 30-Jun-2019, el rubro valor inicial Modificaciones valor vigente giro 3.3.6.90 8.886.936.000 -$3.033.979.325 5.852.956.675 2.937.084.895 | Carpeta oneDrive https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F3%2E%20SANTA%20FE%2FII%20TRIMESTRE | 40% | 58.65% | 100% | A 30-Sep-2019, los valores para el rubro 3,3,6,90 son; Disponible Ejecutado 5 ejecución $5.797.556.345 3.400.213.132 58,6% | Reporte de ejecución de Predis con corte a 30-Sep-2019 | 50% | 86.25% | 100% | A 31-Dic-2019 las cifras para el rubro 3.3.6 son: Presupuesto Giros % ejecución $5.643.065.624 4.867.065.150 86% | Reporte de ejecución de Predis con corte a 31-Dic-2019 | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2017 y anteirores | 50% | 86.25% | 100% | A 31-Dic-2019 las cifras para el rubro 3.3.6 son: Presupuesto Giros % ejecución $5.643.065.624 4.867.065.150 86%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar el 50% del presupuesto constituído como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2018 (inversión). | 5% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2018 | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2018 / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2018)*100 |  | CRECIENTE | Giros | 10% | 20% | 40% | 50% | 50% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS | SI | 10% | 12.32% | 100% | En el siguiente cuadro se presenta la inforamción del período: Rubro valor inicial Modificaciones valor vigente giro 3.1.8 426.039.000 - $131.061.625 294.977.375 180.132.923 3.3.6 2018 20.773.259.000 -1.802.134.401 18.971.124.599 2.193.031.426 2018 total 21.199.298.000 -1.933.196.026 19.266.101.974 2.373.164.349 | Informe de ejecución presupuestal a 31-Mar-2019 | 20% | 30.47% | 100% | En el siguiente cuadro se presenta la inforamción a 30-Jun-2019 para =XP 2018: Rubro valor inicial Modificaciones valor vigente giro 3,3,6 20.773.259.000 -1.067.786.203 19.705.472.797 6.004.536.666 3.3.6.90 8.886.936.000 $-3.033.979.325 5.852.956.675 2,933,784,895 2018 total 2.077.325.9000 $-1067786203 19.266.101.974 4.894.897.652 | Carpeta oneDrive https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F3%2E%20SANTA%20FE%2FII%20TRIMESTRE | 40% | 48.65% | 100% | A 30-Sep-2019, los valores para el rubro 3,3,6 son; Disponible Ejecutado % ejecución 19.705.472.797 9.586.973.861 48,7% | Reporte de ejecución de Predis con corte a 30-Sep-2019 | 50% | 76.78% | 100% | A 23-Dic-2019 las cifras para el rubro 3.3.6 son: Presupuesto Giros % ejecución 19.697.228.873 15.122.845.600 77% | Reporte de ejecución de Predis con corte a 31-Dic-2019 | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2018 | 50% | 76.78% | 100% | A 23-Dic-2019 las cifras para el rubro 3.3.6 son: Presupuesto Giros % ejecución 19.697.228.873 15.122.845.600 77%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019. | 3% | GESTIÓN | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | (Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de comparendos anteriores a la vigencia 2019 en la Localidad )*100 | 16596 | SUMA | Impulsos Procesales |  | 30% |  | 30% | 60% | EFICACIA | Siactua | Alcalde Local | Siactua | SI | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 30% | 12% | 40% | De acuerdo al reporte remitido por la Dirección para la Gestión Policiva se dio respuesta al 12% de los comparendos programados para el trimestre | Reporte DGP | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 30% | 102% | 100% | La Alcaldía Local dio impulso a 4.978 comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019. | Reporte DGP | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | 60% | 102% | 100% | La Alcaldía Local dio impulso a 4.978 comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019.
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar, ) al 60% de las quejas recibidas en las vigencias anteriores al año 2019 . | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | (Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de quejas recibidas en la Localidad anteriores a la vigencia 2019)*100 | 9850 | SUMA | Impulsos Procesales |  | 30% |  | 30% | 60% | EFICACIA | Siactua | Alcalde Local | Siactua | SI | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 30% | 33% | 100% | De acuerdo al reporte remitido por la Dirección para la Gestión Policiva se dio respuesta al 33% de las quejas programadas para el trimestre | Reporte DGP | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 30% | 60% | 100% | La Alcaldía Local dio impulso a 2.955 quejas recibidos en las vigencias anteriores al año 2019. | Reporte DGP | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | 60% | 60% | 100% | La Alcaldía Local dio impulso a 2.955 quejas recibidos en las vigencias anteriores al año 2019.
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica | 5% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de económica realizados | Número de Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica | 47 | SUMA | Operativos en materia de actividad económica | 10 | 10 | 12 | 10 | 42 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | GET-IVC-F035 Acta de visita GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión | SI | 10 | 16 | 100% | Enero 3, Feb 6 y marzo 7 para untotal de 16 operativos en el trimestre que incluyen 74 visita a bares, parqueaderos y establecimientos de comercio | Carpeta de actas de operativos de establecimientos de comercio | 10 | 10 | 100% | Se reporta: un(1) operativo de marzo 29; dos(2) en abril 11 y 26; cuatro (4) en mayo 9, 10, 24 y 29 y tres (3) en junio 14, 25 y 27 | Carpeta oneDrive https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F3%2E%20SANTA%20FE%2FII%20TRIMESTRE | 12 | 15 | 100% | Se realizan en cuatro (4) julio (13, 16, 18, 31) y cuatro (4) en agosto(dos el 15,16,23), y siete (7) en septiembre (4, dos el 5,9, 19, 20,25 ) | Carpeta de operativos | 10 | 13 | 100% | Se realizaron 113 visitas en 12 operativos así: dos (2) en octubre; cuatro (4) en noviembre y seis (6) en diciembre |  | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de económica realizados | 42 | 54 | 100% | La Alcaldía Local realizó 54 acciones de control u operativos en materia de económica realizados durante la vigencia 2019
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo relacionados con la integridad urbanística. | 5% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo realizados | Número de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con la Integridad Urbanística. | 40 | SUMA | Operativos en materia de urbanismo | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GET-IVC-F034 Formato técnico de visita y/o verificación- control urbanístico GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión | SI | 6 | 1 | 16.67% | Hubo inconvenietes con la disponibiliad de vehículo lo que afecto el cumplimiento de la meta | carpeta de actas de operativos de obras | 6 | 13 | 100% | Al 31-May-2019 se han realizado: cuatro(4) operativos en abril-2019 de los días 10,17,24 (dos actas de la misma fecha pero diferente poligono); cinco (5) en may-2019 de los días 10,13,15,22,29; 01 , cuatro (4) en junio 5, 12, 19 y 22 en jun-2019 | Carpeta oneDrive https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F3%2E%20SANTA%20FE%2FII%20TRIMESTRE | 6 | 11 | 100% | En julio se llevan a cabo 4 operativos (10, 17, 24, 31), en agosto 3 (14, 21 y 28) y en septiembre 4 (4,11, 18, 25) en Cerros Orientales | Carpeta de operativos | 6 | 11 | 100% | A 23-Dic-2019 se han realizado 9 operativos, asÏ: se realizaron cuatro(4) en Oct (9, 16, 23, 30; cuatro (4) en Nov (6, 13, 20y27) y tres (3) Dic (4) | A 23-Dic-2019 carpeta de operativos | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo realizados | 24 | 36 | 100% | La Alcaldía Local realizó 36 acciones de control u operativos en materia de urbanismos realizados durante la vigencia 2019
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público. | 5% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control de operativos en materia de urbanismo relacionados con espacio público | Número de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con la Integridad del Espacio Público. | 20 | SUMA | Operativos de Recuperación de espacio público | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. | SI | 6 | 6 | 100% | Enero 1 y 5 en marzo | Carpeta de actas de operativos de espacio público | 6 | 6 | 100% | Se realizo un operativo el 15-abr-2019, 16 y 27-may Adicionalemnte se reportan tres (3) operativos que no se reportaron en marzo: 27 y 29 Mar-2019 ( dos operativos del 29) | Carpeta oneDrive https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F3%2E%20SANTA%20FE%2FII%20TRIMESTRE | 6 | 12 | 100% | Se han realizado los siguientes operativos: Recuperación cra 10 del 25- julio, Recuperación EP parqueadero Monserrate 12-Jul-2019 Recuperación cra 7 12 al 19-Ago-2019 Recuperación puntos críticos cra 7 26-27-Sep-2019 Recuperación cra 10 24-Jul-2019 | Carpeta de operativos | 6 | 9 | 100% | A 30-Dic- se han realizado nueve (9) operativos, asÏ: Cuatro (4) en Nov (6, 7, 19, 29) y cinco (5) en Dic (11, 12, 18, 23 y 24) | Carpeta de operativos | Cantidad de acciones de control de operativos en materia de urbanismo relacionados con espacio público | 24 | 33 | 100% | La Alcaldía Local realizó 54 acciones de control u operativos en materia de espacio público realizados durante la vigencia 2019
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gerencia de TIC | Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC impartidos por la DTI del nivel central para la vigencia 2019 | 10% | GESTIÓN | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | (# de lineamientos de gestión de TIC cumplidos por la alcaldía local en la vigencia 2018 /Total de lineamientos de gestión de TIC impartidos por la DTI de Nivel Central) *100 | 80% | CONSTANTE | Lineamientos de Gestión de TIC Impartidos por la DTI Cumplidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Sistema de Gestión Documental Aplicativo Hola Archivo área de Sistemas | Alcalde Local | Seguimiento al Porcentaje de Políticas de Gestión TIC | SI | 100% | 33% | 33% | De acuerdo al informe remitido por la DTI de los 6 lineamientos evaluados la alcaldía local cumple con el 33% | Reporte DTI | 100% | 94% | 94% | De acuerdo con el reporte remitido por la Dirección de Tecnologías e Información - DTI de los 6 lineamientos evaluados la Alcaldía Local cumple con el 94% | Reporte DTI | 100% | 98% | 98% | En general se vienen cumpliendo los lineamientos, los indicadores mas bajos son: caso hola (95%) y actualización usuarios directorio activo (96%) | Inform remitio por DTI | 100% | 98% | 98% | De acuerdo al informe remitido por la DTI, la Alcaldía Local cumple con el 98% de los 6 lineamientos evaluados. | Reporte DTI | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% | 98% | 98% | De acuerdo al informe remitido por la DTI, la Alcaldía Local cumple con el 98% de los 6 lineamientos evaluados.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | Numero de propuestas de buenas practicas de gestión registradas | 1 | SUMA | Buenas prácticas de gestión registradas en la herramienta AGORA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Agora | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Seguimiento Agora | SI | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META PROGRAMADA 4TO TRIMESTRE | META PROGRAMADA 4TO TRIMESTRE | META PROGRAMADA 4TO TRIMESTRE | No se califica como buena práctica, puesto que la elaboración de metas por grupos de trabajo en las alcaldías locales, hacer parte de la planeación de la alcaldía y es el deber ser. En consecuencia, no existe una verdadera evidencia de innovación. Cumplir con lo estipulado realmente cono constituye una mejora. Se sugiere replantear la buena práctica. | Reporte Ágora | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local realizó el registro de la buena práctica en el aplicativo AGORA. | Reporte Ágora | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local realizó el registro de la buena práctica en el aplicativo AGORA.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | SI | 100% | 80% | 80% | La Alcaldía Local actualmente presenta un nivel de cumplimiento del 80% de las acciones de mejora documentadas y vigentes. | Aplicativos MIMEC y SIG | 100% | 82% | 82% | De acuerdo con el reporte de Planes de Mejora la Alcaldía Local mantuvo en el trimestre el 82% de las acciones de mejora asignadas al proceso con relación a los planes de mejoramiento documentados y vigentes. | Reporte MIMEC y SIG | 100% | 87% | 87% | La Alcaldía Local y/o proceso mantuvo en el trimestre el 87% de las acciones de mejora asignadas con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Reporte MIMEC y SIG | 100% | 67% | 67% | La Alcaldía Local y/o proceso mantuvo en el trimestre el 67% de las acciones de mejora asignadas con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Reporte MIMEC y SIG | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 67% | 67% | La Alcaldía Local y/o proceso mantuvo en el trimestre el 67% de las acciones de mejora asignadas con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | ((Número de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018/Número de requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018)*100%) | 531 | SUMA | Requerimientos ciudadanos con respuesta | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo Gestión Documental | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Requerimientos ciudadanos con respuesta | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | La Alcaldía Local dio respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos con corte a 31 de diciembre de 2018 programados para el trimestre de la vigencia 2019. | Reporte SAC | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | La Alcaldía Local dio respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos con corte a 31 de diciembre de 2018 programados para el trimestre de la vigencia 2019. | Reporte SAC requerimientos ciudadanos | META PROGRAMADA 4TO TRIMESTRE | META PROGRAMADA 4TO TRIMESTRE | META PROGRAMADA 4TO TRIMESTRE | La Alcaldía Local tiene 236 requerimientos ciudadanos enn trámite | Reporte SAC | 100% | 90.75% | 90.75% | La Alcaldía Local cuenta con 202 SDQS pendientes por tramitar | Reporte SAC | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 100% | 90.75% | 90.75% | La Alcaldía Local dió respuesta total a 1.982 SDQS
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | N/A | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 70% | 0% | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | SI | 0% | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 67% | 95.71% | Se realizan las siguientes observaciones a la Alcaldía Local con relación al cumplimiento de la meta: Uso eficiente de energía: De acuerdo a la inspección ambiental realizada por el profesional ambiental de la Alcaldía, reporta que se apagan los monitores en 80%. Gestión Integral de Residuos: Según la inspección se evidencia mezcla de residuos en los puntos ecológicos. Movilidad Sostenible: Realiza reporte. 130 personas usan transporte bimodal, 12 bicicleta, 123 transporte público, 5 caminando, 5 Taxi o App, 10 carro, 5 moto. Participación en actividades ambientales: Según inspección se cuenta con una participación parcial de los servidores públicos de la Alcaldía Local. Reporte Consumo de papel: realiza reporte hasta el mes de mayo Consumo de papel: No conto con contrato de papelería, de manera que no se puede realizar comparación, se otorga calificación de 5, ya que si tiene reporte del primer semestre de 2018, | Reporte criterios ambientales | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 73% | 100% | El proceso cumple con el 73% de los requisitos ambientales exigidos. | Reporte criterios ambientales | Cumplimiento de criterios ambientales | 70% | 73% | 100% | El proceso cumple con el 73% de los requisitos ambientales exigidos.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de conocimientos de MIPG | (Sumatoria de calificaciones obtenidas por proceso y/o Alcaldía Local / Número de personas evaluadas)*100 | N/A | CONSTANTE | Promedio de calificación en conocimientos de MIPG | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | SI | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 80% | 53.25% | 66.56% | El proceso alcanzó un desempeño del 53,25% en el curso MIPG | Reporte Curso- concurso MIPG | Nivel de conocimientos de MIPG | 80% | 53.25% | 66.56% | El proceso alcanzó un desempeño del 53,25% en el curso MIPG
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [16 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  | 82.97% |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | 83.46% |  |  | TERCER TRIMESTRE |  | 97.27% |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  | 93.59% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2019 |  |  | 87.75%
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
?
Note on J25: Suma

## Hoja1
3.3.6 29,660,195,000 $-4,101,765,528 25,558,429,472 7,828,682,547 | [5 empty] | 1 | 0
3.3.6.90 8.886.936.000 $-3.033.979.325 5.852.956.675 2,933,784,895 | [5 empty] | 2 | 63
2018 total 21.199.298.000 -1.933.196.026 19.266.101.974 2.373.164.349 | [5 empty] | 3 | 75
[6 empty] | 4 | 100
3,3,6 | 29660195000 | -4157165858 | 25503029142 | 12987186993 |  | 5 | 100
3.3.6.90 | 8886936000 | -3089379655 | 5797556345 | 3400213132 | 0.58649 | 6 | 100
3,3,6 | 20773259000 | -1067786203 | 19705472797 | 9586973861 | 0.48651 | 7 | 100
| 20773259000 | -1067786203 | 19705472797 | 9586973861 | 0.30471 | 8 | 100
[6 empty] | 9 | 100
3,3,6 | 29660195000 | -4319900503 | 25340294497 | 19989910750 | 0.78886 | 10 | 100
| Presupuesto | Ajustes | Presupuesto | Giros | % ejecución | 11 | 100
3.3.6.90 | 8886936000 | -3243870376 | 5643065624 | 4867065150 | 86.25% | 12 | 100
3,3,6 | 20773259000 | -1076030127 | 19697228873 | 15122845600 | 76.78% | 13 | 100
| 20773259000 | -1076030127 | 19697228873 | 16589697618 | 0.30471 | 14 | 100
[6 empty] | 15 | 100
[6 empty] | 16 | 100
87.16
99.6

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | RETADORA (MEJORA) | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | GESTIÓN | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  |  |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA
| ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN | ALCALDE/SA LOCAL DE USAQUEN
| ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | ALCALDE/SA LOCAL DE CHAPINERO
| ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE | ALCALDE/SA LOCAL DE SANTAFE
| ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | ALCALDE/SA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
| ALCALDIA LOCAL DE USME | ALCALDE/SA LOCAL DE USME
| ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | ALCALDE/SA LOCAL DE TUNJUELITO
| ALCALDIA LOCAL DE BOSA | ALCALDE/SA LOCAL DE BOSA
| ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | ALCALDE/SA LOCAL DE KENNEDY
| ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON | ALCALDE/SA LOCAL DE FONTIBON
| ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | ALCALDE/SA LOCAL DE ENGATIVA
| ALCALDIA LOCAL DE SUBA | ALCALDE/SA LOCAL DE SUBA
| ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | ALCALDE/SA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
| ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO | ALCALDE/SA LOCAL DE TEUSAQUILLO
| ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES | ALCALDE/SA LOCAL DE LOS MARTIRES
| ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | ALCALDE/SA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
| ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA | ALCALDE/SA LOCAL DE PUENTE ARANDA
| ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA | ALCALDE/SA LOCAL DE LA CANDELARIA
| ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | ALCALDE/SA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
| ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | ALCALDE/SA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
| ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | ALCALDE/SA LOCAL DE SUMAPAZ
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG